Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мегиона в 2021 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением администрации города                             от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Основой для формирования сводного годового доклада являются годовые отчеты                о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, предоставленные в управление экономической политики ответственными исполнителями муниципальных программ.

По итогам 2021 года управлением экономической политики на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, по каждой программе проведена комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации города от 04.02.2016 №176                 «О методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями). Оценка проводилась по следующим критериям: освоение средств за счет всех источников финансирования, степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы, объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы, степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году. При оценке степени достижения целевых значений показателей выше 100% применялось «отсечение» полученных значений до 100% с целью исключения влияния перевыполнения одного или нескольких мероприятий (показателей) на оценку эффективности муниципальной программы в целом. Кроме того, значения показателей и объемов исполнения муниципальных программ от 95% до 100% учитывались как достигнутые в полном объеме.

Необходимо отметить, что муниципальные программы содержат как «позитивные» показатели, положительной динамикой изменения которых является увеличение их значений, так и «негативные», положительной динамикой изменений которых является уменьшение их значений.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года:

1.Население и человеческий капитал.

2.Эффективная муниципальная экономика.

3.Комфортная и безопасная городская среда.

4.Современное управление и активное гражданское общество.

В городе Мегионе на 2021 год были запланированы средства на финансирование 22 муниципальных программ, утвержденных распоряжением от 21.07.2020 №185 «О перечне муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями), от 09.11.2021 №234                           «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 21.07.2020 №185                          «О перечне муниципальных программ города Мегион» (с изменениями).

Из утвержденных муниципальных программ по 13 программам привлекалось софинансирование из бюджетов других уровней.

Плановое финансирование муниципальных программ в 2021 году, с учетом всех источников финансирования составило 5 716 117,4 тыс. рублей: федеральный бюджет – 66 339,5 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 3 338 548,9 тыс. рублей, местный бюджет – 2 311 229,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 5 576 135,7 тыс. рублей, или 97,6% от годового плана: федеральный бюджет – 65 549,1 тыс. рублей (98,8%), бюджет автономного округа – 3 261 330,7 тыс. рублей (97,7%), местный бюджет – 2 249 255,9 тыс. рублей (97,3%).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам

города Мегиона за 2021 год

| № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2021 год, тыс. рублей | Исполнение за 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей | % |
| 1 | Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы | 39 482,3 | 38 349,4 | 97,1 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 2 417,9 | 2 175,8 | 90,0 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 3 095,2 | 3 094,1 | 99,9 |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы | 5 680,5 | 5 620,5 | 98,9 |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 37 372,2 | 37 270,5 | 99,7 |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 457 407,6 | 449 126,3 | 98,2 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы | 25 153,1 | 24 751,4 | 98,4 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 260 138,6 | 255 947,6 | 98,4 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах | 53 094,4 | 52 296,5 | 98,5 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах | 841 247,2 | 768 296,0 | 91,3 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 33 366,4 | 33 189,9 | 99,5 |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы | 224 692,4 | 224 352,0 | 99,8 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 631 168,6 | 630 366,1 | 99,9 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы | 441,2 | 441,2 | 100,0 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 1 357,2 | 1 357,2 | 100,0 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 2 837,1 | 2 808,4 | 99,0 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 2 416,3 | 2 416,1 | 100,0 |
| 19 | Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы | 2 588 664,2 | 2 547 357,7 | 98,4 |
| 20 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 5 091,9 | 5 091,9 | 100,0 |
| 21 | Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы | 439 452,1 | 430 288,5 | 97,9 |
| 22 | Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы | 61 341,0 | 61 338,6 | 100,0 |
| Всего в рамках муниципальных программ |  | 5 716 117,4 | 5 576 135,7 | 97,6 |

По результатам оценки 14 программ (63,6%) получили расчетную оценку «отлично» и рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета.

8 программ (36,4%) получили расчетную оценку «хорошо» и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

Результаты комплексной оценки эффективности

реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Комплексный критерий оценки программы (R) |  | Оценка эффективности программы за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы | 4,7 | 5,0 | отлично |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 3,9 | 3,1 | хорошо |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 4,1 | 5,0 | отлично |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы | 1,1 | 4,2 | хорошо |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 4,1 | 4,1 | хорошо |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 4,8 | 5,0 | отлично |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах | 1,1 | 3,7 | хорошо |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы | 4,7 | 4,4 | хорошо |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 3,9 | 5,0 | отлично |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы | 2,4 | 5,0 | отлично |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 3,0 | 5,0 | отлично |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 4,4 | 4,1 | хорошо |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 19 | Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы | 4,8 | 4,7 | хорошо |
| 20 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019- 2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 21 | Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 22 | Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы | 4,4 | 4,4 | хорошо |

Исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

1.Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2748 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 39 482,3 | 38 349,4 | 97,1 |
| местный бюджет | 39 482,3 | 38 349,4 | 97,1 |

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Мегиона, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Мегиона, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «УГЗН» в установленных сферах деятельности.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году проведены следующие мероприятия:

организовано подключение 29 камер к АПК «Безопасный город»;

проведено техническое обслуживание территориальной автоматизированной системы централизованного обеспечения;

обеспечена работоспособность МКУ «УГЗН».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровне 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут | мин. | 5 | 5 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Количество информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди населения города | шт. | 2 300 | 3 592 | 156,2 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

2.Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 2 417,9 | 2 175,8 | 90,0 |
| бюджет автономного округа | 1 900,2 | 1 669,1 | 87,8 |
| местный бюджет | 517,7 | 506,7 | 97,9 |

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников города Мегиона.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году проведены следующие мероприятия:

муниципальный смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда города Мегиона»;

мероприятия по вопросам охраны труда;

организация и проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города;

организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей            и специалистов муниципальных учреждений;

организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму;

организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 7 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 6 показателям.

Показатели по основному мероприятию «Снижение производственного травматизма» являются трудно прогнозируемыми и зависят в большей степени от субъективных человеческих факторов. Отклонение наблюдается по показателю «Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом» на 2 человека в сторону увеличения.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество специалистов по охране труда города Мегиона, вовлеченных в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда города Мегиона», который организуется и проводится раз в два года | чел. | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций города Мегиона, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых управлением экономической политики | чел. | 140 | 145 | 103,6 |  |
| 3 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях города, на которых проведена специальная оценка условий труда | р.м | 150 | 220 | 146,7 |  |
| 4 | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях | чел. | 89 | 214 | в 2,4 раза |  |
| 5 | Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 14 | 5 | в 2,8 раз | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 6 | Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом | чел. | 0 | 2 | 0 |  |
| 7 | Количество организаций города Мегиона, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда | единиц | 360 | 361 | 100,3 |  |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы ответственному исполнителю программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы и своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

3.Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2013 №2746 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 3 095,2 | 3 094,1 | 99,9 |
| бюджет автономного округа | 2 940,4 | 2 939,4 | 99,9 |
| местный бюджет | 154,8 | 154,7 | 99,9 |

Основной целью программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

В рамках муниципальной программы реализуются два региональных проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В 2021 году в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, получили финансовую поддержку по возмещению части затрат по одному или нескольким из следующих направлений:

на аренду (субаренду) нежилых помещений;

на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

на оплату коммунальных услуг нежилых помещений.

В рамках данного проекта заключено 21 соглашение с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» субъекты малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированные и действующие менее 1 года), осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, получили финансовую поддержку по возмещению части затрат по одному или нескольким из следующих направлений:

на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя;

на аренду (субаренду) нежилых помещений;

на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;

на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника);

на приобретение инвентаря производственного назначения;

на рекламу;

на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации.

В рамках данного проекта заключено 6 соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс.чел | 7 | 7 | 100,0 |
| 2 | Передача субъектам МСП муниципального имущества в аренду без проведения торгов | ед. | 7 | 10 | 142,9 |
| 3 | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | ед. | 15 | 21 | 140,0 |
| 4 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки | ед. | 15 | 15 | 100,0 |
| 5 | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | ед. | 3 | 6 | в 2 раза |
| 6 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки | ед. | 2 | 2 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

4.Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 22.11.2019 №2553 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 5 680,5 | 5 620,5 | 98,9 |
| местный бюджет | 5 680,5 | 5 620,5 | 98,9 |

Целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления.

В 2021 году в рамках реализации программных мероприятий проведено заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий победителям конкурса «Грант главы города Мегиона на развитие гражданского общества». По итогам конкурса грант предоставлен Некоммерческой организации Мегионское городское казачье общество на реализацию социально значимого проекта «Водные походы «Югорские каникулы» и Автономной некоммерческой организации содействия развитию молодежи «До 16 и старше» на реализацию социально значимого проекта «Образовательно-консультационный проект развития НКО, добровольчества и взаимодействия с инициативными гражданами «Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона».

По результатам второго конкурса на предоставление гранта главы города на развитие гражданского общества грант в форме субсидии предоставлен автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Добродея».

В 2021 году для участия в грантовых конкурсах различных уровней было подано 42 проекта. Общая сумма привлеченных грантовых средств составила 7,7 млн рублей.

На конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!», организованный Общественной палатой Российской Федерации, представлено 9 проектов. Активно велась работа по привлечению активистов к участию в конкурсе гранта Губернатора Югры для физических лиц. По результатам конкурса грантовая поддержка предоставлена трем гражданским активистам на сумму 543,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 11 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 9 показателям.

Целевой показатель «Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку» при плане 4 единицы исполнен на 75,0%. При планировании данного показателя рассматривалась возможность участия в конкурсе «Грант главы города на развитие гражданского общества» проекта в сфере поддержания межнационального и межконфессионального мира и согласия, но проект Мегионского городского казачьего общества по решению конкурсной комиссии не был допущен к участию в конкурсе.

Целевой показатель «Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям» при плане 10 единиц исполнен на 80%, в связи с тем, что в 2021 году расторгнут договор безвозмездного предоставления помещения с АНО «Боксерский клуб «9 Легион» на помещение находящиеся по адресу: ул. Заречная, 14Б, а также договор с Мегионским городским казачьим обществом на помещение находящиеся по адресу: ул. Проспект Победы д.28.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактичес кое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Мегиона | ед. | 28 | 33 | 117,9 |
| 2 | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 12 | 13 | 108,3 |
| 3 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | ед. | 4 | 3 | 75,0 |
| 4 | Количество работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших подготовку и (или) получивших дополнительное профессиональное образование по программам, финансируемых за счет бюджета муниципального образования | ед. | 2 | 4 | в 2 раза |
| 5 | Количество консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности | ед. | 22 | 28 | 127,3 |
| 6 | Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед. | 10 | 8 | 80,0 |
| 7 | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную и муниципальную поддержку на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | ед. | 22 | 34 | в 1,5 раза |
| 8 | Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Количество изготовленных видеоматериалов и баннеров | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 10 | Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Мегионе и случаев их применения | ед. | 27 | 39 | 144,4 |
| 11 | Сохранение доли граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от числа граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы ответственному исполнителю программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

5.Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №2649 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 37 372,2 | 37 270,5 | 99,7 |
| местный бюджет | 37 372,2 | 37 270,5 | 99,7 |

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона.

В рамках реализации подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе» проводились следующие мероприятия:

мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей;

совместное межведомственное взаимодействие между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и другими главными администраторами доходов в части обмена оперативной информацией по платежам в бюджете города, с целью снижения невыясненных платежей;

работа по сокращению невыясненных платежей;

взаимодействие администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города;

для осуществления мер, направленных на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц, на территории муниципального образования осуществляла работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет города;

проводилась разъяснительная работа о целесообразности своевременной уплаты налогов и налоговых платежей, работа со списками должников, работниками администрации города, органов администрации города, бюджетных казенных и автономных учреждений города на предмет задолженности по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов;

проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей и получателей бюджетных средств за 2020 финансовый год;

осуществлялся мониторинг по объему дебиторской и кредиторской задолженности, а также контроль за исполнением мероприятий в части уменьшения данной задолженности;

обеспечивалась прозрачность муниципальных финансов и открытость бюджета, бюджетного процесса для граждан;

для привлечения большего числа жителей города к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета городского округа и его исполнения регулярно обновляется интернет брошюра «Бюджет для граждан».

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга на 2021 год составлял 689,9 тыс.  рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем проведения открытого аукциона в электронной форме 27.07.2020 заключен муниципальный контракт №0187300004520000132 на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 70,0 млн рублей.

20.12.2021 привлечен транш в сумме 70,0 млн руб.

Между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 27.12.2021 года заключен договор бюджетного кредита для финансирования дефицита местного бюджета от 27.12.2021 №10/02-21                в сумме 50,0 млн руб.

По состоянию на 01.01.2022 года общая сумма задолженности по бюджетному кредиту составляет 50,0 млн руб.

По состоянию на 01.01.2022 общая сумма задолженности города Мегиона                          по долговым обязательствам составляет:

120,0 млн руб. по основному долгу;

544,9 руб. по процентам перед ПАО «Банк Открытие».

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает нормы, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона | % | >95 | 101,4 | 106,7 |  |
| 2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона | % | >95 | 97,6 | 102,7 |  |
| 3 | Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента на менее 85 баллов | % | >82 | 87,5 | 106,7 |  |
| 4 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | >30 | 8,1 | в 3,7 раз | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

6.Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2749 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 457 407,6 | 449 126,3 | 98,2 |
| федеральный бюджет | 191,5 | 191,5 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 2 894,6 | 2 893,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 454 321,5 | 446 041,0 | 98,2 |

Основными целями программы является укрепление единого культурного пространства города Мегиона, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Мегиона.

Реализация муниципальной программы осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития города Мегиона: культура и искусство, историко-культурное наследие, государственная национальная политика.

В программе нашли отражение приоритеты развития культурного комплекса города Мегиона, среди которых мероприятия как по основным направлениям отрасли (библиотечное и музейное дело, кинематография, образование в сфере культуры, народное творчество и традиционная культура, художественные промыслы и ремесла, профессиональное искусство, сохранение и популяризация историко-культурного наследия), так и развитие негосударственного сектора (поддержка некоммерческих и общественных организаций в сфере культуры). Внимание уделено также вопросам развития материально-технической базы (приобретение современного оборудования, капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений).

В рамках реализации муниципальной программы продолжена реализация мероприятий, направленных на исполнение регионального проекта «Творческие люди», направленного на достижение результатов национального проекта «Культура».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем «Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры».

Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 10 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 9 показателям.

В связи с работой учреждений культуры в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, отсутствием культурно-массовых мероприятий, не удалось достигнуть в полном объеме целевой показатель «Доля граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры».

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | тыс.ед | 291,7 | 310,0 | 106,3 |
| 2 | Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | % | 1,5 | 1,1 | 73,3 |
| 4 | Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея города | % | 73 | 73 | 100,0 |
| 5 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | ед. | 10 101 | 10 101 | 100,0 |
| 6 | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | чел. | 19 | 19 | 100,0 |
| 10 | Доля обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | % | 83 | 83 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

7.Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 17.12.2018 №2721 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |

Основной целью программы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городе Мегионе.

В рамках реализации программных мероприятий повышение квалификации прошли 50 муниципальных служащих.

Случаев нарушения ограничений и запретов, муниципальными служащими администрации города Мегиона, не зафиксировано.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | человек | 50 | 50 | 100,0 |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации города Мегиона, соблюдающих ограничения и запреты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

8.Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №2647 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 25 153,1 | 24 751,4 | 98,4 |
| местный бюджет | 25 153,1 | 24 751,4 | 98,4 |

Основными целями программы является функционирование системы производства и доведения до населения города Мегиона информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона.

В целях выполнения программных мероприятий были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по производству и размещению материалов о деятельности органов местного самоуправления в сети кабельного и эфирного телевидения, в эфире местных радиостанций, в электронных и печатных средствах массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также изготовление полиграфической продукции, трансляцию информационных материалов администрации города для жителей пгт Высокий.

Систематически проводилась онлайн-трансляция программ «Прямой эфир» и «Актуальное интервью» в сети кабельного телевидения на территории города.

В отчетном периоде большое внимание уделялось теме противодействия распространению коронавирусной инфекции. Для информирования жителей города задействовались все ресурсы, входящие в муниципальную систему информирования. Обеспечивалась запись тематических программ «Прямой эфир» с участием главы города и руководителя муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, представителей сферы здравоохранения и Роспотребнадзора. Освещалась деятельность добровольческих объединений, помогающим людям, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Также размещались информационные сообщения о деятельности государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сайте администрации города в разделах «Новости Югры», «Новости УрФО», «Активный гражданин», «Федеральная власть».

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг информации о деятельности органов местного самоуправления в социальных сетях. Была обеспечена работа следующих каналов обратной связи: деятельность интернет-приемной, запросы средств массовой информации, мониторинг средств массовой информации и интернет-ресурсов. Организована работа телефонных «прямых линий», общение главы Мегиона с жителями города, представителей органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти посредством трансляции через сеть Интернет в режиме реального времени. Анонсировалось проведение 14 телефонных «прямых линий» с размещением в информационных ресурсах материалов об итогах работы. При этом состоялось 26 встреч главы Мегиона, его заместителей и руководителей органов городской администрации в трудовых коллективах города.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления города Мегиона (процент от числа опрошенных) | % | 50,0 | 76,2 | в 1,5 раз |
| 2 | Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио) | материалов | 550 | 600,0 | 109,1 |
| 3 | Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» | полос | 757 | 757 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

9.Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019 - 2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2013 №2747 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 260 138,6 | 255 947,6 | 98,4 |
| бюджет автономного округа | 8 473,7 | 8 473,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 251 664,9 | 247 473,9 | 98,3 |

Основной целью программы является создание условий населению города для регулярных занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта, улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

В рамках реализации программных мероприятий в отчетном периоде была приобретена наградная атрибутика, сувенирная продукция, продукция для оформления и проведения мероприятий, учреждениями спорта закуплен спортивный инвентарь, экипировка и необходимое оборудование для развития видов спорта, реализуемых в спортивных учреждениях, приобретено необходимое оборудование для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях, а также ремонтные работы спортивных объектов и сооружений.

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Спорт-норма жизни» направленного на достижение результатов национального проекта «Демография».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» для города Мегиона не предусмотрено.

Для города Мегиона декомпозирован показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта».

Достижение целевого показателя обеспечено за счет ввода в эксплуатацию в 2021 году двух тренажерных комплексов, установленных на придомовых территориях многоквартирных домов, полученных от Департамента физической культуры и спорта автономного округа и установки тренажерного комплекса с элементами «Street Workout» на территории спортивного комплекса «Дельфин», приобретенного за счет субсидии из бюджета автономного округа.

Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 10 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 49,0 | 49,0 | 100,0 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 13,5 | 13,5 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 39,5 | 39,5 | 100,0 |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | ед. | 49 | 49 | 100,0 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 40,8 | 40,8 | 100,0 |
| 6 | Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | чел. | 3 100 | 3 100 | 100,0 |
| 7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | % | 71,9 | 71,9 | 100,0 |
| 8 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | чел. | 650 | 825 | 126,9 |
| 9 | Увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доле населения | % | 22,6 | 22,6 | 100,0 |
| 10 | Увеличение количества информационных сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | ед. | 20 | 20 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

10.Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2770 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 53 094,4 | 52 296,5 | 98,5 |
| местный бюджет | 53 094,4 | 52 296,5 | 98,5 |

Основными целями программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью города Мегиона, защита имущественных интересов города Мегиона.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение деятельности департамента муниципальной собственности администрации города;

обеспечение выполнения полномочий и функций департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности;

капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения департамента муниципальной собственности администрации города | % | 100,0 | 98,1 | 98,1 |
| 2 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | объектов | 132 | 132 | 100,0 |
| 3 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | объектов | 20 | 22 | 110,0 |
| 4 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

11.Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2779 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 841 247,2 | 768 296,0 | 91,3 |
| федеральный бюджет | 134,5 | 134,5 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 784 170,8 | 714 622,2 | 91,1 |
| местный бюджет | 56 941,9 | 53 539,3 | 94,0 |

Основной целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Ключевыми направлениями в рамках реализации программных мероприятий являются:

улучшение жилищных условий молодых семей;

повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (таких как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей – инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны);

предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки                по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;

приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации;

проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства;

мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений.

В отчетном периоде снесено 2 строения, приспособленных для проживания, в соответствии с заключенным муниципальном контрактом, что позволило завершить на территории города Мегиона исполнение мероприятия по расселению и ликвидации строений, приспособленных для проживания, включенных в реестр строений по состоянию на 01.01.2012, включая строения, право собственности на которые оформлено в судебном порядке в период с 01.01.1995 до 01.03.2005.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозирован показатель «Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда».

Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме и отражено в таблице.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 9 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия | семей | 3 | 3 | 100,0 |
| 2 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия | человек | 15 | 15 | 100,0 |
| 3 | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан | % | 16,1 | 16,1 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | человек | 5 | 12 | в 2,4 раза |
| 6 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2018, из них: | кв.м. | 13 563,4 | 14 673,4 | 108,2 |
| 6.1 | расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | кв.м. | 7 513,4 | 9 007,8 | 119,9 |
| 6.2 | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | 560 | 748 | 133,6 |
| 7 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | семей | 5 | 5 | 100,0 |
| 8 | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | шт. | 18 | 30 | 166,7 |
| 9 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона | кол. строений | 2 | 2 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

12.Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2909 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 33 366,4 | 33 189,9 | 99,5 |
| местный бюджет | 33 366,4 | 33 189,9 | 99,5 |

Основной целью муниципальной программы является получение преимуществ                     от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления.

В рамках реализации муниципальной программы оснащены сертифицированным программным обеспечением и компьютерным оборудованием органы администрации города (системные блоки, мониторы).

Проводились мероприятия по обслуживанию и содержанию двух уличных светодиодных LED экранов, расположенных на городской площади города Мегиона и на здании спортивного комплекса «Олимп» по улице Нефтяников.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" | заявка | 24 916 | 24 916 | 100,0 |
| 3 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

13.Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 224 692,4 | 224 352,0 | 99,8 |
| местный бюджет | 224 692,4 | 224 352,0 | 99,8 |

Основной целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

В рамках реализации муниципальной программы оказывались услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах на территории городского округа.

Кроме того, осуществлялись мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, с целью повышения безопасности дорожного движения в городе Мегионе.

Обеспечено функционирование системы видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка. Системы видеонаблюдения использовались для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также для обеспечения охраны общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 14 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 13 показателям.

Показатели по основному мероприятию «Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города» являются трудно прогнозируемыми, зависят в большей степени от субъективных человеческих факторов. При этом, по итогам 2021 года по показателю «Количество дорожно-транспортных происшествий» наблюдается положительная динамика. Также положительным фактором является значительное уменьшение количества жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, однако, наблюдается увеличение доли от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | кв.м | 81 890,9 | 81 890,9 | 100,0 |  |
| 2 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |
| 3 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе | тыс.чел. | 312,1 | 312,1 | 100,0 |  |
| 4 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении | поездок/1 жителя/год | 5,9 | 5,9 | 100,0 |  |
| 5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 84 600 | 84 600 | 100,0 |  |
| 6 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) | м | 2 816 | 2 816,0 | 100,0 |  |
| 7 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием | % | 3,9 | 3,9 | 100,0 |  |
| 8 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 14,23 | 14,23 | 100,0 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 9 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 85,7 | 85,7 | 100,0 |  |
| 10 | Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 36 | 27 | 133,3 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 11 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 6 | 5 | 120,0 |  |
| 12 | Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. | 31 | 24 | 129,2 |  |
| 13 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей | % | 19,4 | 20,8 | 93,3 |  |
| 14 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16 ,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 17,0 | 17,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

14.Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 631 168,6 | 630 366,1 | 99,9 |
| бюджет автономного округа | 516 469,7 | 516 459,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 114 698,9 | 113 906,2 | 99,3 |

Основной целью программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в городе Мегионе.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Мегиона (отлов, временное содержание, ветеринарный осмотр, вакцинация, стерилизация, чипирование и возврат на прежнее место обитания); проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции; в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией проводилась санитарная обработка мест общего пользования в муниципальном жилищном фонде и улично-дорожной сети; проводились мероприятия                 по содержанию надлежащего санитарного состояния и планировка трех кладбищ; выполнены противопаводковые мероприятия; работы по посадке и уходу за цветниками и газонами; работы по сносу гаражей, сараев, ветхих строений; мероприятия по текущему обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; оказаны услуги                              по содержанию детских площадок, произведен ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках; выполнены работы по ремонту, содержанию площадей и скверов; были выполнены работы по строительству снежно-ледовых городков в городе Мегионе и поселке городского типа Высокий, смонтированы елки, выполнены работы по монтажу и резке ледяных фигур, горок.

В 2021 году осуществлялась реализация инициативного проекта «Создание объекта, предназначенного для содержания животных в городе Мегионе». В отчетном периоде выполнены работы по выравниванию рельефа земельного участка, предназначенного под создание приюта для безнадзорных животных, выполнены работы по планировке территории, смонтирована площадка с твердым покрытием, возведено ограждение территории, смонтированы вольеры для животных, также смонтировано освещение                         по периметру территории, переоборудованы изолированные бытовки-вагончики административно-бытового назначения, для проведения ветеринарных мероприятий и содержания отдельных видов животных при карантине, обустроено дополнительное твердое покрытие из дорожных плит под бытовки и отсыпка территории песком.

Также к данной территории подведены наружные сети электроснабжения, установлено электрощитовое оборудование с узлом учета электроэнергии, выполнены работы по монтажу наружных сетей тепло-водоснабжения, выполнены работы по устройству наружных сетей канализации (септика).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 34 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | шт. | 65 | 65 | 100,0 |  |
| 2 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции | га | 185,7 | 185,7 | 100,0 |  |
| 3 | Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья | шт. | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 4 | Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов | тыс. кв.м | 178,6 | 178,6 | 100,0 |  |
| 5 | Количество обслуживание детских игровых площадок | шт | 68 | 68 | 100,0 |  |
| 6 | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | т.кВт/ч | 2 608,2 | 2 608,2 | 100,0 |  |
| 7 | Протяженность обслуживания сетей уличного освещения | км | 61 | 61 | 100,0 |  |
| 8 | Количество обслуживаемых кладбищ | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища | кв.м. | 3 762 | 3 762 | 100,0 |  |
| 10 | Проведенные противопаводковые мероприятия | маш./ час | 102 | 102 | 100,0 |  |
| 11 | Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям | шт. | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 12 | Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту | шт. | 8 | 8 | 100,0 |  |
| 13 | Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | км | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
| 14 | Объем вывезенных жидких бытовых отходов в год | кв.м. | 6 458 | 6 458 | 100,0 |  |
| 15 | Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах города Мегиона | т/год | 4,2 | 4,2 | 100,0 |  |
| 16 | Количество установленных приборов учета энергоресурсов | шт. | 14 | 14 | 100,0 |  |
| 17 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,5 | 99,5 | 100,0 |  |
| 18 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 55,0 | 55,0 | 100,0 |  |
| 19 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 66,0 | 66,0 | 100,0 |  |
| 20 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 67,0 | 67,0 | 100,0 |  |
| 21 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 22 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Квт/ час на кв.м. | 56,57 | 56,57 | 100,0 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 23 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м. | 0,168 | 0,168 | 100,0 |  |
| 24 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м. на 1 чел | 1,75 | 1,75 | 100,0 |  |
| 25 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м. на 1 чел | 0,22 | 0,22 | 100,0 |  |
| 26 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м. | 0,22 | 0,22 | 100,0 |  |
| 27 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м. на 1 чел | 32,71 | 32,71 | 100,0 |  |
| 28 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м. на 1 чел | 15,89 | 15,89 | 100,0 |  |
| 29 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Квт/ час на кв.м. | 42,01 | 42,01 | 100,0 |  |
| 30 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./ кв.м. | 174 | 174 | 100,0 |  |
| 31 | Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция | кв.м. | 135 | 135 | 100,0 |  |
| 32 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 33 | Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения | % | 78 | 78 | 100,0 |  |
| 34 | Количество объектов, предназначенных для содержания собак | шт | 1 | 1 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

15.Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780   (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 441,2 | 441,2 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 410,3 | 410,3 | 100,0 |
| местный бюджет | 30,9 | 30,9 | 100,0 |

Основной целью муниципальной программы является градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

В рамках реализации программных мероприятий выполнены работы                                     по следующим муниципальным контрактам:

«На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона».

«На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 17 микрорайона».

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Жилье» без финансирования, направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозирован показатель «Увеличение объема жилищного строительства». Значение показателя на 2021 год – 0,023 млн кв. м. Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто на уровне 100,0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | шт. | 18 | 18 | 100,0 |  |
| 2 | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | шт. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 3 | Увеличение объема жилищного строительства | млн кв.м. | 0,023 | 0,023 | 100,0 |  |
| 4 | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 70 | 100 | 100,0 | из 16 заявлений о выдаче разрешения на строительство, все разрешения выданы в эл.виде |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

16.Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 1 357,2 | 1 357,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 357,2 | 1 357,2 | 100,0 |

Основной целью муниципальной программы является создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

В рамках реализации программных мероприятий обеспечены доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения 1 объект образования, 2 объекта культуры, 1 спортивный объект, а также 2 жилых помещения.

Проведено комплексное обследование на соответствие требованиям доступности и разработан паспорт доступности объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями МБУ ДО ДЮСШ «Вымпел», обеспечены доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения подъезды 2 (двух) жилых домов        по ул. Садовой д.14 и ул. Заречной д.14 в городе Мегионе.

Приобретен и установлен подъемник для обеспечения нужд инвалидов и маломобильных групп населения на объекте МАУ «Дворец искусств».

Заключен и исполнен в полном объеме контракт на поставку товаров для повышения уровня доступности объекта культуры МБУ «Центральная библиотечная система».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций | объектов | 53 | 53 | 100,0 |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | поме щений | 2 | 2 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

17.Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 2 837,1 | 2 808,4 | 99,0 |
| бюджет автономного округа | 438,2 | 438,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 398,9 | 2 370,2 | 98,8 |

Основными целями программы является обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, организационное, нормативное-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы: «Профилактика правонарушений», «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», «Обеспечение защиты прав потребителей».

В рамках реализации программных мероприятий члены добровольной казачьей дружины некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» и народной дружины города Мегиона принимали участие в охране общественного порядка на территории города Мегиона. Также расходные обязательства были направлены на обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, проведение профилактических антинаркотических мероприятий «Я выбираю жизнь» и «Не преступи черту».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 11 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 8 целевым показателям.

Целевой показатель «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)» при плановом значении 1 097,7 ед., достигнут на уровне 1 274,8 ед., что обусловлено ростом количества зарегистрированных преступлений на фоне уменьшения численности населения. Рост количества зарегистрированных преступлений произошел за счет выявления превентивных составов;

целевой показатель «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс. населения)» превышен в связи с ростом количества лиц, привлеченных к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и ростом лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в данной сфере;

целевой показатель «Количество отравлений наркотиками (на 100 тыс. населения)» при плановом значении 11,4 ед., достигнут на уровне 30,3 ед., что обусловлено ростом количества отравлений наркотиками.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 17,6 | 12,5 | 140,8 | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 2 | Количество распространенных видов продукции | ед. | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 3 | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории | % | 82,5 | 82,5 | 100,0 |  |
| 4 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 201,2 | 210,2 | 95,7 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 5 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | ед. | 1 097,7 | 1 274,8 | 86,1 |  |
| 6 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 80 | 84,6 | 105,8 |  |
| 7 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс.населения) | ед. | 186,0 | 219,7 | 84,7 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 8 | Криминогенность наркомании (на 100 тыс.населения) | ед. | 167,0 | 157,2 | 106,2 |  |
| 9 | Количество отравлений наркотиками (на 100 тыс. населения) | ед. | 11,4 | 30,3 | 37,6 |  |
| 10 | Смертность от употребления наркотиками (на 100 тыс. населения) | ед. | 2 | 0 | 0 |  |
| 11 | Численность волонтёров антинаркотического движения (на 100 тысяч населения) | ед. | 279,0 | 279,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

18.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 31.12.2018 №2604 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 2 416,3 | 2 416,1 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 106,7 | 106,6 | 99,9 |
| местный бюджет | 2 309,6 | 2 309,5 | 100,0 |

Основной целью программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»;

«Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»;

«Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

В рамках реализации программных мероприятий оказана поддержка Центру национальных культур, проведены спортивные мероприятия, подготовлены и проведены конкурс социальной рекламы и конкурс журналистского мастерства;

подготовлены и выпущены видеоролики, видеозаставки на тему противодействия экстремизму;

обеспечено выполнение требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей в части создания системы оповещения при чрезвычайных ситуациях и установки стационарного ограждения городской площади.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 9 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе | % | 78,5 | 81,0 | 103,2 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел | 0,21 | 0,21 | 100,0 |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе | тыс. чел | 0,127 | 0,127 | 100,0 |
| 4 | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе | тыс. чел | 0,127 | 0,127 | 100,0 |
| 5 | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | штук | 34 | 34 | 100,0 |
| 6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии Российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | чело век | 20 | 20 | 100,0 |
| 7 | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма | штук | 12 | 12 | 100,0 |
| 8 | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 9 | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма | чело век | 15 | 15 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

19.Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2738 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 2 588 664,2 | 2 547 357,7 | 98,4 |
| федеральный бюджет | 54 940,5 | 54 150,1 | 98,6 |
| бюджет автономного округа | 1 962 384,3 | 1 956 047,9 | 99,7 |
| местный бюджет | 571 339,4 | 537 159,7 | 94,0 |

Целями муниципальной программы являются:

1.Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города.

2.Обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и молодежной политики.

3.Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа.

4.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В рамках реализации программных мероприятий были выполнены следующие мероприятия:

организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента образования и молодежной политики администрации города;

реализация дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ, в том числе расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д.

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений;

выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

организация питания в муниципальных образовательных организациях;

обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях образования и молодежной политики, в том числе проведение ремонтных и профилактических работ, выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», направленных на достижение результатов национального проекта «Образование».

Достижение цели национального проекта оценивается включенными в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозированы следующие показатели:

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, расположенных в городской местности». При плане – 0,28% достигнут на уровне 0,35%.

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». При плане 75,0% достигнут на уровне 71,4%. Снижение показателя обусловлено изменением порядка учета охвата обучающихся дополнительным образованием (с 2021 года учет осуществляется только через АИС «ПФДО» без учета кружковой и внеурочной деятельности), отсутствием новых заявок от поставщиков дополнительного образования и недостаточным перечнем программ дополнительного образования, отвечающим актуальным запросам детей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 19 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | мест | 732 | 732 | 100,0 |
| 3 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 99,1 | 99,1 | 100,0 |
| 4 | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций | % | 7,1 | 7,1 | 100,0 |
| 5 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| 6 | Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в муниципальных образовательных организациях - ежегодно не менее 20% | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля компьютерного оборудования, оснащенного современным лицензионным программным обеспечением, в том числе комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство в образовательных организациях | % | 64,0 | 64,0 | 100,0 |
| 9 | Доля, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической, творческой, добровольческой, трудовой и спортивной направленности в общем количестве детей и молодёжи от 6 до 30 лет | % | 36,5 | 36,5 | 100,0 |
| 10 | Доля детей, трудоустроенных на временные работы от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет | % | 20,6 | 20,6 | 100,0 |
| 11 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 17,0 | 17,0 | 100,0 |
| 12 | Охват детей, получивших путевки в оздоровительные, профильные лагеря (лагеря с дневным пребыванием, выездной отдых) их общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) | % | 83,8 | 83,8 | 100,0 |
| 13 | Охват малозатратными формами отдыха (площадки временного пребывания) | численность | 14 545 | 14 545 | 100,0 |
| 14 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 75,0 | 71,4 | 95,2 |
| 15 | Доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 16 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений | % | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| 17 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года | % | 0,0002 | 0,0002 | 100,0 |
| 18 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

20.Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 5 091,9 | 5 091,9 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 169,0 | 169,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 4 922,9 | 4 922,9 | 100,0 |

Основная цель программы снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

В рамках реализации программных мероприятий были выявлены и ликвидированы     8 несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории площадью               3 330,0 м3.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» без финансирования, направленного на достижение результатов национального проекта «Экология».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозированы два целевых показателя «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» и «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов».

Ожидаемое значение показателей в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме и отражено в таблице.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории | куб.м. | 3 330,0 | 3 330,0 | 100,0 |
| 3 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км. | 6,5 | 7,0 | 107,7 |
| 4 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | тыс. человек | 2,205 | 2,205 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

21.Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2735 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 439 452,1 | 430 288,5 | 97,9 |
| федеральный бюджет | 5 244,7 | 5 244,7 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 33 097,3 | 32 006,9 | 96,7 |
| местный бюджет | 401 110,1 | 393 036,9 | 98,0 |

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение деятельности администрации города;

осуществление переданных государственных полномочий;

реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг;

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом;

обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений.

Кроме того, в рамках программы предоставлялись субвенции:

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа;

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»;

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

на осуществление деятельности по опеке и попечительству.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города | % | 68,5 | * | * |
| 2 | Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития города Мегиона | да/нет | да | да | 100,0 |
| 3 | Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Мегиона | да/нет | да | да | 100,0 |
| 4 | Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения» | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | % | 90,0 | 99,4 | 110,4 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

22.Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 61 341,0 | 61 338,6 | 99,99 |
| федеральный бюджет | 5 828,3 | 5 828,3 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 25 093,7 | 25 093,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 30 419,0 | 30 416,6 | 99,99 |

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году администрацией города Мегиона реализовано 5 инициативных проектов. Проекты направлены на реализацию социально значимых проектов на территории муниципального образования с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения. Также выполнены работы по благоустройству дворовых территорий, оказаны услуги по негосударственной экспертизе сметной документации                        по объекту «Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегиона».

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству общественной территории –  объекта «Аллея трудовой славы в городе Мегионе». Оказаны услуги                          по подготовке аналитической справки о проведенных историко-культурных изысканиях на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению в ХМАО – Югре по объекту благоустройства «Парк на берегу реки Мега» в г.Мегионе (Мега.Парк).

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозированы следующие показатели:

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,       от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды». Ожидаемое значение показателя достигнуто в полном объеме.

«Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирование современной городской среды». Ожидаемое значение показателя достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 7 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 6 показателям.

Показатель «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий» не достигнут. Причиной, по которой показатель не достигнут является отсутствие трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20,6 | 20,7 | 100,5 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 46 | 46 | 100,0 |
| 3 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/час | 290 | 0 | 0 |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 71,4 | 71,4 | 100,0 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| 6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15,0 | 32,0 | в 2 раза |
| 7 | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | 5 | 5 | 100,0 |

По результатам реализации за 2021 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

Исполнение муниципальных программ за 2021 год

| № п/п | Наименование программы | Показатели реализации муниципальной программы |  |  | Объем расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, всего | исполнение 95% и более | % исполненных | План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | Развитие системы гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы | 5 | 5 | 100,0 | 39 482,3 | 38 349,4 | 97,1 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 7 | 6 | 85,7 | 2 417,9 | 2 175,8 | 90,0 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 6 | 6 | 100,0 | 3 095,2 | 3 094,1 | 99,9 |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы | 11 | 9 | 81,8 | 5 680,5 | 5 620,5 | 98,9 |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5 | 5 | 100,0 | 37 372,2 | 37 270,5 | 99,7 |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 10 | 9 | 90,0 | 457 407,6 | 449 126,3 | 98,2 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 2 | 2 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы | 3 | 3 | 100,0 | 25 153,1 | 24 751,4 | 98,4 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019 - 2025 годы | 10 | 10 | 100,0 | 260 138,6 | 255 947,6 | 98,4 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона на 2019-2025 годы | 4 | 4 | 100,0 | 53 094,4 | 52 296,5 | 98,5 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 9 | 9 | 100,0 | 841 247,2 | 768 296,0 | 91,3 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 3 | 3 | 100,0 | 33 366,4 | 33 189,9 | 99,5 |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы | 14 | 13 | 92,9 | 224 692,4 | 224 352,0 | 99,8 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 34 | 34 | 100,0 | 631 168,6 | 630 366,1 | 99,9 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы | 4 | 4 | 100,0 | 441,2 | 441,2 | 100,0 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 2 | 2 | 100,0 | 1 357,2 | 1 357,2 | 100,0 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 11 | 8 | 72,7 | 2 837,1 | 2 808,4 | 99,0 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 9 | 9 | 100,0 | 2 416,3 | 2 416,1 | 100,0 |
| 19 | Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы | 19 | 19 | 100,0 | 2 588 664,2 | 2 547 357,7 | 98,4 |
| 20 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 4 | 4 | 100,0 | 5 091,9 | 5 091,9 | 100,0 |
| 21 | Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы | 4 | 4 | 100,0 | 439 452,1 | 430 288,5 | 97,9 |
| 22 | Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы | 7 | 6 | 85,7 | 61 341,0 | 61 338,6 | 99,9 |
| Итого |  | 183 | 174 | 95,1 | 5 716 117,4 | 5 576 135,7 | 97,6 |

Оценка проводится по итогам года путем опроса населения Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Оценить достижение показателя возможно после предоставления данных сведений в апреле 2022 года