Проект изменений

Паспорт муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории города Мегиона»

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 |
| Цели муниципальной программы | Создание правовых экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;  Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения»; |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 34 681,3 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1.Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" |

2.Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель Создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций, шт. | МП | шт. | 67 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | МКУ «УКСиЖКК», Департамент муниципальной собственности администрации города;  департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление физической культуры и спорта администрации города  - |
| 1.1 | Объекты ообразования |  | шт. | 27 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКСиЖКК»  департамент образования администрации города; |
| 1.2 | Объекты культуры |  | шт. | 17 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКСиЖКК»  управление культуры администрации города; |
| 1.3 | Спортивные объекты |  | шт. | 12 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКСиЖКК» управление физической культуры и спорта администрации города |
| 1.4 | Объекты социального обслуживания населения |  | шт. | 11 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКСиЖКК» Департамент муниципальной собственности администрации города |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем)  и общего имущества  в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, шт | МП | шт. | 7 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | МКУ «УКСиЖКК»,  Департамент муниципальной собственности администрации города - |
| 2.1 | Жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме |  | шт. | 7 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | МКУ «УКСиЖКК»,  Департамент муниципальной собственности администрации города |

3.План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | На конец 2025 года |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель Создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций, шт. | МП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Объекты ообразования |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объекты культуры |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Спортивные объекты |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объекты социального обслуживания населения |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем)  и общего имущества  в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, шт. | МП | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2.1 | Жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

4.Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|  |  | |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | |
| Ответственный за реализацию: МКУ «УКСиЖКК» Департамент муниципальной собственности администрации города;  департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление физической культуры и спорта администрации города | | Срок реализации: 2024-2030 | | |
| 1.1. | Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп населения  Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | Дооборудование, адаптация организаций культуры, физической культуры и спорта, образовательных организаций посредством сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху. | Показатель 1 Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения. Показатель формируется в соответствии с поступающими заявлениями.  Объекты включаются в МП в порядке поступления заявлений, с учетом приложенных локальных сметных расчетов, в соответствии с выделенным финансированием | |
|  | | | | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | |
| Ответственный за реализацию: МКУ «УКСиЖКК» | | Срок реализации: 2024-2030 | | |
| 2.1. | Повышение доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Осуществление мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирном доме, посредством сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху | Показатель 2 Количество жилых помещений  и общего имущества  в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения. Показатель формируется  в соответствии с заключениями муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, с учетом приложенных локальных сметных расчетов в соответствии с выделенным финансированием | |

5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | Всего |
| Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения  на территории города Мегиона» (всего), в том числе: | 16 773,4 | 3 225,9 | 3 225,9 | 3 225,9 | 3 225,9 | 3 225,9 | 3 225,9 | | 36 128,8 |
| бюджет автономного округа | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | 21 000,0 |
| местный бюджет | 13 773,4 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | | 15 128,8 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (всего), в том числе: | 7 014,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 014,5 |
| местный бюджет | 7 014,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 014,5 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения» (всего), в том числе: | 9 758,9 | 3 225,9 | 3 225,9 | 3 225,9 | 3 225,9 | 3 225,9 | | 3 225,9 | 29 114,3 |
| бюджет автономного округа | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 | 21 000,0 |
| местный бюджет | 6 758,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | | 225,9 | 8 114,3 |