Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мегиона в 2025 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением администрации города                             от 21.06.2024 №1287 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Основой для формирования сводного годового доклада являются годовые отчеты                о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, предоставленные в управление экономической политики ответственными исполнителями муниципальных программ, а также утвержденные муниципальные программы.

На момент проведения оценки эффективности 3 муниципальные программы не приведены в соответствие с решениями Думы города Мегиона от 12.12.2025 №42 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», от 25.12.2025 №43 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 09.12.2024 №427 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (см изменениями). Оценка эффективности по муниципальным программам  «Культурное пространство в городе Мегионе», «Развитие информационного общества на территории города Мегиона», «Молодежная политика города Мегиона» проведена на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

По итогам 2025 года управлением экономической политики на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, по каждой программе проведена комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации города от 04.02.2016 №176                «О методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями). Оценка проводилась по следующим критериям: освоение средств за счет всех источников финансирования, степень достижения значений показателей муниципальной программы, объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы, степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году. При оценке степени достижения значений показателей выше 100% применялось «отсечение» полученных значений до 100% с целью исключения влияния перевыполнения одного или нескольких мероприятий (показателей) на оценку эффективности муниципальной программы в целом. Кроме того, значения показателей и объемов исполнения муниципальных программ от 95% до 100% учитывались как достигнутые в полном объеме.

Необходимо отметить, что муниципальные программы содержат как «позитивные» показатели, положительной динамикой изменения которых является увеличение их значений, так и «негативные», положительной динамикой изменений которых является уменьшение их значений.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития города Мегиона на период до 2036 года:

1.Население и человеческий капитал.

2.Муниципальная экономика.

3.Городская среда.

4.Муниципальное управление и самоуправление.

В городе Мегионе на 2025 год были запланированы средства на финансирование 23 муниципальных программ, утвержденных распоряжением от 24.06.2025 №105 «О перечне муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Из утвержденных муниципальных программ по 18 программам привлекалось софинансирование из бюджетов других уровней.

Плановое финансирование муниципальных программ в 2025 году, с учетом всех источников финансирования составило 8 600 551,0 тыс. рублей: федеральный бюджет – 159 691,5 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 4 852 060,1 тыс. рублей, местный бюджет – 3 588 799,4 тыс. рублей.

Фактически освоено 8 279 773,8 тыс. рублей, или 96,3% от годового плана: федеральный бюджет – 159 691,5 тыс. рублей (99,4%), бюджет автономного округа – 4 726 052,5 тыс. рублей (97,4%), местный бюджет – 3 395 031,5 тыс. рублей (94,6%).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам

города Мегиона за 2025 год

| № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2025 год, тыс. рублей | Исполнение за 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей | % |
| 1 | Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона | 66 843,3 | 66 228,8 | 99,1 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе | 2 612,0 | 2 596,9 | 99,4 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона | 4 536,6 | 4 536,6 | 100,0 |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона | 6 488,7 | 6 443,7 | 99,3 |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе | 45 130,1 | 44 496,3 | 98,6 |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе | 723 133,7 | 711 121,7 | 98,3 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона | 36 768,3 | 36 074,5 | 98,1 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе | 435 893,7 | 432 588,8 | 99,2 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона | 36 890,8 | 30 816,4 | 83,5 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона | 1 064 346,2 | 1 049 959,7 | 98,6 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона | 44 504,8 | 44 247,3 | 99,4 |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона | 771 252,6 | 718 756,1 | 93,2 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе | 763 959,9 | 659 057,6 | 86,3 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона | 11 156,9 | 9 985,4 | 89,5 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона | 14 723,5 | 7 786,5 | 52,9 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе | 1 744,2 | 1 658,4 | 95,1 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе | 9 574,9 | 9 551,5 | 99,8 |
| 19 | Развитие образования | 3 739 306,3 | 3 676 572,3 | 98,3 |
| 20 | Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона | 19 342,2 | 18 049,6 | 93,3 |
| 21 | Развитие муниципального управления | 643 699,7 | 621 881,0 | 96,6 |
| 22 | Формирование комфортной городской среды города Мегиона | 54 101,6 | 27 308,3 | 50,5 |
| 23 | Молодежная политика города Мегиона | 104 168,0 | 99 706,4 | 95,7 |
| Всего в рамках муниципальных программ |  | 8 600 551,0 | 8 279 773,8 | 96,3 |

По результатам оценки 8 программ (34,8%) получили расчетную оценку «отлично» и рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета.

12 программ (52,2%) получили расчетную оценку «хорошо» и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

3 программы (13,0%) получили расчетную оценку «удовлетворительно» и рекомендации сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

Результаты комплексной оценки эффективности

реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Комплексный критерий оценки программы (R) |  | Оценка эффективности программы за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона | 4,7 | 4,7 | хорошо |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона | 5,0 | 4,8 | хорошо |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе на | 5,0 | 4,8 | хорошо |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе | 4,4 | 5,0 | отлично |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона | 4,5 | 2,1 | удовлетворительно |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона | 3,9 | 4,7 | хорошо |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона | 4,1 | 5,0 | отлично |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона | 4,8 | 3,5 | хорошо |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе | 4,7 | 3,2 | хорошо |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона | 5,0 | 3,0 | хорошо |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона | 5,0 | 2,0 | удовлетворительно |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе | 4,5 | 3,3 | хорошо |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе | 4,5 | 4,3 | хорошо |
| 19 | Развитие образования | 5,0 | 4,8 | отлично |
| 20 | Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона | 3,0 | 3,5 | хорошо |
| 21 | Развитие муниципального управления | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 22 | Формирование комфортной городской среды города Мегиона | 4,7 | 2,2 | удовлетворительно |
| 23 | Молодежная политика города Мегиона | 5,0 | 4,7 | хорошо |

Исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

1.Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 14.12.2023 №2072 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 66 843,3 | 66 228,8 | 99,1 |
| местный бюджет | 66 843,3 | 66 228,8 | 99,1 |

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Мегиона, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Мегиона, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, обеспечение эффективной деятельности МКУ «УГЗН» в установленных сферах деятельности.

В текущем году совместно с ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» и Единой дежурно-диспетчерской службой МКУ «УГЗН» города Мегиона, было проведено 40 тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ежеквартально специалистами ЕДДС проводилось техническое обслуживание и проверка автоматизированных рабочих мест Системы – 112 и территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровне 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди населения города | шт. | 2300 | 2300 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут | мин. | 5 | 5 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Объем налоговых расходов городского округа, реализованных посредством предоставления льготы на земельный налог МКУ «УГЗН» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

2.Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1800 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 2 612,0 | 2 596,9 | 99,4 |
| бюджет автономного округа | 2 127,6 | 2 126,2 | 99,9 |
| местный бюджет | 484,4 | 470,7 | 97,2 |

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников города Мегиона.

В рамках реализации программных мероприятий в 2025 году проведены следующие мероприятия:

мероприятия по вопросам охраны труда;

организация и проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города;

организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей            и специалистов муниципальных учреждений;

организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города мерам пожарной безопасности;

организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 6 показателям.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения  показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций города Мегиона, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда | ед. | 170 | 181 | 106,5 |  |
| 2 | Количество специалистов по охране труда города Мегиона, вовлеченных в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда города Мегиона», который организуется и проводится раз в два года | чел. | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 3 | Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций города Мегиона, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых управлением экономической политики | чел. | 174 | 176 | 101,1 |  |
| 4 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях города, на которых проведена специальная оценка условий труда | ед. | 56 | 92 | 164,3 |  |
| 5 | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях | чел. | 127 | 183 | 144,1 |  |
| 6 | Количество пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 10 | 2 | в 5 раз | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

3.Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1801 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 4 536,6 | 4 536,6 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 4 309,8 | 4 309,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 226,8 | 226,8 | 100,0 |

Основной целью программы является повышение реального роста дохода на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства, устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, повышение конкурентоспособности произведенной в автономном округе сельскохозяйственной продукции.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялась реализация  мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленных на достижение результатов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На основании постановлений администрации города от 17.06.2025 №1036, от 27.10.2025 №1675, от 11.12.2025 №1946 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» заключено 18 соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Субъекты, осуществляющие деятельность в области здравоохранения, спорта, отдыха и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, в сфере туризма, предоставления социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, прочих услуг (ремонт часов и ювелирных изделий, химчистка, организация похорон, парикмахерские и салоны красоты) получили финансовую поддержку по следующим направлениям:

на аренду нежилых помещений;

на приобретение оборудования;

на оплату коммунальных услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс.чел | 10,0 | 11,7 | 117,0 |
| 2 | Оказание информационно-консультационной поддержки, в том числе через Цифровую платформу МСП | да/нет | да | да | 100,0 |
| 3 | Передача субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень | ед. | 18 | 18 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

4.Развитие гражданского общества на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1901 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 6 488,7 | 6 443,7 | 99,3 |
| бюджет автономного округа | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 5 888,7 | 5 843,7 | 99,2 |

Целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления.

По результатам конкурса на предоставление гранта в форме субсидии финансовая поддержка предоставлена:

автономной некоммерческой организации содействия развития молодежи «До 16 и старше»;

автономной некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион»;

автономной некоммерческой организации «Многонациональный Мегион»;

автономной некоммерческой организации «Нъехэс».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 11  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактичес кое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Мегиона | ед. | 79 | 79 | 100,0 |
| 2 | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| 3 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| 4 | Количество консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности | ед. | 34 | 34 | 100,0 |
| 5 | Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед. | 11 | 11 | 100,0 |
| 6 | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную и муниципальную поддержку на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | ед. | 38 | 56 | 147,4 |
| 7 | Количество изготовленных видеоматериалов и баннеров | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| 8 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Мегионе и случаев их применения | ед. | 50 | 64 | 128,0 |
| 9 | Сохранение доли граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от числа граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 10 | Количество граждан, награжденных знаком отличия «Доброволец Мегиона» | чел. | 5 | 5 | 100,0 |
| 11 | Количество мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Мегионе | ед. | 14 | 14 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

5.Управление муниципальными финансами в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 26.10.2023 №1736 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 45 130,1 | 44 496,3 | 98,6 |
| федеральный бюджет | 345,6 | 345,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 44 784,5 | 44 150,7 | 98,6 |

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона.

В рамках реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей;

мониторинг налоговых расходов по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц;

совместное межведомственное взаимодействие между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и другими главными администраторами доходов в части обмена оперативной информацией по платежам в бюджете города, с целью снижения невыясненных платежей;

работа по сокращению невыясненных платежей;

взаимодействие администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города;

для осуществления мер, направленных на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц, на территории муниципального образования осуществляла работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет города;

проводилась разъяснительная работа о целесообразности своевременной уплаты налогов и налоговых платежей, работа со списками должников, работниками администрации города, органов администрации города, бюджетных казенных и автономных учреждений города на предмет задолженности по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона | % | >95 | 102,5 | 107,9 |  |
| 2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона | % | >95 | 96,2 | 101,3 |  |
| 3 | Доля бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете города Мегиона в рамках муниципальных программ, в общих расходах бюджета | % | >98,2 | 98,9 | 100,7 |  |
| 4 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | ≤30 | 16,7 | 179,6 | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

6.Культурное пространство в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 28.12.2023 №2236 (с изменениями).

На момент проведения оценки эффективности муниципальная программа не приведена в соответствие с решениями Думы города Мегиона от 12.12.2025 №42 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», от 25.12.2025 №43 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 09.12.2024 №427 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (см изменениями). Оценка эффективности муниципальной программы  проведена на основании годового отчета управления культуры администрации города.

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 723 133,7 | 711 121,7 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 8 447,2 | 8 447,2 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 15 667,2 | 15 644,7 | 99,9 |
| местный бюджет | 699 019,3 | 687 029,8 | 98,3 |

Основными целями программы являются укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Мегиона, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам в сфере культуры.

Реализация муниципальной программы осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития города Мегиона: культура и искусство, историко-культурное наследие, государственная национальная политика.

В программе нашли отражение приоритеты развития культурного комплекса города Мегиона, среди которых мероприятия как по основным направлениям отрасли (библиотечное и музейное дело, кинематография, образование в сфере культуры, народное творчество и традиционная культура, художественные промыслы и ремесла, профессиональное искусство, сохранение и популяризация историко-культурного наследия), так и развитие негосударственного сектора (поддержка некоммерческих и общественных организаций в сфере культуры). Внимание уделено также вопросам развития материально-технической базы (приобретение современного оборудования, капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений).

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие комплексы процессных мероприятий:

региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»;

региональный проект «Развитие искусства и творчества»;

развитие библиотечного дела;

обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования;

развитие профессионального искусства;

стимулирование культурного разнообразия в городе Мегионе;

реализация единой государственной политики в сфере культуры.

В рамках реализации муниципальной программы осуществляется реализация мероприятий, направленных на исполнение регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», а также на достижение результатов национального проекта «Семья».

Для города Мегиона декомпозирован показатель: «Число посещений культурных мероприятий». Показатель исполнен.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 11  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | тыс.ед | 507,0 | 508,7 | 100,3 |
| 2 | Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея | % | 80 | 100 | 125,0 |
| 3 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | ед. | 14 896 | 14 980 | 100,6 |
| 4 | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| 5 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 6 | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры | % | 85 | 86 | 101,2 |
| 7 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | тыс. ед | 120 | 127 | 105,8 |
| 8 | Количество реализованных при государственной поддержке творческих инициатив и проектов | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 9 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | 80,0 | 85,0 | 106,3 |
| 10 | Уровень обеспеченности организациями культуры | % | 64 | 100 | 156,3 |
| 11 | Количество учреждений воспользовавшихся налоговой льготой | ед. | 5 | 5 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

Ответственному исполнителю рекомендуется обеспечивать своевременное внесение изменений в муниципальную программу на основании пункта 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Мегиона, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации города от 21.06.2024 №1287 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

7.Развитие муниципальной службы в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2023 №1933 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 100,0 |

Основной целью программы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городе Мегионе.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих»   повышение квалификации прошли 35 муниципальных служащих и 1 муниципальный служащий, включенный в кадровый резерв администрации города.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | чел. | 30 | 35 | 116,7 |
| 2 | Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию, включенных в кадровый резерв администрации города, от общего числа служащих, включенных в кадровый резерв администрации города | чел. | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Доля муниципальных служащих администрации города Мегиона, соблюдающих ограничения и запреты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

8.Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1897 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 36 768,3 | 36 074,5 | 98,1 |
| местный бюджет | 36 768,3 | 36 074,5 | 98,1 |

Основными целями программы являются функционирование системы производства и доведения до населения города Мегиона информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования.

Основными каналами распространения информации о деятельности органов местного самоуправления города в 2025 году были: официальный сайт администрации города www.admmegion.ru, медиа-ресурсы муниципального автономного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости», телекомпания «Акцент» и «Эфир-Медиа», радиостанции «Русское радио», «Дорожное радио».

С начала года управлением общественных связей администрация города заключено 16 муниципальных контрактов на оказание услуг по производству и размещению материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в сети кабельного и эфирного телевидения, в эфире местных радиостанций, в электронном региональном средстве массовой информации. Заключены контракты на изготовление полиграфической продукции, трансляцию информационных материалов администрации города для жителей пгт.Высокий.

Систематически проводилась онлайн-трансляция программ «Прямой эфир» и запись программы «Актуальное интервью» в сети кабельного телевидения на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления города Мегиона (процент от числа опрошенных) | % | 79,6 | 79,7 | 100,1 |
| 2 | Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио) | ед. | 700 | 777 | 111,0 |
| 3 | Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» | полоса | 757 | 756 | 99,9 |
| 4 | Производство и распространение телепрограмм | час | 31 | 31 | 100,0 |
| 5 | Производство и выпуск сетевого издания | мегабайт | 19 000 | 19 312 | 101,6 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

9.Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1820 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 435 893,7 | 432 588,8 | 99,2 |
| бюджет автономного округа | 33 885,4 | 33 885,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 402 008,3 | 398 703,4 | 99,2 |

Основной целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта, улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие комплексы процессных мероприятий:

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта;

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений;

создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта;

финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Мегиона;

обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта;

реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря;

развитие сети спортивных объектов шаговой доступности;

муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных учреждений)».

Для города Мегиона декомпозированы следующие показатели:

«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта».

«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

Показатели достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 13  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 75,8 | 75,8 | 100,0 |
| 3 | Количество учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 4 | Численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | 1 024 | 1 024 | 100,0 |
| 5 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | ед. | 90 | 90 | 100,0 |
| 6 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | чел. | 840 | 840 | 100,0 |
| 7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | % | 68,3 | 68,3 | 100,0 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 45,5 | 45,5 | 100,0 |
| 9 | Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | чел. | 3 040 | 3 040 | 100,0 |
| 10 | Количество получателей услуг в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта по программе «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с муниципальным социальным заказом | чел. | 550 | 550 | 100,0 |
| 11 | Количество мероприятий (проектов, программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 12 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доле населения | % | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
| 13 | Количество публикаций, информационных сообщений, размещенных постов, видеороликов, сюжетов и др. в средствах массовой информации и в сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, пропаганде и популяризации физической культуры и спорта | ед. | 560 | 560 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

10.Управление муниципальным имуществом города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 30.11.2023 №1980 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 36 890,8 | 30 816,4 | 83,5 |
| местный бюджет | 36 890,8 | 30 816,4 | 83,5 |

Основной целью программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью города Мегиона, защита имущественных интересов города Мегиона.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие комплексы процессных мероприятий:

обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования;

капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 3 показателям.

Причина низкого исполнения по финансированию и исполнению показателя «Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества» -  непогашенная кредиторская задолженность по заключенным контрактам.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | штука | 36 | 42 | 116,7 |
| 2 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | штука | 20 | 37 | в 1,9 раза |
| 3 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества | % | 100,0 | 90,7 | 90,7 |
| 4 | Доля муниципальных учреждений, воспользовавшихся льготой, от числа муниципальных учреждений имеющих право на ее получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «удовлетворительно». По данной программе рекомендуется сохранить уровень финансирования муниципальной программы  за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

11.Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2023 №2182 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 1 064 369,2 | 1 049 959,7 | 98,6 |
| федеральный бюджет | 3 218,4 | 2 218,4 | 68,9 |
| бюджет автономного округа | 971 976,8 | 694 933,4 | 99,3 |
| местный бюджет | 89 174,0 | 82 807,9 | 92,9 |

Основной целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Муниципальная программа направлена на достижение показателей по обеспеченности населения благоустроенным жильем, сокращению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Ключевыми направлениями в рамках реализации программных мероприятий являются:

улучшение жилищных условий молодых семей;

Улучшение жилищных условий семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (таких как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей – инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны);

предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

обеспечение устойчивого сокращения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Жилье», направленного на достижение результатов национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 7 показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Показатели «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года» и «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года» устанавливаются на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2025 «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы» и были уточнены 20.03.2026 года. В связи с этим не было возможности внести изменения в муниципальную программу в части значений данных показателей.

Информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным, из них: | кв.м. | 1 506,1 | 9 724,2 | в 6,5 раз |
| 1.1 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года | кв.м. | 1 009,1 | 8 381,2 | в 8,3 раза |
| 1.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года | чел. | 69 | 489 | в 7,1 раз |
| 2 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | семей | 2 | 2 | 100,0 |
| 3 | Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия | семей | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия | человек | 21 | 21 | 100,0 |
| 5 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан | человек | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Количество участников специальной военной операции, а также членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, получивших субсидию на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | семей | 10 | 10 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

12.Развитие информационного общества на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 09.11.2023 №1853 (с изменениями).

На момент проведения оценки эффективности муниципальная программа не приведена в соответствие с решениями Думы города Мегиона от 12.12.2025 №42 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», от 25.12.2025 №43 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 09.12.2024 №427 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (см изменениями). Оценка эффективности муниципальной программы  проведена на основании годового отчета муниципального бюджетного учреждения МЦИКТ «Вектор».

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 44 504,8 | 44 247,3 | 99,4 |
| местный бюджет | 44 504,8 | 44 247,3 | 99,4 |

Основной целью муниципальной программы является получение преимуществ                     от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления.

Основные комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

защита информации органов местного самоуправления города Мегиона.

В ходе реализации муниципальной программы было выполнено следующее:

оснащение комплектующими компьютерного и серверного оборудования администрации города (системные блоки, мониторы, многофункциональные устройства, жесткие диски, оперативная память, источники бесперебойного питания и т.д.);

оснащение сертифицированным программным обеспечением для органов администрации;

сопровождение программного обеспечения органов администрации;

обслуживание и содержание уличного светодиодного экрана, расположенного на городской площади города Мегиона;

Поддержание высокого уровня информационной безопасности и защищенности данных.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ «Вектор» | ед. | 567 | 567 | 100,0 |
| 3 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации | чел | 1 | 1 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

Ответственному исполнителю рекомендуется обеспечивать своевременное внесение изменений в муниципальную программу на основании пункта 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Мегиона, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации города от 21.06.2024 №1287 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

13.Развитие транспортной системы города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1895 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 771 252,6 | 718 756,1 | 93,2 |
| бюджет автономного округа | 379 787,0 | 348 543,5 | 91,8 |
| местный бюджет | 391 465,6 | 370 212,6 | 94,6 |

Основной целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие комплексы процессных мероприятий:

строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом;

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона;

субсидии перевозчику в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно;

совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Мегиона.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 9  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений, а также внутриквартальных проездов | кв.м | 7 062 | 7 062 | 100,0 |  |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 84 600 | 84 600 | 100,0 |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 70,0 | 70,0 | 100,0 |  |
| 4 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе | тыс.чел. | 181,8 | 181,8 | 100,0 |  |
| 5 | Осуществление Перевозчиком перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Мегион и поселка городского типа Высокий автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно | чел. | 1 350 | 1 350 | 100,0 |  |
| 6 | Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 31 | 31 | 100,0 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 7 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий | случаев | 23 | 23 | 100,0 |  |
| 9 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей по показателям на 31 декабря отчетного года | % | 17,3 | 17,3 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

14.Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1900 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 763 959,9 | 659 057,6 | 86,3 |
| бюджет автономного округа | 529 558,9 | 479 809,2 | 90,6 |
| местный бюджет | 234 401,0 | 179 248,4 | 76,5 |

Основной целью программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Мегиона (отлов, транспортировка, учет, содержание, утилизация безнадзорных и бродячих животных); проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции; проводились мероприятия по содержанию надлежащего санитарного состояния и планировка трех кладбищ; выполнены противопаводковые мероприятия; работы по посадке и уходу за цветниками и газонами;  мероприятия по текущему обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; оказаны услуги по содержанию детских площадок, произведен ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках;  подготовка объектов к новогодним мероприятиям; ремонт и содержание площадей и скверов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 21  показателю, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | шт. | 34 | 34 | 100,0 |  |
| 2 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции | га | 490,91 | 490,91 | 100,0 |  |
| 3 | Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья | шт. | 34 | 34 | 100,0 |  |
| 4 | Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов | тыс. кв.м | 178,6 | 178,6 | 100,0 |  |
| 5 | Количество обслуживаемых детских игровых площадок | шт | 55 | 55 | 100,0 |  |
| 6 | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | т.кВт/ч | 1 731,5 | 1 731,5 | 100,0 |  |
| 7 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 61 | 61 | 100,0 |  |
| 8 | Количество обслуживаемых кладбищ | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища | кв.м. | 10 442,2 | 10 442,2 | 100,0 |  |
| 10 | Проведенные противопаводковые мероприятия | маш./ час | 450 | 450 | 100,0 |  |
| 11 | Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 12 | Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту | шт. | 10 | 10 | 100,0 |  |
| 13 | Количество установленных приборов учета энергоресурсов | шт. | 19 | 19 | 100,0 |  |
| 14 | Количество муниципальных квартир в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция | кв. | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 15 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе композитных материалов в текущем году от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2,9 | 2,9 | 100,0 |  |
| 16 | Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | км | 6,96 | 6,96 | 100,0 |  |
| 17 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов | шт. | 147 | 147 | 100,0 |  |
| 18 | Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах города Мегиона | т/год | 3,4 | 3,4 | 100,0 |  |
| 19 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 20 | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 21 | Предоставление коммунальных услуг населению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

15. Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2168   (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 11 156,9 | 9 985,4 | 89,5 |
| бюджет автономного округа | 9 856,8 | 8 770,5 | 89,0 |
| местный бюджет | 1 300,1 | 1 214,9 | 93,4 |

Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого пространственного развития в городском округе Мегион, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения, увеличение объема жилищного строительства и обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.

В рамках муниципальной программы были реализованы комплексы прооцессных мероприятий:

совершенствование системы управления градостроительным развитием территории;

мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Жилье», направленного на достижение результатов национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта - «Объем жилищного строительства». Показатель исполнен.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | шт. | 18 | 18 | 100,0 |  |
| 2 | Количество кадастровых кварталов с выполненными комплексными кадастровыми работами | шт. | 20 | 19 | 95,0 |  |
| 3 | Объем жилищного строительства | кв.м. | 30 000 | 31 813 | 106,0 |  |
| 4 | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий (участков) | ед. | 19 | 22 | 115,8 |  |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

16.Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2167 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 14 723,5 | 7 786,5 | 52,9 |
| бюджет автономного округа | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 11 723,5 | 4 786,5 | 40,8 |

Основной целью муниципальной программы является создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие комплексы процессных мероприятий:

«Повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

«Формирование доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В связи с образованием кредиторской задолженности, финансирование муниципальной программы исполнено на 52,9%. Оплата планируется в 1 квартале 2026 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций | шт. | 3 | 3 | 100,0 |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | шт. | 3 | 3 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «удовлетворительно».  По данной программе рекомендуется сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

17.Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка,  незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 14.12.2023 №2079 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 1 744,2 | 1 658,4 | 95,1 |
| бюджет автономного округа | 138,8 | 138,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 605,4 | 1 519,6 | 94,7 |

Основными целями программы является обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, снижение уровня преступности, организационное, нормативное правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

В рамках реализации программных мероприятий выплачено материальное стимулирование народных дружинников, на изготовление плакатов, информационных листовок, на оплату услуг круглосуточной охраны памятников воинской славы, на приобретение расходных материалов для проведения антинаркотической акции «Время жить», на приобретение расходных материалов для организации и проведения антинаркотического концерта для молодежи, на приобретение призовой продукции и расходных материалов для организации и проведения физкультурно-спортивного мероприятия «Выбираю спорт!» и на другие мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 4 показателям.

Показатель «Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.населения)» увеличился по итогам года за счет роста краж.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.населения) | ед. | 1 030 | 1075 | 95,8 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 2 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (на 100 тыс. населения) | ед. | 185 | 206 | 89,8 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 3 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 123 | 128 | 96,1 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 4 | Общая оценка наркоситуации | ед. | напряженная | напряженная | на уровне плановой |  |
| 5 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

18.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от14.12.2023 №2086 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 9 574,9 | 9 551,5 | 99,8 |
| бюджет автономного округа | 195,5 | 195,5 | 100,0 |
| местный бюджет | 9 379,4 | 9 356,0 | 99,8 |

Основной целью программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

В рамках реализации муниципальной программы финансирование направлено на:

установку системы оповещения и управления эвакуацией на объектах «Аллея Славы», мемориал «Звезда»;

приобретение расходных материалов и призовой продукции для проведения патриотической игры «Я гражданин России», культурно-просветительского проекта «Семейные национальные традиции мегионцев», фестиваля «Игры народов России»;

приобретение казачьей одежды в рамках организации и проведения  праздничного концерта ко Дню Сибирского казачьего войска и другие мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе | Процент | 84,5 | 85,6 | 101,3 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел | 0,680 | 0,726 | 106,8 |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. чел | 1,000 | 0,995 | 99,5 |
| 4 | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России | тыс. чел | 0,280 | 0,270 | 96,4 |
| 5 | Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан | тыс. чел | 0,500 | 2,287 | в 4,6 раза |
| 6 | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

19.Развитие образования.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.10.2023 №1759 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 3 739 306,3 | 3 676 572,3 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 132 046,7 | 132 045,0 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 2 858 690,4 | 2 821 843,9 | 98,7 |
| местный бюджет | 748 569,2 | 722 683,4 | 96,5 |

Основной целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

В рамках реализации программных мероприятий были выполнены следующие мероприятия:

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

развитие системы дошкольного и общего образования;

предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования»;

предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования;

развитие и организационное обеспечение деятельности в муниципальных организациях;

организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

организация отдыха и оздоровления детей и подростков;

обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»;

подготовка образовательных организаций к осенне-зимнему периоду, к новому учебному году;

проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций;

реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение региональных проектов «Все лучшее детям», «Профессионалитет», «Педагоги и нставники», направленных на достижение результатов национального проекта «Молодежь и дети».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта. Показатели исполнены.

Для города Мегиона декомпозированы следующие показатели:

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», при плане – 53,9%, достигнут на уровне 103,4%.

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», при плане 87,7% достигнут на уровне 103,2%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 16  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, на уровне 100%. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Сохранение доли образовательных организаций, поддерживающие эксплуатационный ресурс объектов и технические характеристики эксплуатируемых зданий от общего количества муниципальных образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется питание в период учебного года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 99,7 | 100 | 100,3 |
| 7 | Сохранение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 8 | Количество образовательных учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой | шт. | 17 | 17 | 100,0 |
| 9 | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров | чел. | 4 | 4 | 100,0 |
| 10 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 53,9 | 56,0 | 103,9 |
| 11 | Доля участников Всероссийской олимпиады школьников, городских, окружных, и Всероссийских конкурсов и соревнований от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 55,0 | 55,9 | 101,6 |
| 12 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, деятельность Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | % | 15 | 16,2 | 108,0 |
| 13 | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | % | 0,46 | 1,18 | в 2,6 раз |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 87,7 | 90,51 | 103,2 |
| 15 | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | % | 43 | 57,74 | 134,3 |
| 16 | Количество инициативных проектов реализованных с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ед. | 2 | 2 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо».  По данной программе рекомендуется сохранить  прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

20.Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1893 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 19 342,2 | 18 049,6 | 93,3 |
| бюджет автономного округа | 163,0 | 163,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 19 179,2 | 17 886,6 | 93,3 |

Основная цель программы сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия, эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов.

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

обслуживание 158 контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов;

отремонтированы 22 контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов;

ликвидированы несанкционированные свалки в количестве 22 штук;

выполнение работ по устройству минерализованной полосы;

вывоз неликвидной древесины;

уборка захламленности территории.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 22 | 22 | 100,0 |
| 2 | Обустройство и ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 27 | 27 | 100,0 |
| 3 | Содержание (мест) площадок накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 158 | 158 | 100,0 |
| 4 | Устройство противопожарной минерализованной полосы | км | 1,175 | 1,175 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

21.Развитие муниципального управления.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.10.2023 №1746 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 643 699,7 | 621 881,0 | 96,6 |
| федеральный бюджет | 9 088,4 | 9 088,4 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 15 666,5 | 15 654,2 | 99,9 |
| местный бюджет | 618 944,8 | 597 138,4 | 96,5 |

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

осуществление переданных государственных полномочий;

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, содержания и эксплуатации зданий и объектов;

исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления;

реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом.

Кроме того, в рамках программы предоставлялись субвенции:

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»;

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития города Мегиона | да/нет | да | да | достигнут |
| 2 | Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Мегиона | да/нет | да | да | достигнут |
| 3 | Количество обоснованных жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения» | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | % | 97,7 | 98,6 | 100,9 |
| 5 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа граждан обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

22.Формирование комфортной городской среды города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1894 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 54 101,6 | 27 308,3 | 50,5 |
| федеральный бюджет | 6 545,2 | 6 545,2 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 11 436,4 | 11 434,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 36 120,0 | 9 328,7 | 25,8 |

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение результатов национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателями, направленным на исполнение национального проекта:

«Количество благоустроенных общественных территорий»;

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды». Показатели исполнены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования» исполнен на 20,8%. Бюджетные ассигнования в сумме 25 110,0 тыс. рублей доведены публичным акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» (благотворительное пожертвование) на благоустройство центральной площади 29.08.2025. Срок реализации проекта по Соглашению пожертвования до 31.12.2026. В связи с сезонным характером выполнения работ, реализация проекта запланирована на 2026 год. Также образовалась экономия бюджетных средств в  сумме 506,9 тыс. рублей по результатам проведенного аукциона (мероприятие «Благоустройство общественной территории «Скейт-Парк»).

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 51 | 51 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 24 | 24 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «удовлетворительно». По данной программе рекомендуется сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

23. Молодежная политика города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 10.11.2023 №1867 (с изменениями).

На момент проведения оценки эффективности муниципальная программа не приведена в соответствие с решениями Думы города Мегиона от 12.12.2025 №42 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», от 25.12.2025 №43 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 09.12.2024 №427 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (см изменениями). Оценка эффективности муниципальной программы  проведена на основании годового отчета управления молодежной политики.

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 104 168,0 | 99 706,4 | 95,7 |
| бюджет автономного округа | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 89 168,0 | 84 706,4 | 95,0 |

Основной целью программы является создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Мегиона.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие комплексы процессных мероприятий:

организация и проведение мероприятий творческой, спортивной, профилактической, гражданско-патриотической и добровольческой направленности городского уровня;

реализация и обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение региональных проектов «Россия – страна возможностей», «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», направленных на достижение результатов национального проекта «Молодежь и дети».

Достижение цели национального проекта оценивается включенными в муниципальную программу показателями, направленным на исполнение национального проекта:

«Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики»;

«Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие»;

«Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность»;

«Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание». Показатели достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 11  показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | чел. | 7 467 | 7 467 | 100,0 |
| 2 | Количество принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | чел. | 8 213 | 8 213 | 100,0 |
| 3 | Количество принявших участие в мероприятиях творческой направленности | чел. | 4 833 | 4 833 | 100,0 |
| 4 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы | чел. | 1 205 | 1 617 | 134,2 |
| 5 | Проведение мероприятий в сфере молодежной политики | ед. | 147 | 151 | 102,7 |
| 6 | Проведение отделом молодежной политики администрации города мероприятий городского уровня | ед. | 5 | 6 | 120,0 |
| 7 | Количество учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | % | 7,19 | 7,19 | 100,0 |
| 9 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | % | 33,28 | 33,28 | 100,0 |
| 10 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | % | 70,06 | 70,06 | 100,0 |
| 11 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | % | 15,07 | 15,07 | 100,0 |

По результатам реализации за 2025 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

Ответственному исполнителю рекомендуется обеспечивать своевременное внесение изменений в муниципальную программу на основании пункта 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Мегиона, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации города от 21.06.2024 №1287 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Исполнение муниципальных программ за 2025 год

| № п/п | Наименование программы | Показатели реализации муниципальной программы |  |  | Объем расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, всего | исполнение 95% и более | % исполненных | План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | Развитие системы гражданской защиты населения города Мегиона | 6 | 6 | 100,0 | 66 843,3 | 66 228,8 | 99,1 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе | 6 | 6 | 100,0 | 2 612,0 | 2 596,9 | 99,4 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона | 3 | 3 | 100,0 | 4 536,6 | 4 536,6 | 100,0 |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона | 11 | 11 | 100,0 | 6 488,7 | 6 443,7 | 99,3 |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе | 5 | 5 | 100,0 | 45 130,1 | 44 496,3 | 98,6 |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе | 11 | 11 | 100,0 | 723 133,7 | 711 121,7 | 98,3 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе | 3 | 3 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона | 5 | 5 | 100,0 | 36 768,3 | 36 074,5 | 98,1 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе | 13 | 13 | 100,0 | 435 893,7 | 432 588,8 | 99,2 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона | 4 | 3 | 75,0 | 36 890,8 | 30 816,4 | 83,5 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона | 7 | 7 | 100,0 | 1 064 369,2 | 1 049 959,7 | 98,6 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона | 4 | 4 | 100,0 | 44 504,8 | 44 247,3 | 99,4 |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона | 9 | 9 | 100,0 | 771 252,6 | 718 756,1 | 93,2 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе | 21 | 21 | 100,0 | 763 959,9 | 659 057,6 | 86,3 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона | 4 | 4 | 100,0 | 11 156,9 | 9 985,4 | 89,5 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона | 2 | 2 | 100,0 | 14 723,5 | 7 786,5 | 52,9 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе | 5 | 4 | 80,0 | 1 744,2 | 1 658,4 | 95,1 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе | 6 | 6 | 100,0 | 9 574,9 | 9 551,5 | 99,8 |
| 19 | Развитие образования | 16 | 16 | 100,0 | 3 739 306,3 | 3 676 572,3 | 98,3 |
| 20 | Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона | 4 | 4 | 100,0 | 19 342,2 | 18 049,6 | 93,3 |
| 21 | Развитие муниципального управления | 5 | 5 | 100,0 | 643 699,7 | 621 881,0 | 96,6 |
| 22 | Формирование комфортной городской среды города Мегиона | 4 | 4 | 100,0 | 54 101,6 | 27 308,3 | 50,5 |
| 23 | Молодежная политика города Мегиона | 11 | 11 | 100,0 | 104 168,0 | 99 706,4 | 95,7 |
| Итого |  | 165 | 163 | 98,8 | 8 600 551,0 | 8 279 773,8 | 96,3 |