Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе»

Руководствуясь Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), постановлением администрации города от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» в целях создания условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва, повышения качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе», согласно приложению.

2.Признать утратившими силу:

постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 25.04.2019 №768 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 01.08.2019 №1572 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 05.09.2019 №1866 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 26.12.2019 №2946 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 27.02.2020 №371 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 19.06.2020 №1164 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 01.10.2020 №1842 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы»;

постановление администрации. от 24.12.2020 №2637 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы»;

постановление администрации. от 28.01.2021 №175 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 29.04.2021 №1020 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 28.07.2021 №1567 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы»;

постановление администрации от 24.12.2021 №2907 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями)»;

постановление администрации от 28.01.2022 №191 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями)»;

постановление администрации от 18.03.2022 №671 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями)»;

постановление администрации от 07.07.2022 №1875 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями)»;

постановление администрации от 26.01.2023 №136 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями)»;

постановление администрации от 05.05.2023 №789 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2018 №2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями)».

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2024.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике.

Глава города А.В.Петриченко

Приложение к постановлению администрации города

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе | | | | Сроки реализации муниципальной программы | | | | | | | 2024-2030 | | |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города по социальной политике | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление физической культуры и спорта администрации города Мегиона | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Вымпел»;  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность»;  департамент образования;  управление культуры;  управление общественных связей  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию);  автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| Национальная цель | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом; развитие спортивной инфраструктуры;  обеспечение подготовки спортивного резерва;  повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта;  улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.  2.Развитие спортивной инфраструктуры.  3.Развитие детско-юношеского спорта, подготовка и обеспечение спортивного резерва.  4.Создание условий для успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях.  5.Обеспечение деятельности муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта.  6.Проведение муниципальной информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.  7.Реализация мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.  8.Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта»;  Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва»;  Подпрограмма III «Проведение информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | |
| Базовое значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | На момент окончания реализации муниципальной программы | | | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 56,5 | 59,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,0 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 3 | Численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), чел. | 2 100 | 2 150 | 2 200 | 2 250 | 2 300 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта, ед. | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 44,5 | 44,0 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, МКУ «УКСиЖКХ» |
| 6 | Количество получателей услуг  и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, чел. | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, % | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,5 | 68,6 | 68,7 | 68,8 | 68,9 | 68,9 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, |
| 8 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, чел. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 9 | Увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доли населения % | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, департамент образования, управление культуры, учреждения здравоохранения |
| 10 | Увеличение количества информационных сообщений в средствах массовой информации и в сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, ед. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, департамент образования, управление культуры, учреждения здравоохранения |
| 11 | Количество учреждений воспользовавшихся налоговой льготой (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | Всего | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | 2030 |
| всего | | 2 200 143,7 | | | 310 597,9 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | | | 314 924,3 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 234 211,5 | | | 25 531,1 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | | | 32 790,7 |
| местный бюджет | | 1 780 276,1 | | | 285 066,8 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | | | 282 133,6 |
| иные источники финансирования | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Объем налоговых расходов городского округа | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | 2030 |
|  | | | 3 411,8 | 3 411,8 | 3 411,8 | 3 411,8 | 3 411,8 | 3 411,8 | | | 3 411,8 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов городского округа | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | |
| портфель проектов «Демография» | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" (5) | Управление физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | \*Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (1,2,3) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта (1, 2, 3, 4) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (1, 2, 4) | Управление физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях (1,2,5,6). Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений (1,2,5,6) | МКУ «УКСиЖКХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (1,6,7) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 1 962 853,9 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 962 853,9 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | всего | 1 962 853,9 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 962 853,9 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 | 280 407,7 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" (5) | Управление физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта. (1,2,3,8) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 115 342,2 | 14 424,6 | 16 819,6 | 16 819,6 | 16 819,6 | 16 819,6 | 16 819,6 | 16 819,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 109 575,0 | 13 703,4 | 15 978,6 | 15 978,6 | 15 978,6 | 15 978,6 | 15 978,6 | 15 978,6 |
| местный бюджет | 5 767,2 | 721,2 | 841,0 | 841,0 | 841,0 | 841,0 | 841,0 | 841,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки (5,6,7) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (1,4,6,7) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 97 917,2 | 9 491,0 | 14 737,7 | 14 737,7 | 14 737,7 | 14 737,7 | 14 737,7 | 14 737,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 93 021,2 | 9 016,4 | 14 000,8 | 14 000,8 | 14 000,8 | 14 000,8 | 14 000,8 | 14 000,8 |
| местный бюджет | 4 896,0 | 474,6 | 736,9 | 736,9 | 736,9 | 736,9 | 736,9 | 736,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство (реконструкция) спортивных сооружений (5) | МКУ «УКСиЖКХ», муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | всего | 3 315,3 | 3 315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 315,3 | 3 315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (5) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, МКУ "УКСиЖКХ" | всего | 20 715,1 | 2 959,3 | 2 959,3 | 2 959,3 | 2 959,3 | 2 959,3 | 2 959,3 | 2 959,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 19 679,1 | 2 811,3 | 2 811,3 | 2 811,3 | 2 811,3 | 2 811,3 | 2 811,3 | 2 811,3 |
| местный бюджет | 1 036,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | всего | 237 289,8 | 30 190,2 | 34 516,6 | 34 516,6 | 34 516,6 | 34 516,6 | 34 516,6 | 34 516,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 222 275,3 | 25 531,1 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 15 014,5 | 4 659,1 | 1 725,9 | 1 725,9 | 1 725,9 | 1 725,9 | 1 725,9 | 1 725,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III «Проведение информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" (1,2,3,4,9,10) | Управление физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Информирование населения о факторах риска развития заболеваний, а также повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни (1,2,3,4,9,10) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, управление физической культуры и спорта, управление общественных связей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Информирование населения пользе рационального полноценного питания, злоупотреблении алкогольной продукцией и табачными изделиями (10) | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, управление физической культуры и спорта, управление общественных связей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 2 200 143,7 | 310 597,9 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 222 275,3 | 25 531,1 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 1 977 868,4 | 285 066,8 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | всего | 2 200 143,7 | 310 597,9 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 222 275,3 | 25 531,1 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 1 977 868,4 | 285 066,8 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | всего | 2 200 143,7 | 310 597,9 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 222 275,3 | 25 531,1 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 1 977 868,4 | 285 066,8 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Управление физической культуры и спорта | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКСиЖКХ» | | | всего | 3 315,3 | 3 315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 315,3 | 3 315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | | | всего | 2 196 828,4 | 307 282,6 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 | 314 924,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 222 275,3 | 25 531,1 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 | 32 790,7 |
| местный бюджет | 1 974 553,1 | 281 751,5 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 | 282 133,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурного  элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | | | Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов, (проекта) | Наименование целевого  показателя |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| Цель: создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом | | | | | | |
| Задачи: повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом | | | | | | |
| Подпрограмма I Развитие физической культуры и массового спорта | | | | | | |
| 1.1. | | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Развитие сети спортивных объектов.  Увеличение количества и качества объектов спорта.  Строительство спортивных комплексов, дворовых спортивных площадок, с целью привлечения населения к занятию спортом.  Установка во дворах универсальных комплексов для сдачи ГТО.  Реконструкция спортивных сооружений | | Портфель проектов «Демография» | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (далее – Показатель 5) рассчитывается по формуле:  ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где:  ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений |
| 1.2. | | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Организация и проведение муниципальных этапов, обеспечение участия в мероприятиях, связанных с ГТО.  Обеспечение деятельности Муниципального Центра ГТО, информационно-пропагандистская деятельность | | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва», портфеля проектов «Демография»  проект «ГТО в каждый двор» по итогам стратегической сессии «Югра – 2024» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (далее – Показатель 1) (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте») рассчитывается как общая численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (далее – Показатель 2) (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» рассчитывается как численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к численности населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, за исключением инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом.  Численность населения принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), чел. (ГТО) (далее – Показатель 3) (численность населения принявших участия в соответствии с данными Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и спортивно-массовой работы МАУ ДО «СШ «Юность») |
| 1.3. | | Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | Проведение массовых спортивных мероприятий для всех возрастных групп, в том числе направленные на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни,  проведение соревнований муниципального, уровня | | [Федеральный закон](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12057560&sub=0) №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»  Постановление администрации города от 11.02.2016 №269 «О нормах и расходах на организацию и проведение спортивных мероприятий» (с изменениями и дополнениями),  проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва», портфеля проектов «Демография» | Показатель 1, Показатель 2, Показатель 3, Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта (далее - Показатель 4) (в соответствии с единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий управления физической культуры и спорта администрации города, утверждаемый ежегодно на очередной финансовый год) |
| 1.4. | | Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Субсидии негосударственным некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) для организации и проведения мероприятий | | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление администрации города от 31.05.2021 №1257 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Мегиона негосударственным социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) | Показатель 1, Показатель 2, Показатель 4 |
| 1.5. | | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений | Проведение ремонтных и восстановительных работ, в том числе обеспечение доступности для маломобильных групп населения.  Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий | | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»,  Свод правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,  Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» | Показатель 1  Показатель 2  Показатель 5  Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта (далее – Показатель 6) (в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями для муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, а также численность населения получившие услуги по социальным сертификатам) |
| 1.6. | | Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, в том числе: выплата заработной платы и содержание учреждений. Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям сферы физической культуры и спорта | | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 №634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» | Показатель 1, Показатель 6  Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта (далее – Показатель 7) (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по формам №5-ФК «Сведения по подготовке, спортивного резерва») рассчитывается как численность лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки к общей численности занимающихся в спортивных школах) |
| Цель: Обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | | | |
| Задачи:  Развитие детско-юношеского спорта, подготовка и обеспечение спортивного резерва.  Создание условий для успешного выступления спортсменов города Мегиона на спортивных соревнованиях  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | | | | | | |
| Подпрограмма II «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | |
| 2.1. | | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Развитие сети спортивных объектов.  Увеличение количества и качества объектов спорта.  Строительство спортивных комплексов, дворовых спортивных площадок, с целью привлечения населения к занятию спортом.  Установка во дворах универсальных комплексов для сдачи ГТО.  Реконструкция спортивных сооружений | | Портфель проектов «Демография» | Показатель 5 |
| 2.2. | | Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях | Ежегодное участие в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, Обеспечение соревновательного процесса, проведение тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях | | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Постановление администрации города от 11.02.2016 №269 «О нормах и расходах на организацию и проведение спортивных мероприятий»,  Приказы Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  от 17.02.2020 №42 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  от 27.03.2014 №67 «Об утверждении общих требований к разработке, содержанию и утверждению Положений о региональных (окружных) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  от 17.02.2020 №41 «Об утверждении порядка организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий | Показатель 1, Показатель 2, Показатель 3, Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (далее – Показатель 8) (в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте») |
| 2.3. | | Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки | Обеспечение процесса спортивной подготовки, выявления и поддержки одаренных детей. | | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Федеральные стандарты спортивной подготовки,  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999  «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»,  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 №634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | Показатель 5, Показатель 6, Показатель 7 |
| 2.4. | | Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря | Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральные стандарты спортивной подготовки,  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999  «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»,  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 №634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | Показатель 1, Показатель 4, Показатель 6, Показатель 7 |
| 2.5. | | Строительство (реконструкция) спортивных сооружений | Развитие сети спортивных объектов.  Увеличение количества и качества объектов спорта.  Строительство спортивных комплексов, дворовых спортивных площадок, с целью привлечения населения к занятию спортом.  Установка во дворах универсальных комплексов для сдачи ГТО.  Реконструкция спортивных сооружений | | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва», портфеля проектов «Демография», проект «ГТО в каждый двор» по итогам стратегической сессии «Югра – 2024» | Показатель 5 |
| 2.6. | | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (5) | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности посредством приобретения спортивных площадок, площадок ГТО не капитального характера; реализации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности; приобретению комплектов спортивного оборудования | | Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации: от 06.03.2015 №202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», от 18.04.2014 №353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №471-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта», приказ Департамента физической культуры и спорта Ханы-Мансийского автономного округа – Югры от 06.11.2020 №337 «Об утверждении перечня оборудования по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности» (с изменениями) | Показатель 5 |
| Цель: улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью | | | | | | |
| Задача: проведение муниципальной информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | | | | | | |
| Подпрограмма III «Проведение информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» | | | | | | |
|  | | Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» | - | | Портфель проектов «Демография» | Показатель 1, Показатель 2, Показатель 3, Показатель 4, увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доли населения (далее – Показатель 9) рассчитывается по формуле:  ЗОЖ = УСММ / ЧН x 100, где:  ЗОЖ – доля граждан, принявшие участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доли населения;  УСММ - количество человек, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях;  ЧН - численность населения в возрасте 3-79 лет на 1 января отчетного год  Увеличение количества информационных сообщений в средствах массовой информации и в сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (далее - Показатель 10) (в соответствии с единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий управления физической культуры и спорта администрации города, утверждаемый ежегодно на очередной финансовый год) |
| 3.2. | | Информирование населения о факторах риска развития заболеваний, а также повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни |  | | Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2021 №594-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение», проект «Укрепление общественного здоровья», портфеля проектов «Демография» | Показатель 1, Показатель 2, Показатель 3, Показатель 4, Показатель 9, Показатель 10 |
| 3.3. | | Информирование населения пользе рационального полноценного питания, злоупотреблении алкогольной продукцией и табачными изделиями |  | | Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2021 №594-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение», проект «Укрепление общественного здоровья», портфеля проектов «Демография» | Показатель 10 |

Таблица 3

Перечень

реализуемых объектов на 2024 год и на плановый период до 2030 года, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощ  ность | Срок строитель  ства, проектиро  вания (харак  тер работ) | Расчет  ная стоим  ость объекта  в ценах соответст  вующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.2030 | Инвестиции на 2024 год | | | | | Инвестиции на 2025 год | | | | | Инвестиции на 2026 год | | | | |
| всего | феде  раль  ный бюд  жет | бюд  жет автоном  ного округа | мест  ный бюд  жет | иные сред  ства | всего | феде  раль  ный  бюд  жет | бюд  жет  автоном  ного  округа | мест  ный  бюд  жет | иные  сред  ства | всего | феде  раль  ный  бюд  жет | бюд  жет  автоном  ного  округа | мест  ный  бюд  жет | иные сред  ства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в городе Мегионе | не менее 70 чел/час | 2024-2025 | 211 106,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291 150,9 | 0,0 | 276 593,3 | 14557,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Тренировочный спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном в городе Мегионе | не менее 129 чел/час | 2027-2028 | 910 009,24 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции на 2027 год | | | | | Инвестиции на 2028 год | | | | | Механизм реализации | Заказчик  по строительству  (приобретению) |
| всего | феде  раль  ный  бюд  жет | бюд  жет  автоном  ного  округа | мест  ный  бюд  жет | иные  сред  ства | всего | феде  раль  ный бюд  жет | бюд  жет автоном  ного округа | мест  ный бюд  жет | иные сред  ства |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение | администрация города Мегиона |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910 009,24 | 0,0 | 864 508,78 | 45 500,46 | 0,0 | приобретение | администрация города Мегиона |

Таблица 4

Перечень

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(далее – инвестиционные проекты)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта (тыс. рублей) | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Физкультурно-спортивный комплекс в пгт.Высокий | 300 000,00\* | Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 2 | Реконструкция спортивного комплекса «Дельфин» | 300 000,00\* |
| 3 | Лыжероллерная трасса (вдоль реки Сайма в 20-22 мкр.) | 200 000,00\* |

\*стоимость объема финансирования указана ориентировочно

Таблица 5

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| Базовое значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 56,5 | 59,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,0 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 3 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), чел. | 2 100 | 2 150 | 2 200 | 2 250 | 2 300 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта, ед. | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 44,5 | 44,0 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, МКУ «УКСиЖКХ» |
| 6 | Количество получателей услуг  и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, чел. | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, % | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,5 | 68,6 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, |
| 8 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, чел. | 635 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |
| 9 | Увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доли населения % | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, департамент образования, управление культуры, учреждения здравоохранения |
| 10 | Увеличение количества информационных сообщений в средствах массовой информации и в сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, ед. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта, департамент образования, управление культуры, учреждения здравоохранения |
| 11 | Количество учреждений воспользовавшихся налоговой льготой (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | управление физической культуры и спорта, муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта |

Приложение

к муниципальной программе

План мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| Мероприятия, реализуемые учреждениями здравоохранения | | | |
| 1 | Проведение бесед с пациентами о профилактике неинфекционных заболеваний, о профилактике укрепления иммунитета | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 2 | Оформление уголков здоровья, плакатов, санбюллетеней в поликлинике и в отделениях стационара | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 3 | Проведение лекций в организованных коллективах о повышении мотивации граждан к соблюдению принципов здорового образа жизни | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 4 | Проведение «Дня открытых дверей» узких специалистов | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 5 | Проведение «Всемирного дня здоровья»:  анкетирование населения (здоровье и правильный образ жизни);  день открытых дверей (измерение астрометрических данных), консультирование;  раздача печатной продукции по профилактике здорового образа жизни | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 6 | Проведение бесед с пациентами о профилактике наркомании | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 7 | Проведение лекций в организованных коллективах о профилактике наркомании. | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 8 | Демонстрация видеофильма по профилактике «Наркомания и беременность» | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 9 | Оформление уголков здоровья, плакатов, санбюллетеней по наркомании. | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 10 | Разработка и распространение пропагандистских материалов по наркомании:  памяток, листовок; санбюллетеней, плакатов в поликлинике и в отделениях стационара, а также в учреждениях города | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 11 | Размещение статей, пресс-релизов и пост-релизов в печатных СМИ и на веб-сайтах по профилактике наркомании | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 12 | Проведение «Всемирного дня отказа от курения»:  День открытых дверей в кабинете отказа от курения;  анкетирование населения «О вреде курения»;  демонстрация документального фильма о вреде курения;  проведение «Горячей линии» психологом кабинета медицинской профилактики по отказу от курения;  проведение лекций в организованных коллективах о мотивирование жителей города к отказу от пагубной привычки и ведению здорового образа жизни;  распространение печатной продукции к отказу от пагубной привычки | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 13 | Проведение обучение волонтёров общеобразовательных школ города основам здорового образа жизни, репродуктивного здоровья | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 14 | Профилактика заболеваемости полости рта | автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» | 2024-2030 |
| 15 | Всемирный день здоровья полости рта | автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» | ежегодно в марте |
| 16 | Месячник пропаганды здорового питания | автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» | 2024-2030 |
| 17 | Месячник репродуктивного здоровья | автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» | 2024-2030 |
| 18 | Месячник факторов риска для пожилого человека | автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» | 2024-2030 |
| 19 | Сокращение потребления алкоголя и ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница»,  автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская стоматологическая поликлиника» | 2024-2030 |
| 20 | Ранее выявление детей и подростков, потребляющих алкоголь и оказание им необходимой и социальной помощи | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 21 | Проведение акции «Онкологический скрининг» | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 22 | Проведение акции «Всемирный день борьбы с глаукомой» | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 23 | Проведение акции «Женское здоровье» | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 24 | Проведение акции Кардиоскрининг» | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| 25 | Проведение акции «Мужское здоровье» | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» | 2024-2030 |
| Мероприятия, реализуемые структурными подразделениями  администрации города Мегиона | | | |
| 1 | Проведение «Веселых стартов» направленные на формирование здорового образа жизни | департамент образования | 2024-2030 |
| 2 | Проведение городской акции «Мы выбираем будущее» | департамент образования | ежегодно с мая по июнь |
| 3 | Проведение городской акции «Не преступи черту» | департамент образования | Ежегодно с 1 октября по 30 октября |
| 4 | Профилактическая широкомасштабная операция «Год» | департамент образования | ежегодно с сентября по май |
| 5 | Проведение спортивных состязаний по баскетболу | департамент образования, некоммерческие организации | по отдельному плану |
| 6 | Игровая программа для пришкольных лагерей «Быть здоровым - это стильно!» | управление культуры | ежегодно в июне |
| 7 | Открытая городская детско-юношеская научно-практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» | управление культуры | ежегодно в февраль |
| 8 | Открытый городской фестиваль «Мастера и ремесла» | управление культуры | ежегодно в март |
| 9 | Онлайн-выставка «Молодежь XXI века против наркотиков» | управление культуры | ежегодно в июне |
| 10 | Всероссийская акция «Ночь искусств» | управление культуры | ежегодно в ноябре |
| 11 | Организация и проведение летнего и зимнего Фестивалей ВФСК ГТО | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 12 | Организация и проведение велопробега, посвященного Победе в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 13 | Мероприятия проводимые в рамках национального праздника «Сабантуй» | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 14 | Физкультурно-массовые мероприятия, посвященные «Дню России» | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 15 | Мероприятия проводимые в рамках «Дня молодежи» | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 16 | Физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 17 | Фестиваль трудовых коллективов по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 18 | Организация и проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации» | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 19 | Фестиваль пожилых людей, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 20 | Физкультурно-спортивные, посвященные международному дню толерантности | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 21 | Физкультурные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление физической культуры и спорта | 2024-2030 |
| 22 | Мониторинг исполнения программ корпоративных программ | управление физической культуры и спорта, департамент образования, управление культуры | 2024-2030 |
| 23 | Сокращение потребления алкоголя и ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения | управление физической культуры и спорта, департамент образования, управление культуры | 2024-2030 |
| 24 | Ранее выявление детей и подростков, потребляющих алкоголь и оказание им необходимой и социальной помощи | департамент образования | 2024-2030 |

Общая характеристика для реализации мероприятий муниципальной программы

Муниципальное образование город Мегион расположен в [Западной Сибири](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C), на месте впадения в [Обь](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C) её протоки [Меги](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)" \o "Мега (протока Оби)). В состав муниципального образования входят город Мегион и поселок городского типа Высокий.

Географические координаты: [61°02′00″ с. ш. 76°06′00″ в. д.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD#/maplink/2) С конца мая до середины июля в городах этой широты можно наблюдать такое явление, как [белые ночи](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8).

[Климат](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82) города [резко континентальный](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82). Зима холодная и продолжительная, лето сравнительно тёплое и довольно короткое. Абсолютный минимум температуры был зарегистрирован в январе 2006 года и составил −62 [°C](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C). Мегион приравнен к районам [Крайнего Севера](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80).

Благоустройство территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

В 2022 году общая площадь зеленных насаждений общего пользования в пределах городской черты 1 263,0 га, что аналогично периоду прошлого годаВ общую площадь зеленных насаждений включены объекты, которые используются населением для отдыха, прогулок, и развлечений.

За последние несколько лет администрацией города проведена плановая работа в части обеспечения населения города общественными территориями. По итогу введены в эксплуатацию Аллея Славы по улице Строителей, городская площадь в поселке городского типа Высокий на которой оборудованы не только места для отдыха, но и спортивное оборудование, спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион (Скейт-парк), в рамках которого выполнено устройство скейт-парка, площадки воркаут, беговой дорожки и площадки для игры в баскетбол, проведены работы по благоустройству дворовых территорий, которые оснащены оборудованием для отдыха, игр и спорта для разных возрастных категорий населения. Дворовые территории многоквартирных домов оснащены игровым и спортивным оборудованием.

На территории города Мегиона расположены 7 общеобразовательных школ, 4 спортивных объекта, 14 объектов культуры, на территории поселка городского типа Высокий – 1 общеобразовательная школа, 2 спортивных объекта и 2 объекта культуры. Все объекты расположены в шаговой доступности для населения.

На объектах общеобразовательных школ, спортивных школ, на спортивных площадках дворовых территорий ежегодно проводятся физкультурные, спортивные мероприятия для населения.

Уровень качественной и количественной транспортной обеспеченности оказывает огромное влияние на развитие территории.

Основным видом транспорта для городского округа город Мегион является автомобильный. Для его нормального функционирования территория располагает автомобильными дорогами общего пользования протяжённостью 86,9 км, из которых 72,7 км с твердым покрытием и 14,2 км насыпно-грунтовых.

Внешние транспортные связи осуществляются наземным автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Железнодорожная станция дислоцирована в 18 километрах от города Мегиона в посёлке городского типа Высокий. Движение поездов осуществляется по утверждённым графикам.

Ближайший аэропорт общего пользования находится в 30 километрах от города Мегиона и 48 километрах от посёлка городского типа Высокий, в городе Нижневартовске.

Численность населения города Мегиона несколько снизилась и по состоянию на 01.01.2023 составляет 59 174 человек, или же 99,7% значения показателя 2021 года.

Численность за год сократилась на 158 человека в связи со снижением показателей естественного движения и сохранением отрицательного итога миграционного движения населения.

Соответственно, среднегодовая численность за 2022 год сократилась на 0,3% и составила 59 174 человек против 59 332 за 2021 год.

И рост, и сокращение численности населения обеспечиваются итогами двух источников - естественного и миграционного движения.

Определяющим фактором роста численности населения является положительный итог естественного движения, однако данный показатель в 2022 году значительно сократился по сравнению с 2021 годом.

Основные причины заболеваемости и смертности:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные причины смертности в убывающем порядке | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика относит. 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО | 449 | 470 | 378 | -19,6 |
| 1 | Болезни системы кровообращения | 188 | 154 | 136 | -11,7 |
| 2 | Новообразования | 93 | 99 | 83 | -16,2 |
| 3 | Травмы отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 47 | 59 | 42 | -28,8 |
| 4 | Болезни нервной системы | 8 | 31 | 30 | -3,2 |
| 5 | Болезни органов пищеварения | 23 | 23 | 26 | 13,0 |
| 6 | COVID-19 | 33 | 61 | 21 | -65,6 |
| 7 | Болезни эндокринной системы | 13 | 15 | 14 | -6,7 |
| 8 | Инфекционные и паразитные болезни | 22 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | Болезни органов дыхания | 14 | 30 | 10 | -66,7 |
| 10 | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 11 | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 0 | 1 | 2 | 100 |
| 12 | Психические расстройства и расстройства поведения | 2 | 4 | 1 | -75 |
| 13 | Болезни мочеполовой системы | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Отдельное состояние, возникающее в перинатальном периоде | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Болезни крови и кроветворных органов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Врожденные аномалии деформации и хромосомные нарушения | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общая смертность в трудоспособном возрасте в абсолютных числах

мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | разность 2020-2022 годов |
| Оба пола | 134 | 149 | 125 | -16,1 |

Число рождений за отчетный год превышает число смертей в 1,2 раз (на 64 случая), в 2021 году – число смертей превышало рождаемость на 11 случаев.

Показатель естественного движения за 2022 год увеличился в связи со снижением рождаемости на 3,7 и сокращением смертности на 19,6.

Коэффициент итога естественного движения населения увеличился с – 0,2 за 2021 год до 1,2 человек на 1000 населения.

Анализ половозрастной структуры населения показал, что за 2022 год, по отношению к 2021 году, численность населения трудоспособного возраста увеличилась на 18,4%.

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население составляет 37475 человек, что на 18,4% выше показателя 2021 года.

Соотношение численности населения по половому признаку в сравнении с показателями 2021 и 2022 годов осталось почти неизменным. За 2022 год удельный вес женского населения составляет 51,8%, в 2021 году удельный вес составлял 52,1%.

Медицина - ключевое звено в решении демографической проблемы. Увеличение рождаемости и уменьшение смертности - один из основных путей, ведущих к решению демографической ситуации. И такая задача решается в рамках Национального проекта «Здравоохранение» на 2019-2024, целью которого является повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. Соответственно, в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» составлен план мероприятий по достижению целевых показателей на 2019-2024 годы, где первым пунктом значится развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи населению города Мегиона. Вторым пунктом плана является борьба с онкологическими заболеваниями, и соответственно, снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных. Третьим пунктом намечена борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снижение смертности от болезней системы кровообращения. Намечено также и совершенствование оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, послеродовом периоде и новорожденным детям, целью которого является снижение младенческой смертности в городе Мегионе.

Основными целями здравоохранения остаются защита и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, повышение доступности и качества медицинской помощи.

Всего за 2022 год зарегистрировано 422 тысячи посещений в общедоступные амбулаторно-поликлинические подразделения учреждения.

Проведены 2110 операций, из которых 1658 в стационарных условиях, 383 в амбулаторно-поликлинических условиях, из них 69 - в условиях дневного стационара.

Профилактическое направление остается приоритетным в сфере охраны здоровья граждан. В целях профилактики заболеваний, ранней диагностики хронических болезней проводится диспансеризация отдельных групп населения.

Ежегодно проводится иммунизация и дополнительная иммунизация населения. Улучшается обеспечение учреждений современным медицинским оборудованием, организована методическая и обучающая помощь населению.

В настоящее время на территории города Мегиона функционирует бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская больница», которое является основным многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением города Мегиона и поселка городского типа Высокий (далее – пгт Высокий) и осуществляет следующие основные виды деятельности:

первичная медико-санитарная помощь;

специализированная медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь;

медицинская экспертиза;

медицинские осмотры и медицинские освидетельствования;

фармацевтическая деятельность;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

заготовка и хранение донорской крови и (или) ее компонентов.

В структуру Мегионской городской больницы входят городская поликлиника, детская поликлиника, амбулатория в пгт. Высокий, отделение медицинской реабилитации для детей, подразделения стационара – хирургический корпус, терапевтический корпус, детский больничный корпус, инфекционный корпус. Учреждение располагает мощностями вспомогательных структур: иммунологическая, клинико-диагностическая, бактериологическая лаборатории, лечебно-консультативное отделение с кабинетами функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, патологоанатомическое отделение, кабинет трансфузионной терапии, отделения паллиативной медицинской помощи для взрослых и детей. Имеется автопарк на 25 транспортных единиц.

Для реализации планов направленных на исполнение мероприятий по укреплению общественного здоровья задействованы также структурные подразделения администрации города Мегиона, которые осуществляют свою деятельность на базе муниципальных учреждений спорта, культуры и образования.».