Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Мегион в 2019 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением администрации города                             от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион» (с изменениями).

Основой для формирования сводного годового доклада являются годовые отчеты                о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальных программ, предоставленные в департамент экономического развития и инвестиций координаторами муниципальных программ.

По итогам 2019 года департаментом экономического развития и инвестиций на основе информации, представленной координаторами программ, по каждой программе проведена комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации города от 04.02.2016 №176 «О методике оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Мегион». Оценка проводилась по следующим критериям: освоение средств за счет всех источников финансирования, степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы, объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы, степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году. При оценке степени достижения целевых значений показателей выше 100% применялось «отсечение» полученных значений до 100% с целью исключения влияния перевыполнения одного или нескольких мероприятий (показателей) на оценку эффективности муниципальной программы в целом. Кроме того, значения показателей и объемов исполнения муниципальных программ от 95% до 100% учитывались как достигнутые в полном объеме.

Необходимо отметить, что муниципальные программы содержат как «позитивные» показатели, положительной динамикой изменения которых является увеличение их значений, так и «негативные», положительной динамикой изменений которых является уменьшение их значений. Соответствующие изменения дополнительно внесены в Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Мегион, утвержденную постановлением администрации города от 04.02.2016 №176. Проект нормативного правового акта проходит процедуру согласования в органах администрации города.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года:

1.Население и человеческий капитал.

2.Эффективная муниципальная экономика.

3.Комфортная и безопасная городская среда.

4.Современное управление и активное гражданское общество.

В городском округе город Мегион на 2019 год были запланированы средства на финансирование 22 муниципальных программ, утвержденных распоряжением от 01.08.2018 №240 «О перечне муниципальных программ городского округа город Мегион».

Из утвержденных муниципальных программ по 14 программам привлекалось софинансирование из бюджетов других уровней.

Плановое финансирование муниципальных программ в 2019 году, с учетом всех источников финансирования составило 5 673 544,6 тыс. рублей: федеральный бюджет – 26 134,3 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 3 413 551,3 тыс. рублей, местный бюджет – 2 233 859,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 5 456 312,8 тыс. рублей, или 96,2% от годового плана: федеральный бюджет – 24 523,9 тыс. рублей (93,8%), бюджет автономного округа – 3 317 083,2 тыс. рублей (97,2%), местный бюджет – 2 114 705,7 тыс. рублей (94,7%).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам городского округа город Мегион за 2019 год

| № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей | % |
| 1 | Развитие системы гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 38 622,2 | 37 278,0 | 96,5 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 3 648,7 | 3 638,9 | 99,7 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 5 123,7 | 5 123,7 | 100,0 |
| 4 | Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы | 420,3 | 420,2 | 99,98 | № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2016 год, тыс. рублей | Исполнение за 2016 год |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 38 175,7 | 37 873,4 | 99,2 |  |  |  | тыс. рублей | % |
| 6 | Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 435 505,5 | 429 994,2 | 98,7 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 378,8 | 378,8 | 100,0 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 18 638,8 | 18 240,7 | 97,9 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 - 2025 годы | 319 364,4 | 309 640,0 | 97,0 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 72 041,9 | 67 084,7 | 93,1 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 1 465 485,8 | 1 391 540,2 | 95,0 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы | 34 322,8 | 33 593,0 | 97,9 |
| 13 | Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы | 236 384,0 | 216 668,0 | 91,7 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы | 101 275,7 | 95 511,3 | 94,3 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 15 983,4 | 13 210,1 | 82,6 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 642,2 | 642,2 | 100,0 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 604,3 | 398,3 | 65,9 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 19 | Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 2 344 882,4 | 2 267 748,5 | 96,7 |
| 20 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019- 2025 годы | 17 007,8 | 16 603,5 | 97,6 |
| 21 | Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы | 494 759,1 | 480 694,6 | 97,2 |
| 22 | Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 29 927,0 | 29 680,5 | 99,2 |
|  | Всего в рамках муниципальных программ | 5 673 544,6 | 5 456 312,8 | 96,2 |

По результатам оценки 9 программ (40,9%) получили расчетную оценку «отлично» и рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

10 программ (45,5%) получили расчетную оценку «хорошо» и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

3 программы (13,6%) получили расчетную оценку «удовлетворительно» и рекомендации сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

Результаты комплексной оценки эффективности

реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Комплексный критерий оценки программы (R) | Оценка эффективности программы за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Развитие системы гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 5,0 | 4,5 | хорошо |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 3,4 | 5,0 | отлично |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 4,0 | 5,0 | отлично |
| 4 | Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 4,4 | 4,1 | хорошо |
| 6 | Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 4,4 | 5,0 | отлично |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 - 2025 годы | 2,9 | 4,2 | хорошо |
| 10 | Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 5,0 | 2,8 | удовлетворительно |
| 11 | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в 2019-2025 годах | 1,4 | 3,8 | хорошо |
| 12 | Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 13 | Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы | 4,4 | 2,6 | удовлетворительно |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы | 4,1 | 3,1 | хорошо |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 4,0 | 3,3 | хорошо |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 5,0 | 2,2 | удовлетворительно |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 4,0 | 5,0 | отлично |
| 19 | Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 5,0 | 4,5 | хорошо |
| 20 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019- 2025 годы | 5,0 | 4,1 | хорошо |
| 21 | Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы | 4,4 | 4,8 | хорошо |
| 22 | Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 4,4 | 4,1 | хорошо |

Анализ осуществления закупок за 2019 год

| Способ закупки | Количество процедур, шт. | Начальная (максимальная) цена по размещенным процедурам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 4 291 | 2 050,7 |
| Открытые конкурсы | 4 | 103,2 |
| Электронные аукционы | 700 | 1 685,5 |
| Запрос котировок в электронной форме | 106 | 13,9 |
| Единственный поставщик | 3 481 | 248,1 |

Информация предоставлена департаментом муниципальных закупок администрации города.

Исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

1.Развитие системы гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2748.

Плановое финансирование программы на 2019 год было предусмотрено в размере 38 622,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 37 278,0 тыс. рублей, или 96,5% от годового плана.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского округа город Мегион, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории городского округа город Мегион, материальных и культурных ценностей                     от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «УГЗН» в установленных сферах деятельности.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия по развитию системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион, развитию и укреплению материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлен монтаж 3 новых пожарных гидрантов на территории городского округа город Мегион.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровне 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут | мин. | 5 | 5 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

2.Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на     2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования было предусмотрено в размере 3 648,7 тыс. рублей: бюджет автономного округа – 3 200,5 тыс. рублей, местный бюджет – 448,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 3 638,9 тыс. рублей или 99,7% от годового плана: бюджет автономного округа – 3 190,7 тыс. рублей (99,7%), местный бюджет – 448,2 тыс. рублей (100,0%).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников городского округа город Мегион.

В рамках реализации программных мероприятий 2019 году проведено 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда и социально-трудовым отношениям.

Также проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 75 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 14 договоров заключены в отчетный период, в 61 договор внесены изменения и дополнения.

Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях города на 25 рабочих местах.

Организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений. За отчетный период обучение прошли 142 руководителя и специалиста муниципальных учреждений.

Организовано обучение руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму. За отчетный период обучение прошли 107 руководителей и специалистов муниципальных учреждений.

Организовано обучение руководителей и специалистов муниципальных учреждений города гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. За отчетный период обучение прошли 32 руководителя и специалиста муниципальных учреждений.

В рамках исполнения мероприятия «Улучшение условий труда в городском округе город Мегион» организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда, в ходе которого награждены Почетной грамотой и Благодарственными письмами главы города 5 специалистов по охране труда городских организаций, а также подведены итоги конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион» и конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей».

За отчетный период в средствах массовой информации города размещены репортажи и статьи по вопросам охраны труда в количестве 50 единиц.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение числа специалистов по охране труда городского округа город Мегион, вовлеченных в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион», который организуется и проводится раз в два года | чел. | 11 | 11 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций городского округа город Мегион, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых департаментом экономического развития и инвестиций | % | 120 | 228 | в 1,9 раз |  |
| 3 | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях | чел. | 133 | 281 | в 2 раза |  |
| 4 | Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 16 | 3 | в 5,3 раз | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 5 | Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом | чел. | 2 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество организаций городского округа город Мегион, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда | единиц | 340 | 342 | 100,6 |  |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

3.Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2013 №2746.

На 2019 год на выполнение программы запланировано 5 123,7 тыс. рублей, из них                  бюджет автономного округа – 4 560, тыс. рублей, местный бюджет – 563,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 5 123,7 тыс. рублей или 100,0% от годового плана: бюджет автономного округа – 4 560,1 тыс. рублей (100,0%), местный бюджет – 563,6                   тыс. рублей (100%).

Целью программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

В рамках муниципальной программы реализуются два региональных проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и «Популяризация предпринимательства» в ходе реализации которых выполнены следующие мероприятия:

оказана финансовая поддержка 27 субъектам малого и среднего предпринимательства.

проведен городской конкурс «Предприниматель года»;

проведен семинар для молодежи «Предпринимательство. Новое поколение. Взгляд в будущее»;

субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа город Мегион приняли участие в окружном конкурсе «Товары земли Югорской».

проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

изготовлены буклеты «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион»;

передано во владение или пользование муниципальное имущество 8 субъектам и организациям на возмездной основе.

В 2019 году обратилось за информационно-консультационной поддержкой 225 человек.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Незначительное отклонение от плановых показателей наблюдается по следующим целевым показателям:

«Оборот малых (микро) и средних предприятий» исполнен на 96,9%. Отклонение                 от планового показателя обусловлено снижением численности населения и потребительского спроса.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнен на 95,4%;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» исполнен на 95,8%. Отклонение данных показателей от плановых обусловлено исключением из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства субъектов, в связи с непредставлением налоговой отчетности, а также в связи с изменением Федерального закона от 22.05.2003 №54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», что привело к закрытию индивидуальных предпринимателей.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.чел | 7,847 | 8,146 | 103,8 |
| 2 | Оборот малых (микро) и средних предприятий | млрд руб. | 14,754 | 14,295 | 96,9 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 898 | 1811 | 95,4 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | ед. | 351,3 | 336,7 | 95,8 |

Также, муниципальная программа содержит меры, направленные на достижение значений уровней отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в соответствии с распоряжением администрации города от 21.11.2019 №330                     «О мерах направленных на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городском округе город Мегион»                                 (с изменениями).

Координатор муниципальной программы департамент экономического развития и инвестиций является ответственным органом администрации города за достижение отдельного показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей». Значение (уровень) отдельного показателя на 2019 год – 8,0 тыс. человек.

Ожидаемое значение (уровень) отдельного показателя в рамках реализации муниципальной программы достигнуто в полном объеме.

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

4. Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2739.

Плановое финансирование программы на 2019 год было предусмотрено в размере 420,3 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 420,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 99,98%.

Целью программы является создание благоприятных условий для развития и привлекательности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение активности населения города в решении общественно значимых вопросов.

С целью оказания финансовой поддержки, среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), проведен городской конкурс социально значимых проектов СОНКО, победителями конкурса признаны:

Мегионская городская организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей»;

Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в номинации «Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации»;

Хуторское казачье общество «Мегион» в номинации «поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитие межнационального сотрудничества».

Всем победителям конкурса оказана поддержка в виде грантов.

В рамках программы в 2019 году предоставлена имущественная поддержка в виде заключения договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, на нежилые помещения 8 социально ориентированным некоммерческим организациям.

В отчетном периоде информация о деятельности СОНКО размещалась на официальном сайте администрации города, в газете «Мегионские новости», в эфире местных телекомпаний, на радиостанциях «Русское радио Мегион», «Дорожное радио Мегион».

В связи с утверждением муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы», реализация муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы» 31.12.2019 досрочно завершена.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» содержит меры, направленные на улучшение условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (внесенных в реестр СОНКО получателей муниципальной поддержки) (на текущую дату) | штук | 18 | 24 | 133,3 |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки (в год) | штук | 2 | 3 | 150,0 |
| 3 | Количество информации, размещенной в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (в год) | штук | 18 | 29 | 161,1 |
| 4 | Количество консультаций для руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности (в год по всем) | штук | 18 | 63 | в 3,5 раза |
| 5 | Количество объектов муниципального имущества, переданных в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (на текущую дату по всем) | штук | 9 | 10 | 111,1 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

5. Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №2649.

Плановое финансирование программы на 2019 год было предусмотрено в размере 38 175,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 37 873,4 тыс. рублей, или 99,2% от годового плана.

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Мегион, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа город Мегион.

В рамках реализации подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион» проводились следующие мероприятия:

мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей;

совместное межведомственное взаимодействие между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и другими главными администраторами доходов в части обмена оперативной информацией по платежам в бюджете города, с целью снижения невыясненных платежей;

работа по сокращению невыясненных платежей;

взаимодействие администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города;

для осуществления мер, направленных на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц, на территории муниципального образования осуществляла работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет города;

проводилась разъяснительная работа о целесообразности своевременной уплаты налогов и налоговых платежей, работа со списками должников, работниками администрации города, органов администрации города, бюджетных казенных и автономных учреждений города на предмет задолженности по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов;

произведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей и получателей бюджетных средств за 2018 финансовый год;

осуществлялся мониторинг по объему дебиторской и кредиторской задолженности, а также контроль за исполнением мероприятий в части уменьшения данной задолженности;

обеспечивалась прозрачность муниципальных финансов и открытость бюджета, бюджетного процесса для граждан;

в целях организации и осуществления бюджетного процесса на территории городского округа город Мегион проводились мероприятия по повышению финансовой грамотности населения;

для привлечения большего числа жителей города к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета городского округа и его исполнения разработана интернет брошюра «Бюджет для граждан».

За период 2015-2019 годов городскому округу город Мегион за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса были предоставлены гранты в сумме 108 033,2 тысяч рублей, которые направлены на решение вопросов местного значения, исходя из приоритетов социально-экономического развития городского округа город Мегион.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга на 2019 год составлял 4 177,0 тыс.  рублей.

В сентябре 2018 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем проведения открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 70,0 млн рублей. Привлечены транши в сумме 30,0 млн. рублей и 40,0 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 задолженность по долговым обязательствам перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» составляет 70,0 млн. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 4 показателям.

Целевой показатель «Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов» при плане не менее 80,0 % исполнен на 56,3%. Оценка сформирована на основании предоставленной информации главными распорядителями и получателями бюджетных средств городского округа город Мегион. Приказ департамента финансов от 26.04.2019 №13 «Об утверждении сводного рейтинга главных распорядителей и получателей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента городского округа город Мегион за 2018 год».

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа | % | >95 | 101,9 | 107,3 |  |
| 2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа | % | >95 | 96,2 | 101,3 |  |
| 3 | Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента на менее 85 баллов | % | >80 | 56,3 | 70,4 |  |
| 4 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | >30 | 4,6 | в 6,5 раз | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

6.Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2749.

Плановое финансирование программы за счет всех источников составило 435 505,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 5 450,3 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 9 266,8 тыс. рублей, местный бюджет – 420 788,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 429 994,2 тыс. рублей или 98,7% от планового финансирования: федеральный бюджет – 5 450,3 тыс. рублей (100%), бюджет автономного округа – 9 261,3 тыс. рублей (99,9%), местный бюджет – 415 282,6 тыс. рублей (98,7%).

Основными целями программы является укрепление единого культурного пространства городского округа город Мегион, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя городского округа город Мегион.

Реализация муниципальной программы осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития города Мегиона: культура и искусство, историко-культурное наследие, государственная национальная политика.

В программе нашли отражение приоритеты развития культурного комплекса города Мегиона, среди которых мероприятия как по основным направлениям отрасли (библиотечное и музейное дело, кинематография, образование в сфере культуры, народное творчество и традиционная культура, художественные промыслы и ремесла, профессиональное искусство, сохранение и популяризация историко-культурного наследия), так и развитие негосударственного сектора (поддержка некоммерческих и общественных организаций в сфере культуры). Внимание уделено также вопросам развития материально-технической базы (приобретение современного оборудования, капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений).

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение результатов национального проекта «Культура».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для городского округа город Мегион декомпозирован показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование». Значение показателя на 2019 год – 1 единица.

В рамках реализации Проекта оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детская школа искусств им. А.М.Кузьмина.

Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 8 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по всем показателям.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности количества | тыс.чел | 154,5 | 155,3 | 100,5 |
| 2 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | тыс.обращений | 13,2 | 13,2 | 100,0 |
| 3 | Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 4 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | % | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея городского округа | % | 70 | 71,6 | 102,3 |
| 6 | Количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | ед. | 15 600 | 15 644 | 100,3 |
| 7 | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

7. Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 17.12.2018 №2721.

На 2019 год в местном бюджете на выполнение программы запланировано                      378,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически за год освоение средств составило 378,8 тыс. рублей, или 100,0% от планового финансирования.

Основной целью программы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городе Мегионе.

В результате экономии бюджетных средств повышение квалификации прошли 64 муниципальных служащих (из 22 запланированных).

Случаев нарушения ограничений и запретов, муниципальными служащими администрации города Мегиона, не зафиксировано.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | человек | 22 | 64 | в 2,9 раз |
| 2 | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, включенных в кадровый резерв администрации города, от общего числа служащих, включенных в кадровый резерв администрации города | человек | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Доля муниципальных служащих администрации города Мегиона, соблюдающих ограничения и запреты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

8. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №2647.

Плановое финансирование программы на 2019 год из средств местного бюджета составляет 18 638,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически за год исполнение составило 18 240,7 тыс. рублей, или 97,9% от годового плана.

Основными целями программы является функционирование системы производства и доведения до населения городского округа город Мегион информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городском округе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона.

В целях выполнения программных мероприятий были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по производству и размещению материалов о деятельности органов местного самоуправления в сети кабельного и эфирного телевидения, в эфире местных радиостанций, в электронных и печатных средствах массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также изготовление полиграфической продукции, трансляцию информационных материалов администрации города для жителей городского округа город Мегион.

Все реализуемые мероприятия взаимосвязаны и направлены на достижение конечного результата – эффективного функционирования системы производства и доведения информации до населения городского округа.

Для повышения правовой грамотности населения на сайте создан раздел «Правовое просвещение». С этой же целью подготовлен цикл материалов на тему повышения правовой грамотности жителей городского округа.

Также внимание уделялось размещению информационных сообщений о деятельности государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – на сайте администрации города действуют разделы «Новости Югры», «Новости УрФО», «Активный гражданин».

В течение года осуществлялся мониторинг информации о деятельности органов местного самоуправления в социальных сетях. Была обеспечена работа следующих каналов обратной связи: деятельность интернет-приемной, запросы средств массовой информации, мониторинг средств массовой информации и Интернет-ресурсов. Организована работа телефонных «прямых линий», общение главы Мегиона с жителями города, представителей органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти посредством трансляции через сеть Интернет в режиме реального времени. Для обеспечения максимальной открытости власти проводились ежеквартальные встречи главы города, руководителей органов администрации, организаций и учреждений с жителями города Мегиона и поселка Высокий.

Завершена работа по созданию официального сайта городской газеты «Мегионские новости». Также организована онлайн трансляция программ «Прямой эфир» и «Актуальное интервью» в сети кабельного телевидения на территории городского округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион (процент от числа опрошенных) | % | 49,8 | 60,3 | 121,1 |
| 2 | Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио) | материалов | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| 3 | Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» | полос | 1 544 | 1 560,0 | 101,0 |
| 4 | Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ (ед) | единиц | 1 | 1 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

9.Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 - 2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2013 №2747.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования составляет 319 364,4 тыс. рублей, из них: бюджет автономного округа – 130 716,4 тыс. рублей, местный бюджет – 188 648,0 тыс. рублей, фактически за год исполнение составило 309 640,0 тыс. рублей, или 97,0% от годового плана: из средств бюджета автономного округа – 127 616,2 тыс. рублей (97,6%), местного бюджета –                                182 023,8 тыс. рублей (96,5%).

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

В рамках реализации программных мероприятий в отчетном периоде была проведена работа, направленная на привлечение некоммерческих организаций к выполнению муниципальных услуг (работ), проведен ряд мероприятий по устранению предписаний уполномоченных органов, приобретено необходимое оборудование для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях, выполнены ремонтные работы спортивного комплекса «Дельфин», для обеспечения доступности маломобильных групп населения, в спортивном комплексе «Финский» выполнен ремонт инженерных сетей системы отопления, учреждениями спорта закуплен инвентарь и необходимое оборудование для развития видов спорта, реализуемых в спортивных учреждениях, а также подведомственными учреждениями спорта осуществлено выполнение муниципальных заданий в полном объеме.

В отчетном периоде в городе Мегионе открыт спортивный центр с универсальным игровом залом и плоскостными сооружениями, в состав объекта входят универсальный игровой зал, зал единоборств, тренажерный зал, зал для занятий отделения адаптивного спорта.

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Спорт-норма жизни», направленного на достижение результатов национального проекта «Демография».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для городского округа город Мегион декомпозирован показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта». Значение показателя на 2019 год – 37,1%.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» для городского округа город Мегион не предусмотрено.

Для достижения цели регионального проекта «Спорт – норма жизни» муниципальными заданиями учреждений спорта, а также утвержденным единым календарным планом на 2019 год предусмотрены и выполнены в полном объеме физкультурные мероприятия, спортивные мероприятия по видам спорта, а также занимающиеся в спортивных школах приняли участие в региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных мероприятиях по видам спорта.

Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 8 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 7 показателям.

Отклонение наблюдается по целевому показателю «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» при плане 650 человек исполнен на 94,3%. Показатель является трудно прогнозируемым и зависит в большей степени                         от субъективных человеческих факторов.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 35,5 | 35,5 | 100,0 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 36,5 | 46,8 | 128,2 |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | ед. | 49 | 49 | 100,0 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 37,1 | 37,1 | 100,0 |
| 6 | Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | чел. | 3 371 | 3 391 | 100,6 |
| 7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | % | 7,0 | 6,9 | 98,6 |
| 8 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | чел. | 650 | 613 | 94,3 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2018 год координатору программы рекомендуется обеспечить своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

10.Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2770.

Плановое финансирование программы на 2019 год за счет средств местного бюджета 72 041,9 тыс. рублей, фактически за год исполнение составило 67 084,7 тыс. рублей, или 93,1% от годового плана.

Основными целями программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью городского округа город Мегион, защита имущественных интересов городского округа город Мегион.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение деятельности департамента муниципальной собственности администрации города;

обеспечение выполнения полномочий и функций департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности;

капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 3 показателям.

Целевой показатель «Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества» исполнен на 60,4%. Основные причины недостижения фактического показателя реализации муниципальной программы показателю, установленному при его утверждении:

муниципальный контракт на ремонт крыши ул.Нефтяников 8 заключен 22.04.2019, цена 6 473,4 тыс. руб., сроки выполнения работ 01.06.2019-25.08.2019, работы не завершены. СМР выполнены и оплачены на 4 210,8 тыс. руб. Неисполнение – 2 262,6 тыс. рублей;

муниципальный контракт на ремонт кабинетов по ул.Садовая 7 заключен 06.12.2019, цена 300,0 тыс. руб., сроки выполнения работ до 25.12.2019. СМР выполнены на сумму 300,0 тыс. руб., оплачено 89,7 тыс. руб. Кредиторская задолженность 210,3 тыс. рублей;

муниципальный контракт на ремонт кабинетов по ул.Нефтяников 8 заключен 22.11.2019, цена 858,2 тыс. руб., сроки выполнения работ 22.11.2019-25.12.2019. СМР выполнены на сумму 689,3 тыс. руб., оплачено 0,0 тыс. руб. Неисполнение 168,9 тыс. руб., кредиторская задолженность 689,3 тыс. рублей.

муниципальный контракт на ремонт ЗАГС заключен 06.12.2019, цена 89,7 тыс. руб., Срок выполнения работ до 25.12.2019. СМР выполнены на сумму 89,7 тыс. руб., оплачено 0,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 89,7 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения департамента муниципальной собственности администрации города | % | 100,0 | 98,2 | 98,2 |
| 2 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | объектов | 132 | 132 | 100,0 |
| 3 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | объектов | 20 | 90,0 | в 4,5 раза |
| 4 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества | % | 100,0 | 60,4 | 60,4 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана недостаточно эффективной, присвоена оценка «удовлетворительно». По данной программе рекомендуется сохранить уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется:

усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы;

обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

11.Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2779.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования было предусмотрено в размере 1 465 485,8 тыс. рублей: федеральный бюджет – 7 947,1 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 1 296 082,2 тыс. рублей, местный бюджет – 161 456,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 391 540,2 тыс. рублей или 95,0% от годового плана, из них: федеральный бюджет – 6 336,6 тыс. рублей или 100,0%, бюджет автономного округа – 1 228 946,4 тыс. рублей или 94,8%, местный бюджет – 156 257,2 тыс. рублей или 96,8%.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

В связи с тем, что изменения в бюджет городского округа вносились в последний месяц текущего финансового года, оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с показателями, утвержденными постановлением администрации города от 29.01.2020 №148 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 20.12.2018 №2779 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы».

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

предоставлены субсидии двум семьям из категории «Молодая семья»;

предоставлены 4 субсидий ветеранам боевых действий и 3 инвалидам;

проводилось администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан;

проводились мероприятия по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (искусственное повышение рельефа (отсыпка) территории).

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для городского округа город Мегион декомпозирован показатель «Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда». Значение показателя на 2019 год – 1,0 тыс.кв.м.

Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 10 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 8 показателям.

По показателю «Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным                    по состоянию на 01.01.2019»:

планировалось сократить на 5 100 кв.м., их них:

расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 4 350 кв.м.,

количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 319 чел.

Фактическое достижение показателя:

количество расселенного аварийного и непригодного жилья составило 4 310,0 кв.м кв.м., из них:

расселенного в рамках регионального проекта 2 841,2 кв.м.

количество расселенных граждан 249 чел.

Показатели по сокращению аварийного и непригодного жилья не достигнуты в полном объеме в связи с тем, что 160 жилых помещения для расселения приобретены  в конце декабря 2019 года, с учетом проводимой процедуры оформления права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения, распределения жилых помещений, проведения процедуры согласования постановлений администрации города                 о предоставлении гражданам жилых помещений, мероприятия по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда в приобретенные жилые помещения будут проведены  в 2020 году.

По показателю «Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион» фактически предоставлено 17 жилых помещений в наемном доме. Данные помещения предоставлены по факту поступивших заявлений и соответствующего пакета документов от граждан, имеющих право на предоставление таких жилых помещений. Работа по предоставлению жилых помещений будет завершена в 2020 году.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия | семей | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | Значение показателя «0» в связи с тем, что квартиры приобретены в декабре 2019 года и будут предоставлены во 2 кв. 2020 г. Постановление от 29.01.2020 №148 |
| 3 | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан | % | 7,8 | 7,9 | 101,3 |  |
| 4 | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | человек | 11 | 11 | 100,0 |  |
| 7 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2018, из них: | кв.м. | 5 100,0 | 4 310,0 | 84,5 |  |
| 7.1 | расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | кв.м. | 4 350,0 | 2 841,2 | 65,3 |  |
| 7.2 | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | 319 | 249 | 78,1 |  |
| 8 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | семей | 2 | 4 | в 2 раза |  |
| 9 | Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион | шт. | 28 | 17 | 60,7 |  |
| 10 | Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) | м. | 0 | 0 | 0 | Готовность объекта 100%; Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.02.2020 года №86-RU-86303000-04-2020 |
| 11 | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | шт. | 42 | 42 | 100 |  |
| 12 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион | кол. строений | 164 | 164 | 100,0 |  |

Также, муниципальная программа содержит меры, направленные на достижение значений уровней отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в соответствии с распоряжением администрации города от 21.11.2019 №330                     «О мерах направленных на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городском округе город Мегион»                                 (с изменениями).

Координатор муниципальной программы департамент муниципальной собственности является ответственным органом администрации города за достижение отдельного показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия». Значение (уровень) отдельного показателя на 2019 год – 272 семьи.

Ожидаемое значение (уровень) отдельного показателя в рамках реализации муниципальной программы достигнуто в полном объеме.

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

12. Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2909.

Плановое финансирование программы на 2019 год составляет 34 322,8 тыс. рублей          за счет средств местного бюджета. Фактически за год исполнение составило 33 593,0 тыс. рублей или 97,9% от годового плана.

Основной целью муниципальной программы является получение преимуществ                     от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления.

В рамках реализации муниципальной программы оснащены сертифицированным программным обеспечением и компьютерным оборудованием органы администрации города (системные блоки, мониторы, серверы, телекоммуникационный шкаф, комплектующие).

Проводились мероприятия по сопровождению программного обеспечения, продлению антивирусной защиты, обслуживанию и содержанию двух уличных светодиодных LED экранов, расположенных на городской площади города Мегиона и на здании спортивного комплекса «Олимп» по улице Нефтяников.

Кроме того, прошли курсы повышения квалификации по программе «Обеспечение безопасности персональных данных» четыре сотрудника администрации города и один сотрудник МБУ МЦИКТ «Вектор».

В 2019 году мероприятия муниципальной программы реализовывались в соответствии с утвержденным планом. В течение года внешних факторов, влияющих на достижение установленных результатов муниципальной программы не выявлено. Своевременно производился мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере информационных технологий для недопущения его негативного влияния на достижение результатов муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" | заявка | 24 916 | 24 916 | 100,0 |
| 3 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации. | человек | 3 | 5 | 166,7 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

13. Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на                  2019 -2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506.

Плановое финансирование программы на 2019 год с учетом всех источников финансирования составило 236 384,0 тыс. рублей: из средств бюджета автономного округа – 38 921,3 тыс. рублей, местного бюджета – 197462,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 216 668,0 тыс. рублей, или 91,7% от годового плана: бюджет автономного округа – 38 921,3 тыс. рублей (100,0%), местный бюджет – 177 746,7 тыс. рублей (90,0%).

Основной целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

В рамках программы предусмотрены расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организации транспортного обслуживания.

Кроме того, в рамках программы проведены строительство, реконструкция, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, с целью повышения безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион, выполнены работы     по устранению нарушений надзорных органов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 15 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 9 показателям.

Показатель «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» не исполнен в связи с отсутствием финансирования на данные цели.

По показателю «Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт)» выполнены работы по устранению нарушений надзорных органов, поступивших в 2019 году.

По показателю «Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием» оценка сформирована согласно формы федерального статистического наблюдения   № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

Показатели по основному мероприятию «Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города» являются трудно прогнозируемыми, зависят в большей степени от субъективных человеческих факторов.               По итогам 2019 года по показателю «Количество дорожно-транспортных происшествий» наблюдается отклонение на 4 происшествия в сторону увеличения. Положительным фактором является значительное уменьшение количества жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, однако, наблюдается увеличение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и, как следствие, рост доли                        от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа | кв.м | 64 657 | 73 082 | 113,0 |  |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,4 | 0,4 | 100,0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | кв.м | 111 912 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | 5,0 | 5,9 | 118,0 |  |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион | тыс.чел. | 238,5 | 238,5 | 100,0 |  |
| 6 | Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении | поездок/1 жителя/год | 0,31 | 0,37 | 119,4 |  |
| 7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 84 600 | 84 600 | 100,0 |  |
| 8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) | м | 9 590 | 2 356 | 24,6 |  |
| 9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием | % | 14,0 | 3,32 | 23,7 |  |
| 10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 18,46 | 12,6 | 146,5 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78,18 | 85,1 | 108,9 |  |
| 12 | Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 45 | 41 | 109,8 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 13 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 3 | 8 | 37,5 |  |
| 14 | Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. | 32 | 36 | 88,9 |  |
| 15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей | % | 9,4 | 22,2 | 42,3 |  |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана недостаточно эффективной, присвоена оценка «удовлетворительно». По данной программе рекомендуется сохранить уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется:

усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы;

обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

14. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования было предусмотрено в размере 101 275,7 тыс. рублей: бюджет автономного округа – 23 137,8 тыс. рублей, местный бюджет – 78 137,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 95 511,3 тыс. рублей, или 94,3% от годового плана, в том числе: бюджет автономного округа – 21 330,0 тыс. рублей (92,2%), местный бюджет – 74 181,3 тыс. рублей (94,9%).

Основной целью программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в городском округе город Мегион.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия по отлову, транспортировке, учету, содержанию, умерщвлению, утилизации, безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории городского округа город Мегион; проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции; по содержанию санитарного надлежащего состояния и планировка трех кладбищ; выполнены противопаводковые мероприятия; работы по посадке и уходу за цветниками и газонами; работы по сносу гаражей, сараев, балочных массивов, жилых домов; мероприятия по текущему обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; произведен демонтаж игрового оборудования, пришедшего в негодность и не подлежащего ремонту, а также выполнены ремонтные и окрасочные работы детского игрового оборудования, в том числе выполнена замена аварийных элементов игрового оборудования, ремонт и замена металлического и деревянного ограждения детских площадок, произведен завоз песка и планировка территорий детских площадок; выполнены работы по ремонту, содержанию площадей и скверов; были выполнены работы                               по строительству снежно-ледовых городков в городе Мегионе и поселке городского типа Высокий, смонтированы елки, выполнены работы по монтажу и резке ледяных фигур, горок, устройство купели.

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду проведена работа по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 36 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 31 показателю, 1 показатель не выполнен.

Недостижение показателя «Проведенные противопаводковые мероприятия» обусловлено изменением технологической процедуры в проведении данных мероприятий (вместо помпового оборудования стали применяться илососные машины), что не повлияло на качество и объем проводимых противопаводковых мероприятий.

По показателю «Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов» значение показателя по итогам 2019 года составило 0 шт. В рамках заключенного муниципального контракта подрядной организацией работы не выполнены и не приняты Заказчиком. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта (в связи с нарушением сроков и не качественным выполнением работ, оказанием услуг).

По показателю «Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа» наблюдается недостижение фактического значения к плановому, в связи тем, что плановые значения предусматриваются по предварительной оценке количества заявок, фактические показатели изменяются путем подсчета обслуженных заявок в конце года. Заявки обслужены полностью.

По показателю «Количество установленных приборов учета энергоресурсов» плановое значение показателя определено, по предварительной оценке. В рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлен 1 прибор учета тепловой энергии. Денежные средства освоены 100%.

Недостижение показателя «Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция» обусловлено изменением объема выполненных работ. При планировании показателя не были детально учтены все предстоящие работы. В рамках муниципальной программы проведен капитальный ремонт               3 жилых помещений, находящихся в реестре муниципальной собственности.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | шт. | 10 | 10 | 100,0 |  |
| 2 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции | га | 176,2 | 176,2 | 100,0 |  |
| 3 | Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья | шт. | 15 | 20,0 | 133,3 |  |
| 4 | Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов | тыс. кв.м | 212,6 | 474,7 | в 2,2 раза |  |
| 5 | Количество обслуживание детских игровых площадок | шт | 63 | 63 | 100,0 |  |
| 6 | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | т.кВт/ч | 2 465,4 | 2 351,7 | 95,4 |  |
| 7 | Протяженность обслуживания сетей уличного освещения | км | 61 | 61 | 100,0 |  |
| 8 | Количество обслуживаемых кладбищ | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища | кв.м | 0 | 4 603,0 | * |  |
| 10 | Проведенные противопаводковые мероприятия | маш./час | 650 | 378,0 | 58,2 |  |
| 11 | Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 12 | Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 13 | Участие населения в реализации проектов, в рамках инициативного бюджетирования | чел. | 150 | 150 | 100,0 |  |
| 14 | Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, км | км | 2,45 | 2,52 | 102,9 |  |
| 15 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов | шт. | 157 | 0 | 0 |  |
| 16 | Протяженность построенных сетей газоснабжения для газификации объектов социального назначения городского округа | м | 1 025 | 1 025 | 100,0 |  |
| 17 | Объем вывезенных жидких бытовых отходов в год | м³ | 83 452 | 81 567 | 97,7 |  |
| 18 | Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа | т/год | 7 | 5,6 | 80,0 |  |
| 19 | Количество установленных приборов учета энергоресурсов | шт. | 21 | 1 | 4,8 |  |
| 20 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,3 | 95,4 | 96,1 |  |
| 21 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 49,0 | 51,9 | 105,9 |  |
| 22 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 60,0 | 60,9 | 101,5 |  |
| 23 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального | % | 63,0 | 69,3 | 110,0 |  |
| 24 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 25 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Квт/ час на м2 | 67,26 | 66,83 | 100,6 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 26 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,169 | 0,169 | 100,0 |  |
| 27 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3 на 1 чел | 1,75 | 1,75 | 100,0 |  |
| 28 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3 на 1 чел | 0,22 | 0,22 | 100,0 |  |
| 29 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3 на 1 чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,22 | 0,215 | 102,3 |  |
| 31 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3 на 1 чел | 32,80 | 32,6 | 100,6 |  |
| 32 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3 на 1 чел | 15,92 | 15,90 | 100,1 |  |
| 33 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Квт/ час на м2 | 43,09 | 43,0 | 100,2 |  |
| 34 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 175 | 175 | 100,0 |  |
| 35 | Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция | м² | 254 | 107,6 | 42,4 |  |
| 36 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 37 | Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения | % | 50 | 50 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется:

усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы;

обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы, а также предлагаем провести уточнение плановых значений показателей.

15. Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 год.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования было предусмотрено в размере 15 983,4 тыс. рублей: бюджет автономного округа – 15 058,7 тыс. рублей, местный бюджет – 924,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 13 210,1 тыс. рублей, или 82,6% от годового плана: бюджет автономного округа – 12 285,4 тыс. рублей (81,6%), местный бюджет – 924,7 тыс. рублей (100,0%).

Основной целью муниципальной программы является градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

В рамках муниципальной программы завершены работы по муниципальному контракту на выполнение научно-исследовательской работы «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Мегион в части установления границ зон территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Зоны затопления, подтопления.».

Выполнен 1 этап муниципального контракта на выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования город Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Жилье», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для городского округа город Мегион декомпозирован показатель «Увеличение объема жилищного строительства». Значение показателя на 2019 год – 0,021 млн кв. м.

Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | шт. | 16 | 16 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение объема ввода жилья | млн кв.м. | 0,021 | 0,021 | 100,0 | Постановление от 30.01.2020 №163 |
| 3 | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 50 | 100 | 100,0 | из 26 заявлений о выдаче разрешения на строительство, все разрешения выданы в эл.виде |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо».  По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

16. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778.

Плановое финансирование программы на 2019 год предусмотрено в размере 642,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило                              642,2 тыс. рублей, или 100% от годового плана.

Основной целью муниципальной программы является создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

В рамках программы обеспечены доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения - 2 объекта социальной инфраструктуры, в том числе 1 объект образования, 1 объект культуры.

Выполнено обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения (здание МБДОУ ДС №5 «Крепыш» по ул. Советская 8,              г. Мегион), а также обустройство туалетной комнаты для маломобильных групп населения в помещении ДК «Сибирь» пгт Высокий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому показателю, ожидаемое значение которого достигнуто в полном объеме.

Анализируя целевой показатель «Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения» с плановым значением 1 помещение, стоит отметить, что в связи с отсутствием решений комиссии о необходимости обустройства такого объекта, данный показатель скорректирован и не имеет планового значения в отчетном периоде. Соответствующие изменения отражены в пункте 2.1. приложения 1 к постановлению администрации города от 30.01.2020 №162                «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2018 №2778                «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы».

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций | объектов | 42 | 42 | 100,0 |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | помеще ний | 0 | 0 | 0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

17. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования было предусмотрено в размере 604,3 тыс. рублей: бюджет автономного округа – 47,0 тыс. рублей, местный бюджет – 557,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 398,3 тыс. рублей, или 65,9% от годового плана: бюджет автономного округа – 47,0 тыс. рублей (100,0%), местный бюджет – 351,3 тыс. рублей (63,0%).

Основными целями программы является обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, организационное, нормативное-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

«Профилактика правонарушений»;

«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

В рамках реализации муниципальной программы обеспечено функционирование системы видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка. Системы видеонаблюдения использовались для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме и информирования населения                      о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также для обеспечения охраны общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий.

Обеспечена реализация комплекса мероприятий в рамках антинаркотических общегородских акций «Мы выбираем будущее», «Не преступи черту», проведены спортивные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних и подростков в занятие спортом.

В результате реализации программных мероприятий были достигнуты целевые показатели, являющиеся стратегическими:

«Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)»;

«Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 7 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 18,0 | 17,2 | 104,7 | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 45 | 45 | 100,0 |  |
| 3 | Количество распространенных видов продукции | ед. | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 4 | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории | % | 81,5 | 82,5 | 101,2 |  |
| 5 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 190,0 | 151,6 | 125,3 | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 6 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | ед. | 1 101,4 | 1 004,1 | 109,7 | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 7 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 80 | 80 | 100,0 | Постановление от 01.11.2019 №2309 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана недостаточно эффективной, присвоена оценка «удовлетворительно». По данной программе рекомендуется сохранить уровень финансирования в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

18. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 31.12.2018 №2604.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования было предусмотрено в размере 350,0 тыс. рублей: бюджет автономного округа – 80,0 тыс. рублей, местный бюджет – 270,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 350,0 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана: бюджет автономного округа – 80,0 тыс. рублей (100,0%), местный бюджет – 270,0,0 тыс. рублей (100,0%).

Основной целью программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

В рамках реализации программных мероприятий были организованы и проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства.

Проведены образовательные акции «Фронтальный диктант на родном (хантыйском, мансийском, ненецком)», «Большой этнографический диктант – 2019».

Подготовлены и выпущены видеосюжеты в местной сети эфирного и кабельного телевидения на территории города Мегион, изготовлены видеоролики и динамические заставки, изготовлена полиграфическая продукция (листовки и баннеры).

Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма достигались благодаря деятельности органов администрации города по реализации «Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации в городе Мегионе Концепции противодействия терроризму в российской Федерации на 2019-2020 годы».

В результате реализации программных мероприятий было достигнуто значение целевого показателя, являющегося стратегическим «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 9 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе | % | 73,0 | 88,6 | 121,4 |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс.чел | 0,183 | 0,183 | 100,0 |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе | тыс.чел | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 4 | Численность участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе | тыс.чел | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 5 | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | штук | 30 | 30 | 100,0 |
| 6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии Российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | человек | 20 | 20 | 100,0 |
| 7 | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма | штук | 12 | 12 | 100,0 |
| 8 | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности | % | 70 | 70,0 | 100,0 |
| 9 | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма | человек | 9 | 9 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования.

19.Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2738.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования было предусмотрено в размере 2 344 882,4 тыс. рублей: бюджет автономного округа – 1 789 416,7 тыс. рублей, местный бюджет – 555 465,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 2 267 748,5 тыс. рублей, или 96,7% от годового плана: бюджет автономного округа – 1 770,002,6 тыс. рублей (98,9%), местный бюджет – 497 745,9 тыс. рублей (89,6%).

Целями муниципальной программы являются:

1.Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города.

2.Обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и молодежной политики.

3.Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа.

4.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В рамках реализации программных мероприятий были выполнены следующие мероприятия:

организационно-техническое и финансовое обеспечение департамента образования и молодежной политики администрации города;

реализация дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ, в том числе расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д.

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений;

выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях;

организация питания в муниципальных образовательных организациях;

организация отдыха и оздоровления детей, организация трудовой занятости молодежи, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях образования и молодежной политики, в том числе проведение ремонтных и профилактических работ, выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» направленных на достижение результатов национальных проектов «Образование» и «Демография».

Достижение цели национального проекта оценивается включенными в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта.

Для городского округа город Мегион декомпозированы следующие показатели:

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». Значение показателя на 2019 год – 89,9%.

«Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации». Значение показателя на 2019 год – 0,5 тыс. человек.

«Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию». Значение показателя на 2019 год – 0,002 млн человек.

«Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Значение показателя на 2019 год – 0,031 тыс. человек.

«Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования». Значение показателя на 2019 год – 0,0028 млн человек.

«Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации». Значение показателя на 2019 год – 30%.

«Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность». Значение показателя на 2019 год – 14%.

«Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) (нарастающим итогом с 2019 года». Значение показателя на 2019 год – 0,0001 млн единиц.

«Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги». Значение показателя на 2019 год – 0%.

«Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам». Значение показателя на 2019 год – 5%.

«Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций». Значение показателя на 2019 год – 10%.

«Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)». Значение показателя на 2019 год – 3%.

«Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность                               по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход». Значение показателя на 2019 год – 685 человек.

«Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход». Значение показателя на 2019 год – 40 человек.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Значение показателя на 2019 год – 100%.

Ожидаемое значение показателей в рамках реализации региональных проектов достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 17 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | мест | 750,0 | 770,0 | 102,7 |
| 3 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 99,1 | 99,1 | 100,0 |
| 4 | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций | % | 7,8 | 7,8 | 100,0 |
| 5 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 60 | 62,0 | 103,3 |
| 6 | Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в муниципальных образовательных организациях - ежегодно не менее 20% | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,3 | 0,5 | 99,8 |
| 8 | Доля компьютерного оборудования, оснащенного современным лицензионным программным обеспечением, в том числе комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство в образовательных организациях | % | 60 | 60,0 | 100,0 |
| 9 | Доля, участвующих в мероприятиях гражданско- патриотической, творческой, добровольческой, трудовой и спортивной направленности в общем количестве детей и молодёжи от 6 до 30 лет | % | 35,5 | 36,0 | 101,4 |
| 10 | Доля детей, трудоустроенных на временные работы от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет | % | 20,2 | 20,2 | 100,0 |
| 11 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 14,0 | 18,2 | 130,0 |
| 12 | Охват детей, получивших путевки в оздоровительные, профильные лагеря (лагеря с дневным пребыванием, выездной отдых) их общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) | % | 61,5 | 61,5 | 100,0 |
| 13 | Охват малозатратными формами отдыха (площадки временного пребывания) (численность) | детей | 16 101 | 16 146 | 100,3 |
| 14 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 55 | 90,0 | 1,6 раз |
| 15 | Доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 16 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 17 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года | % | 0,0001 | 0,0001 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы.

20. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019- 2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861.

Плановое финансирование программы на 2019 год из средств местного бюджета составляет 17 007,8 тыс. рублей, из них 16 012,8 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа, местный бюджет – 995,0 тыс. рублей. Фактически за год исполнение составило 16 603,5 тыс. рублей или 97,6% от годового плана: бюджет автономного округа – 15 608,5 тыс. рублей (97,5%), местный бюджет – 995,0 тыс. рублей (100,0%).

Основная цель программы снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

В рамках реализации программных мероприятий были обустроены места (площадки) для накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

Выявлена и ликвидирована 1 несанкционированная свалка на площади 1 333 м3.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», направленного на достижение результатов национального проекта «Экология».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для городского округа город Мегион декомпозированы следующие показатели: «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов». Значение показателя на 2019 год – 6,5 км.

«Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов». Значение показателя на 2019 год – 0,735 тыс. чел.

Ожидаемое значение показателей в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 1 показателю.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 3,0 | 1,0 | 33,3 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории | м3 | 1333,0 | 1333,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется:

усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы;

обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

21.Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2735.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования было предусмотрено в размере 494 759,1 тыс. рублей: федеральный бюджет – 5 881,2 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 68 742,0 тыс. рублей, местный бюджет – 420 135,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 480 694,6 тыс. рублей, или 97,2% от годового плана: федеральный бюджет – 5 881,2 (100,0%), бюджет автономного округа – 66 924,7 тыс. рублей (97,4%), местный бюджет – 407 888,7 тыс. рублей (97,1%).

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления.

В рамках данной программы денежные средства направлены на:

обеспечение функций органов местного самоуправления;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения»;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство»;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция                    по эксплуатации имущества» (учреждение снято с учета на основании уведомления о снятии с учета Российской организации в налоговом органе от 31.12.2019 года).

Кроме того, в рамках программы предоставлялись субвенции:

на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

на создание и обеспечение деятельности административных комиссий;

на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа;

на осуществление деятельности по опеке и попечительству;

на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 8 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города | % | 67,5 | * | * |  |
| 2 | Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион | да/нет | да | да | 100,0 |  |
| 3 | Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион | да/нет | да | да | 100,0 |  |
| 4 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 15,0 | 3,0 | в 5 раз | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 5 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90,0 | 100,0 | 111,1 |  |
| 6 | Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения» | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, на включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | % | 87,0 | 99,0 | 113,8 |  |
| 9 | Отсутствие нарушения сроков предоставления форм бюджетной налоговой и статистической отчетности по всем обслуживаемым учреждениям | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год исполнителям муниципальной программы рекомендуется своевременно предоставлять сведения о корректировке объемов финансирования мероприятий координатору муниципальной программы.

22.Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862.

Плановое финансирование программы на 2019 год из всех источников финансирования было предусмотрено в размере 29 927,0 тыс. рублей: федеральный бюджет – 6 855,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 18 309,0 тыс. рублей, местный бюджет – 4 762,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 29 680,5 тыс. рублей, или 99,2%       от годового плана: федеральный бюджет – 6 855,8 (100,0%), бюджет автономного округа –   18 309 тыс. рублей (100,0%), местный бюджет – 4 515,7 тыс. рублей (94,8%).

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион.

В рамках реализации программных мероприятий продолжалось выполнение работ             по благоустройству общественной территории - объекта «Аллея Славы» по улице Строителей. «Аллея Славы» - это зона отдыха горожан, концепций которой является увековечение памяти воинов всех времен.

В 2019 году заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории «Аллеи Славы» в рамках которого выполнено устройство фундаментов стел               (6 ед.); монтаж металлоконструкций стел, включая огрунтовку и окраску; облицовку стел из композитных панелей; устройство бортовых камней, облицовку пандусов гранитной плиткой; облицовку основания постамента гранитной плиткой; облицовку вертикальных стен постамента гранитной плиткой; устройство клумб на постаменте.

Также заключен муниципальный контракт на монтаж постаментов «Аллея Славы». В рамках муниципального контракта установлены постаменты с гравюрными надписями в количестве 10 шт, смонтировано ограждение, выполнено озеленение территории с завозом растительного грунта.

Помимо этого, заключен муниципальный контракт на поставку - скульптурной композиции «Книга летописи большой нефти» для комплектации объекта «Аллея славы» в городе Мегионе. Ее монтаж будет произведен в 2020 году.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для городского округа город Мегион декомпозированы следующие показатели:

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,    от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды». Значение показателя на 2019 год – 9%. Ожидаемое значение показателя достигнуто на уровне 5,4%.

«Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирование современной городской среды». Значение показателя на 2019 год – 1 единица. Ожидаемое значение показателя достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 5 показателям.

По показателю «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» достигнут на уровне 5,4%, причиной по которой показатель не достигнут является низкая активность жителей городского округа город Мегион в принятии участия в голосованиях проводимых в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Также в связи с тем, что голосования на сайте администрации города и на официальных страницах администрации города в социальных сетях не учитываются при формировании данного показателя, поскольку на данных информационных платформах невозможно верифицировать возраст голосующего.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 19,4 | 19,4 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 43 | 43 | 100,0 |
| 3 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/час | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 51,6 | 51,6 | 100,0 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| 6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 9,0 | 5,4 | 60,0 |

По результатам реализации за 2019 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования.

По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год координатору программы рекомендуется:

усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы;

обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Исполнение муниципальных программ за 2019 год

| № п/п | Наименование программы | Показатели реализации муниципальной программы | Объем расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, всего | исполнение 95% и более | % исполненных | План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | Развитие системы гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 4 | 4 | 100,0 | 38 622,2 | 37 278,0 | 96,5 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 6 | 6 | 100,0 | 3 648,7 | 3 638,9 | 99,7 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 4 | 4 | 100,0 | 5 123,7 | 5 123,7 | 100,0 |
| 4 | Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы | 5 | 5 | 100,0 | 420,3 | 420,2 | 99,98 |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 5 | 4 | 80,0 | 38 175,7 | 37 873,4 | 99,2 |
| 6 | Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 8 | 8 | 100,0 | 435 505,5 | 429 994,2 | 98,7 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 3 | 3 | 100,0 | 378,8 | 378,8 | 100,0 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 4 | 4 | 100,0 | 18 638,8 | 18 240,7 | 97,9 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019 - 2025 годы | 8 | 7 | 87,5 | 319 364,4 | 309 640,0 | 97,0 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 4 | 3 | 75,0 | 72 041,9 | 67 084,7 | 93,1 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 10 | 8 | 80,0 | 1 465 485,8 | 1 391 540,2 | 95,0 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы | 4 | 4 | 100,0 | 34 322,8 | 33 593,0 | 97,9 |
| 13 | Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 15 | 9 | 60,0 | 236 384,0 | 216 668,0 | 91,7 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 36 | 31 | 81,6 | 101 275,7 | 95 511,3 | 94,3 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 3 | 3 | 100,0 | 15 983,4 | 13 210,1 | 82,6 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 1 | 1 | 100,0 | 642,2 | 642,2 | 100,0 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 7 | 7 | 100,0 | 604,3 | 398,3 | 65,9 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы | 9 | 9 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 19 | Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2019-2025 годы | 17 | 17 | 100,0 | 2 344 882,4 | 2 267 748,5 | 96,7 |
| 20 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 2 | 1 | 50,0 | 17 007,8 | 16 603,5 | 97,6 |
| 21 | Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы | 8 | 8 | 100,0 | 494 759,1 | 480 694,6 | 97,2 |
| 22 | Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы | 6 | 5 | 83,3 | 29 927,0 | 29 680,5 | 99,2 |
|  |  | 169 | 151 | 89,3 | 5 673 544,6 | 5 456 312,8 | 96,2 |

# Footnotes

Оценка проводится по итогам года путем опроса населения Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Оценить достижение показателя возможно после предоставления данных сведений в апреле 2020 года