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Паспорт
муниципальной программы
«Развитие образования»

1.Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы города, курирующий сферу социальной политики

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент образования

	Период реализации муниципальной программы
	2025-2030

	Цели муниципальной программы
	Цель 1 «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города»
Цель 2 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	22 135 011,7 тыс. рублей


	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского округа – Югры
	1.Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности:
1.1.Показатель «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся».
1.2.Показатель «Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций».
2.Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»
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2.Показатели муниципальной программы
«
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	значение

	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель 1 «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города»

	1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
	ГП, 
	%
	100

	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Статья 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 2. Положения о департаменте образования администрации города Мегиона (решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130)
	Департамент образования/Муниципальные образовательные организации
	


	2.
	Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, на уровне 100%
	МП
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Статья 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , пункт 2 Положения о департаменте образования администрации города Мегиона (решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130) 
	Департамент образования/муниципальные образовательные организации
	-

	3.
	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении
	МП
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Статья 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 2 Положения о департаменте образования администрации города Мегиона (решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130), Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 №250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 26.12.2009), постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
	Департамент образования/Управление культуры; Управление физической культуры и спорта; Управление молодежной политики
	-

	4.
	Сохранение доли образовательных организаций, поддерживающие эксплуатационный ресурс объектов и технические характеристики эксплуатируемых зданий от общего количества муниципальных образовательных организаций
	МП 
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Пункт 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункты 2.1. Положения о департаменте образования администрации города Мегиона (решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130) 
	Департамент образования/муниципальные образовательные организации
	-

	5.
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется питание в период учебного года
	МП

	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Пункт 2.1. статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, пункты 2.5., 3.29. Положения о департаменте образования администрации города Мегиона (решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130)
	Департамент образования/Муниципальные общеобразовательные организации
	-

	6.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	99,7
	2024
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	Статья 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 2 Положения о департаменте образования администрации города Мегиона (решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130) 
	Департамент образования/муниципальные общеобразовательные организации
	-

	7.
	Сохранение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций
	МП
	%
	99,0
	2024
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	Статья 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 2 Положения о департаменте образования администрации города Мегиона (решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130)
письмо Министерства просвещения РФ от 20.08.2021 №09-ПГ-МП-29227, приложение 30 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 №634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» 
	Департамент образования/Муниципальные образовательные организации
	-

	8.
	Количество образовательных учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой
	МП 
	шт.
	20
	2024
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	Пункт 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 2.1. Положения о департаменте образования администрации города Мегиона (решения Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130,от 27.09.2024№401) 
	Департамент образования/Муниципальные образовательные организации
	-

	9.
	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров 
	МП 
	чел.
	4
	2024
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2024 №260-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 №634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского округа – Югры «Развитие образования»

	Департамент образования / 
Муниципальные образовательные организации
	

	10
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %
	ГП
	%
	53,8
	2024
	53,9
	54,0
	54,3
	54,6
	54,8
	60,0
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»
	Департамент образования / 
Муниципальные образовательные организации, МКУ «ЦРО»
	Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций

	Цель 2 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»

	11.
	Доля участников Всероссийской олимпиады школьников, городских, окружных, и Всероссийских конкурсов и соревнований от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	55
	2024
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», постановление администрации города от 12.12.2016 №2962 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Центр развития образования», статья 77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
утвержденный п.2.1. Протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2018 №38, концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утвержденная Правительством Российской Федерации от 03.04.2012 №ПР-827 
	Департамент образования/муниципальные общеобразовательные организации
	«Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся»

	12.
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, деятельность Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
	МП
	%
	15
	2024
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной  программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» 
	Департамент образования/Муниципальные общеобразовательные организации
	-

	13.
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты 
	 НП 
	%
	0
	2025
	0,46
	0,47
	0,48
	0,49
	0,50
	0,51
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной  программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»
Региональный проект «Все лучшее детям» Национального проекта «Молодежь и дети»

	Департамент образования/муниципальные образовательные организации
	«Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся»

	14
	Доля детей в возрасте от
 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ГП, НП, ВДЛ 

	%
	87,5
	2024
	87,7
	88,0
	88,3
	88,6
	88,9
	89,4
	Статья 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 2. Положения о департаменте образования администрации города Мегиона (решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130), региональный проект «Все лучшее детям» Национального проекта «Молодежь и дети»»
	Департамент образования/муниципальные образовательные организации
	«Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся»

	15.
	Доля обучающихся 
6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных
мероприятий в рамках Единой модели профориентации
	ГП, НП
	%
	0
	2025
	43
	46
	49
	52
	55
	58
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной  программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»
Региональный проект «Профессионалитет» Национального проекта «Молодежь и дети»

	Департамент образования/муниципальные образовательные организации

	«Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся»

	16.
	Количество инициативных
проектов реализованных с
привлечением средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
	 МП
	единиц
	1
	2024
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
27.12.2021 № 598-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», Приказ Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры  от 31.03.2025 №62 «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры местным бюджетам на реализацию инициативных
проектов, признанных победителями регионального конкурса
инициативных проектов»
	Департамент образования/ МАОУ №5 «Гимназия», МАОУ «СОШ №4» 
	-

	17
	Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению 
	ГП
	%
	0
	2024
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»

	Департамент образования/муниципальные образовательные организации
	-

	18
	Доля детей, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование» (новые места дополнительного образования, регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» ), от общей численности детей 5-18 (17 включительно) лет по демографии 
	ГП
	%
	0
	2024
	-
	21
	23,1
	25,4
	28
	30,8
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»

	Департамент образования/муниципальные образовательные организации
	-

	19
	Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования (социальными сертификатами), от общей численности детей указанного возраста по демографии 
	ГП
	%
	0
	2024
	-
	25
	28
	28
	30
	30
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»
	Департамент образования/муниципальные образовательные организации
	-

	20
	Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях частной формы собственности (в том числе у индивидуальных предпринимателей), в общей численности детей, которые обучаются по программам дополнительного образования в организациях всех форм собственности 
	ГП
	%
	0
	2024
	-
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»

	Департамент образования/муниципальные образовательные организации
	-

	21
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 5 до 18 лет (17 лет включительно), осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 
	ГП
	%
	0
	2024
	-
	72
	74
	76
	77
	78
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»

	Департамент образования/муниципальные образовательные организации
	-
























3.План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I
квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	Цель 1.Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города

	1. 
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
	ГП 
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	2. 
	Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, на уровне 100%
	МП 
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	3. 
	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении
	МП
	%
	5
	30
	90
	100
	100

	4. 
	Сохранение доли образовательных организаций, поддерживающие эксплуатационный ресурс объектов и технические характеристики эксплуатируемых зданий от общего количества муниципальных образовательных организаций
	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	5. 
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется питание в период учебного года
	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	6. 
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	0
	90
	99,7
	99,7
	99,7

	7. 
	Сохранение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций
	МП
	%
	99
	99
	99
	99
	99

	8. 
	Количество образовательных учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой 
	МП 
	шт.
	17
	17
	17
	17
	17

	9. 
	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров 
	МП 
	чел.
	6
	6
	8
	8
	8

	10. 
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %
	ГП
	%
	53,8
	53,8
	53,9
	54,0
	54,0

	Цель 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	11. 
	Доля участников Всероссийской олимпиады школьников, городских, окружных и Всероссийских конкурсов и соревнований от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	0
	0
	0
	55
	55

	12. 
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, деятельность Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
	МП
	%
	14
	14
	14
	15
	15

	13. 
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты 
	   НП
	%
	0,2
	0,3
	0,4
	0,47
	0,47

	14. 
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ГП,НП, ВДЛ
	%
	25
	50
	55
	88,0
	88,0

	15. 
	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных  мероприятий в рамках Единой модели профориентации
	  ГП, НП
	%
	15,0
	20,0
	30,0
	46,0
	46,0

	16. 
	Количество инициативных проектов реализованных с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	 МП
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17. 
	Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению 
	ГП
	%
	5
	30
	90
	100
	100

	18. 
	Доля детей, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование» (новые места дополнительного образования, регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» ), от общей численности детей 5-18 (17 включительно) лет по демографии 

	ГП,НП
	%
	5
	7
	11
	21
	21

	19. 
	Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования (социальными сертификатами), от общей численности детей указанного возраста по демографии 
	ГП
	%
	6
	11
	19
	25
	25

	20. 
	Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях частной формы собственности (в том числе у индивидуальных предпринимателей), в общей численности детей, которые обучаются по программам дополнительного образования в организациях всех форм собственности 
	ГП
	%
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	21. 
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 5 до 18 лет (17 лет включительно), осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 
	ГП
	%
	72
	72
	72
	72
	72































4.Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями (характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения) 

	1
	2
	3
	4

	1.Региональный проект «Все лучшее детям»


	
	Ответственный за реализацию 
департамент образования, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»
	Срок реализации: 2025-2030

	1.1.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)
	Реализация мероприятий направленных на оснащение здания после капитального ремонта
	Показатель 2
Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием в соответствии с современными требованиями.
Показатель рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации».
Рассчитывается по формуле:

ДОО = КОО/ОКОО*100% , где:

КОО - количество муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения);
ОКОО - количество муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, статистического наблюдения №ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации»);
ДОО - доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения
Показатель 4
Сохранение доли образовательных организаций, поддерживающие эксплуатационный ресурс объектов и технические характеристики эксплуатируемых зданий от общего количества муниципальных образовательных организаций. 
Показатель определяется ежегодно на основании отчетов образовательных организаций и характеризует техническое состояние зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций
Рассчитывается по формуле:

ДОО = Коопэр / КОО* 100%, 
где:

ДОО - организации, поддерживающие эксплуатационный ресурс объектов и технические характеристики эксплуатируемых зданий от общего количества муниципальных образовательных организаций
Коопэр – количество образовательных организаций поддерживающие эксплуатационный ресурс объектов и технические характеристики эксплуатируемых зданий
КОО – общее количество образовательных организаций подведомственных департаменту образования
Показатели 13
Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты рассчитывается по формуле:

ДТ7-35 = Чгир / ОК7-35 * 100%, 
где:

ДТ7-35  - Доля оля детей и молодежи в возрасте 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты рассчитывается
Чгир - численности детей и молодёжи внесенные  в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), проживающих на территории города Мегиона
ОК7-35 - общее количество детей и молодёжи проживающие на территории города Мегион (данные Росстат)
Показатель 14 
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченные программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»
Характеризует доступность дополнительного образования детей
Рассчитывается по формуле:

ДОП   =       Ч5-18      *100%,  где:
               Д5-18

ДОП5-18 - доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, охваченных программами дополнительного образования (данные АИС ПДО (дополнительное образование + охват спорт подготовка) + охват программами дополнительного образования в ДШИ/ДМШ по данным Минкультуры РФ)
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз (данные АИС ПДО (дополнительное образование + подготовка) + охват программами дополнительного образования в ДШИ/ДМШ по данным Минкультуры РФ)
Д5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в городе Мегионе

	1.2.
	Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)
	Реализация мероприятий направленных на капитальный ремонт здания 
	Показатель 2, 4


	2. Региональный проект «Педагоги и наставники»


	
	Ответственный за реализацию
департамент образования, общеобразовательные организации
	Срок реализации: 2025-2030

	2.1.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из федерального бюджета
	Показатель 7 
Сохранение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (%).
Характеризует отношение установленного целевого показателя средней заработной платы к фактически достигнутым показателем платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций.
Рассчитывается по формуле:

Сцп = фдП/уцП*100%, где:
Сцп  - отношение установленного целевого показателя средней заработной платы к фактически достигнутым показателем платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (%)
фдП - фактически достигнутым показателем платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (на основании статистического наблюдения - № 
ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»)
уцП - установленного целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (на основании, утвержденных департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, целевых показателей средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций).

	2.2.
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Обеспечение выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Показатель 9 
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров
Рассчитывается путем суммы (сложения) количества советников, которым   выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение. 
Показатель 12
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, деятельность Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (%). 
Характеризует показатель отношения численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, деятельность Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от общего количества обучающихся
Рассчитывается по формуле:

Ддд = Чуо / Око * 100%,  где:

Ддд - Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, деятельность Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
Чyo - численности обучающихся участвовавших в Всероссийской олимпиаде школьников, городских, окружных и Всероссийских конкурсах, и соревнованиях;
Око - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 12-18 лет (на основании статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»)

	2.3.
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	Обеспечение выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Показатель 12, 9

	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

	
	Ответственный за реализацию 
департамент образования
	Срок реализации: 2025-2030

	3.1.
	Исполнение полномочий администрации города Мегиона по реализации государственной и муниципальной политики в области образования, обеспечение создания условий развития муниципальной системы образования


	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования

	Показатель 1
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 лет до 7 лет.
Характеризует доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 лет до 7 лет в городе Мегион
Рассчитывается по формуле:

Чдо1,5-7 / (Чдо1,5-3 + Чду) * 100%, где:

Чдо1,5-7 - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование
Чду - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Показатель 3. 
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении.
Показатель определяется ежеквартально на основании отчетов образовательных организаций, организаций спорта и физической культуры, организаций культуры и молодёжной политики, других учреждений, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о количестве детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), на площадках временного пребывания организованных на базе организаций города Мегиона.
Рассчитывается по формуле:

(Чдозд 6-17 / Чдобщ 6-17) *100%, где:

Чдозд 6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (дополнительные сведения)
Чдобщ 6-17 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), нуждающихся в отдыхе и оздоровлении
Показатель 6.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Период достижения результатов: ежегодный, без нарастающих итогов
Характеризует показатель отношение численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 
Рассчитывается по формуле:

Дв= В1 /В2*100%, где:

В1 - численность обучающихся и экстернов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения, заочного обучения и аттестации экстернов, получившие аттестат о среднем общем образовании
В2 – общая численность обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения, заочного обучения и аттестации экстернов
Показатель 15
Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных  мероприятий в рамках Единой модели профориентации 
Характеризует показатель численность обучающихся общеобразовательных учреждений, участвовавших в Единой модели профориентации 
Определяется из расчета отношением численности обучающихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, участвовавших в Единой модели профориентации, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 6-11 классов
Рассчитывается по формуле:

Демд = Чемд / ОК6-11 * 100%,  где:

Демд - Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных  мероприятий в рамках Единой модели профориентации;
Чемд - численности обучающихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, участвовавших в Единой модели профориентации;
ОК6-11 - общее количество обучающихся 6-11 классов в общеобразовательных организациях (на основании статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»)
Показатель 2,4,14

	3.2
	Прочие мероприятия органов местного самоуправления
	Организация и проведение общешкольных городских мероприятий
	Показатель 11, 14

	4.Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного и общего образования»


	
	Ответственный за реализацию:
 департамент образования, 
муниципальные образовательные организации
	Срок реализации: 2025-2030

	4.1.
	Развитие и организационное обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных организаций 

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	 
Показатель 1,2,4 



	4.2.
	Реализация программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям
	Финансовое обеспечение муниципального задания  муниципальным дошкольным образовательным организациям
	Показатель 1,2


	4.3.
	Реализация основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям
	Финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным общеобразовательным организациям
	Показатель 2, 6


	4.4.
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
Закупка оборудования и программного обеспечения 
	Показатель 6

	4.5.
	Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	Финансовое обеспечение муниципального задания  на реализацию программ дополнительного образования муниципальным общеобразовательным организациям
	Показатель 18
Доля детей, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование» (новые места дополнительного образования, регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» ), от общей численности детей 5-18 (17 включительно) лет по демографии Рассчитывается по формуле:
Чдо5-18 / Чдет.ТР * 100%, где:

Чдо5-18 - численность детей в возрасте от 5-18 лет 5 до 18 лет (демография)
Чдет.ТР - численность детей в возрасте от  5 до 18 лет, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование»

Показатель 21
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 5 до 18 лет (17 лет включительно), осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 
Рассчитывается по формуле: 

Човз / ЧовзДОД * 100%, где:

Човз - число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 5 до 18 лет в городе Мегионе (17 лет включительно) (статистические отчеты ОО-1, 85-К)
ЧовзДОД - число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 5 до 18 лет в городе Мегионе осваивающих дополнительные общеобразовательные программы (сведения АИС ПДО)

Показатель 14


	5.Комплекс процессных мероприятий «Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования»

	
	Ответственный за реализацию 
департамент образования
	Срок реализации: 2025-2030

	5.1.
	Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования
	Назначение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	Показатель 1

	6.Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере»


	
	Ответственный за реализацию 
департамент образования
	Срок реализации: 2025-2030

	6.1.
	Реализация персонифицированного дополнительного образования, реализация социального сертификата 

	Предоставление субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
	Показатель 19 
Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования (социальными сертификатами), от общей численности детей указанного возраста по демографии 
Рассчитывается по формуле:

Чдо5-18 / Чпфдо * 100%, где:

Чдо5-18 - численность детей в возрасте от 5-18 лет 5 до 18 лет (демография)
Чпфдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших социальный сертификат   в финансовом году

Показатель 20
Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях частной формы собственности (в том числе у индивидуальных предпринимателей), в общей численности детей, которые обучаются по программам дополнительного образования в организациях всех форм собственности 
Рассчитывается по формуле:

Чдод / ЧЧпфдо * 100%, где:

Чдод - численность детей в возрасте от 5-18 лет 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование (сведения АИС ПДО)
ЧЧпфдо - численность детей в возрасте от 5-18 лет 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование в в организациях частной формы собственности (в том числе у индивидуальных предпринимателей) (сведения АИС ПДО)


	7.Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования»

	
	Ответственный за реализацию 
департамент образования,
муниципальные образовательные организации 
	Срок реализации: 2025-2030

	7.1.
	Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования
	Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков (Территориальная ПМПК). Финансовое обеспечение, методическое и информационное сопровождение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников
Организация и проведение общегородских, общешкольных мероприятий различной направленности 
	Показатель 11
Доля участников Всероссийской олимпиады школьников, городских, окружных и Всероссийских конкурсов и соревнований от общего количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Характеризует показатель численность обучающихся общеобразовательных учреждений, участвовавших в Всероссийской олимпиаде школьников, городских, окружных и Всероссийских конкурсах, и соревнованиях.
Определяется из расчета отношением численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвовавших в Всероссийской олимпиаде школьников, городских, окружных и Всероссийских конкурсах, и соревнованиях, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций
Рассчитывается по формуле:

Дyo = Чyo / Очо * 100%,  где:

Дyo  - Доля участников Всероссийской олимпиады школьников, городских, окружных и Всероссийских конкурсов и соревнований от общего количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Чyo - численности обучающихся участвовавших в Всероссийской олимпиаде школьников, городских, окружных и Всероссийских конкурсах, и соревнованиях;
Око - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях (на основании статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»)
Показатель 12,13

	8.Комплекс процессных мероприятий «Развитие и организационное обеспечение деятельности (оказание услуг) в муниципальных организациях»


	
	Ответственный за реализацию 
департамент образования, МКУ «Центр развития образования»
	Срок реализации 2025-2030

	8.1.
	Повышение качества общего и дополнительного образования детей в условиях модернизации образования 

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
 Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования»
	Показатель 10 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
Рассчитывается по формуле:

  ДПР = Ч1 + Ч2    *100%,  где:
            Чобщ

ДПР - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
Ч1 - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ
Ч2 - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
Чобщ  - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»)
Показатель 11, 12, 13,14

	
9.Комплекс процессных мероприятий «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

	
	Ответственный за реализацию
департамент образования, муниципальные общеобразовательные организации 
	Срок реализации: 2025-2030

	9.1.
	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
	Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
	Показатель 5
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется питание в период учебного года.
Рассчитывается по формуле:

ДОПП= (О1-4 +О5-11+Олк)/Око*100%, где:

ДОПП - Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется питание в период учебного года
О1-4 – общее количество обучающихся 1-4 классов, не льготной категории
О5-11 - общее количество обучающихся 5-11 классов, не льготной категории
Олк – общее количество обучающихся льготной категории
Око - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях (на основании статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»)

	9.2.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
	Показатель 5


	10.Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»


	
	Ответственный за реализацию
департамент образования, учреждения задействованные в детской оздоровительной кампании
 
	Срок реализации: 2025-2030

	10.1.
	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Организация лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных организаций, в том числе: палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха
Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей 
Организация малозатратных форм отдыха (площадки временного пребывания)


	Показатель 3

	10.2
	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребываниям на территории города 
	Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей
	Показатель 17
Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению

Ддп = ((Чднев 6-17 + Чпалат 8-17+Члето 14-17)) / Чпл-общ* 100%, где:

Ддп - Доля детей, подростков и молодежи, обеспеченных организованным отдыхом и оздоровлением (%).
Чднев 6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), в лагерях с дневным пребыванием 
Чпалат 8-17 - численность детей в возрасте от 8 до 17 лет (включительно), в палаточных лагерях.
Члето 14-17 - численность детей в в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием
Чплан_общ - общее количество детей, планируемых к отдыху и оздоровлению.

Показатель 3

	10.3
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде
	Организация малозатратных форм отдыха (площадки временного пребывания)

	Показатель 3

	10.4
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

	Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
	Показатель 3

	11.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»


	
	Ответственный за реализацию
департамент образования, муниципальные образовательные организации 
	Срок реализации: 2025-2030

	11.1.
	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций
	Соблюдение обязательных требований санитарно-эпидемиологической, пожарной,  безопасности
	Показатель 2, 4

	12.Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций»

	
	Ответственный за реализацию
 департамент образования, муниципальные образовательные организации
	Срок реализации: 2025-2030

	12.1
	Подготовка образовательных организаций к осенне-зимнему периоду, к новому учебному году
	Соблюдение обязательных требований антитеррористической безопасности.
Оплата частных охранных предприятий
	Показатель 2, 4

	13.Комплекс процессных мероприятий «Подготовка образовательных организаций к осенне-зимнему периоду, к новому учебному году»


	
	Ответственный за реализацию
 департамент образования, муниципальные образовательные организации
	Срок реализации: 2025-2030

	13.1.
	Подготовка образовательных организаций к осенне-зимнему периоду, к новому учебному году
	Проведение  ремонтных и профилактических работ помещений, фасадов зданий и инженерных систем тепловодоснабжения, электроснабжения (гидравлические испытания, опрессовка, ремонт, электротехническое измерение и испытания)
	Показатель 2,4

	14.Комплекс процессных мероприятий «Оснащение и модернизация технологического оборудования для пищеблоков образовательных организаций»

	
	Ответственный за реализацию 
департамент образования, муниципальные образовательные организации 
	Срок реализации: 2025-2030

	14.1.
	Оснащение и модернизация технологического оборудования для пищеблоков образовательных организаций 
	Соблюдение требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности при оказании услуг общественного питания
Оснащение оборудованием позволит механизировать и автоматизировать процесс обработки пищевых продуктов. За счет чего повысится производительность труда, улучшится качество пищи, улучшится технологическая и кулинарная обработка продуктов, что позволит сохранить их исходную пищевую ценность, высокие вкусовые качества блюд

	Показатель 2, 4

	15.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок»

	
	Ответственный за реализацию
 департамент образования, муниципальные образовательные организации
	Срок реализации: 2025-2030

	15.1
	Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок
	Реализация мероприятий направленных на капитальный ремонт 

	Показатель 2, 4

	16.Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, образования, спорта и иных социальных учреждений»

	
	Ответственный за реализацию 
департамент образования, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»
	Срок реализации: 2025-2030

	16.1.
	Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, образования, спорта и иных социальных учреждений
	Реализация мероприятий направленных на капитальный ремонт 
	Показатель 2, 4

	17.Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса»

	
	Ответственный за реализацию 
Департамент образования, муниципальные образовательные организации

	Срок реализации: 2025-2030


	17.1
	Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса 
	Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса 

	Показатель 16 
Показатель «Количество инициативных проектов реализованных с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» рассчитывается  путем суммы (сложения) количества инициативный проект реализован с
привлечением средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры в текущем финансовом году учреждениями, подведомственными департаменту образования 




5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения

	
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей


	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	3 739 306,3
	3 675 104,3
	3 685 532,2
	3 678 356,3
	3 678 356,3
	3 678 356,3
	22 135 011,7

	Федеральный бюджет

	132 046,7
	104 060,8
	[bookmark: undefined]102 111,9
	99 631,5
	99 631,5
	99 631,5
	637 113,9

	Бюджет автономного округа

	2 858 690,4
	2 791 634,3
	2 810 426,6
	2 805 557,3
	2 805 557,3
	2 805 557,3
	16 877 423,2

	Местный бюджет

	748 569,2
	779 409,2
	772 993,7
	773 167,5
	773 167,5
	773 167,5
	4 620 474,6

	Объем налоговых расходов

	10 100,0
	10 100,0
	10 100,0
	10 100,0
	10 100,0
	10 100,0
	60 600,0

	1.Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе:
	288 847,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	288 847,9

	Федеральный бюджет

	31 125,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31 125,0

	Бюджет автономного округа

	228 838,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	228 838,0

	Местный бюджет

	28 884,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28 884,9

	2.Региональный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе:
	86 961,6
	88 261,6
	89 635,2
	89 376,3
	89 376,3
	89 376,3
	532 987,3

	Федеральный бюджет

	85 873,0
	86 713,4
	86 951,7
	86 659,6
	86 659,6
	86 659,6
	519 516,9

	Бюджет автономного округа

	1 070,8
	1 548,2
	2 683,5
	2 716,7
	2 716,7
	2 716,7
	13 452,6

	Местный бюджет

	17,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,8

	3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе:
	41 829.1
	43 834,5
	43 834,5
	45 481,7
	45 481,7
	45 481,7
	265 943,2

	Федеральный бюджет

	327,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	327,3

	Местный бюджет

	41 501,8
	43 834,5
	43 834,5
	45 481,7
	45 481,7
	45 481,7
	265 615,9

	4.Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного и общего образования» (всего), в том числе:
	2 874 744,8
	3 131 919,3
	3 155 450,8
	3 155 450,8
	3 155 450,8
	3 155 450,8
	18 628 467,3

	Бюджет автономного округа

	2 295 821,3
	2 494 118,7
	2 517 650,2
	2 517 650,2
	2 517 650,2
	2 517 650,2
	14 860 540,8

	Местный бюджет

	578 923,5
	637 800,6
	637 800,6
	637 800,6
	637 800,6
	637 800,6
	3 767 926,5

	5.Комплекс процессных мероприятий «Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования» (всего), в том числе:
	35 702,7
	38 070,8
	38 070,8
	38 070,8
	38 070,8
	38 070,8
	226 056,7

	Бюджет автономного округа

	35 702,7
	38 070,8
	38 070,8
	38 070,8
	38 070,8
	38 070,8
	226 056,7

	6.Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере»
	14 995,9
	11 714,6
	11 714,6
	11 714,6
	11 714,6
	11 714,6
	73 568,9

	Местный бюджет

	14 995,9
	11 714,6
	11 714,6
	11 714,6
	11 714,6
	11 714,6
	73 568,9

	7.Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования» (всего), в том числе:
	8 401,0
	8 018,4
	5 599,0
	5 599,0
	5 599,0
	5 599,0
	38 815,4

	Местный бюджет

	8 401,0
	8 018,4
	5 599,0
	5 599,0
	5 599,0
	5 599,0
	38 815,4

	8.Комплекс процессных мероприятий «Развитие и организационное обеспечение деятельности (оказание услуг) в муниципальных организациях» (всего), в том числе:
	23 142,5
	28 654,5
	28 654,5
	28 654,5
	28 654,5
	28 654,5
	166 415,0

	Местный бюджет

	23 142,5
	28 654,5
	28 654,5
	28 654,5
	28 654,5
	28 654,5
	166 415,0

	9.Комплекс процессных мероприятий «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего), в том числе:
	186 490,1
	226 691,1
	218 277,9
	210 829,2
	210 829,2
	210 829,2
	1 263 946,7

	Федеральный бюджет

	14 721,4
	17 347,4
	15 160,2
	12 971,9
	12 971,9
	12 971,9
	86 144,7

	Бюджет автономного округа

	165 772,4
	203 937,7
	198 063,2
	193 160,7
	193 160,7
	193 160,7
	1 147 255,4

	Местный бюджет

	5 996,3
	5 406,0
	5 054,5
	4 696,6
	4 696,6
	4 696,6
	30 546,6

	10.Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» (всего), в том числе:
	61 753,8
	69 683,1
	74 664,1
	74 664,1
	74 664,1
	74 664,1
	430 093,3

	Бюджет автономного округа
	47 625,6
	53 958,9
	53 958,9
	53 958,9
	53 958,9
	53 958,9
	317 420,1

	Местный бюджет

	14 128,2
	15 724,2
	20 705,2
	20 705,2
	20 705,2
	20 705,2
	112 673,2

	11.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» (всего), в том числе:
	13 437,4
	22 156,7
	13 409,2
	13 409,2
	13 409,2
	13 409,2
	89 230,9

	Местный бюджет

	13 437,4
	22 156,7
	13 409,2
	13 409,2
	13 409,2
	13 409,2
	89 230,9

	12. Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций»
	4 215,7
	1 492,3
	1 771,6
	594,2
	594,2
	594,2
	9 262,2

	Местный бюджет

	4 215,7
	1 492,3
	1 771,6
	594,2
	594,2
	594,2
	9 262,2

	13.Комплекс процессных мероприятий «Подготовка образовательных организаций к осенне-зимнему периоду, к новому учебному году» (всего), в том числе:
	5 213,6
	4 607,4
	4 306,8
	4 511,9
	4 511,9
	4 511,9
	27 663,5

	Местный бюджет

	5 213,6
	4 607,4
	4 306,8
	4 511,9
	4 511,9
	4 511,9
	27 663,5

	14.Комплекс процессных мероприятий «Оснащение и модернизация технологического оборудования для пищеблоков образовательных организаций» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	143,2
	0,0
	0,0
	0,0
	143,2

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	143,2
	
	
	
	143,2

	15.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок»,  в том числе:
	75 325,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75 325,9

	Бюджет автономного округа

	71 559,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71 559,6

	Местный бюджет

	3 766,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 766,3

	16.Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, образования, спорта и иных социальных учреждений» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса», в том числе:
	18 244,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 244,3

	Бюджет автономного округа

	12 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 300,0

	Местный бюджет

	5 944,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 944,3

	18.Комплекс процессных мероприятий «Субсидии некоммерческим организациям в области образования», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



