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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории города Мегиона»

1.Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Заместитель главы города, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление жилищно-коммунального комплекса

	Период реализации муниципальной программы
	2025-2030

	Цели муниципальной программы
	Создание правовых экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	—

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	97 818,6 тысяч рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	1.Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»







2.Показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕЙ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ

	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 Цель Создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни

	1
	Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций
	МП
	шт.
	15	
	2024
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
	МКУ «УКС», 
департамент образования администрации города;
управление культуры администрации города;
управление физической культуры и спорта администрации города


	1.1
	Объекты ообразования

	
	шт.
	5
	2024
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	
	МКУ «УКС» 
департамент образования администрации города

	1.2
	Объекты культуры
	
	шт.
	3
	2024
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	МКУ «УКС» 
управление культуры администрации города

	1.3
	Спортивные объекты
	
	шт.
	7
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	МКУ «УКС» управление физической культуры и спорта администрации города

	1.4
	Объекты социального обслуживания населения
	
	шт.
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	МКУ «УКС» 

	2





















	Количество жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения
	МП
	шт.

	7
	2024
	3
	5
	3
	3
	3
	3
	Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»
	МКУ «УКС»

	2.1
	Жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме
	
	шт.
	7
	2024
	3
	5
	3
	3
	3
	3
	
	МКУ «УКС»





3.План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕЙ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель Создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни

	1
	Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций

	МП
	шт.
	0
	0
	1
	0
	1

	1.1
	Объекты ообразования
	
	шт.
	0
	0
	1
	0
	1

	1.2
	Объекты культуры
	
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Спортивные объекты
	
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Объекты социального обслуживания населения
	
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	2











	Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем)
и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения
	МП
	шт.
	2
	0
	2
	1
	5

	2.1
	Жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме

	
	шт.
	2
	0
	2
	1
	5



4.Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	Ответственный за реализацию: МКУ «УКС»,
департамент образования администрации города;
управление культуры администрации города;
управление физической культуры и спорта администрации города
	Срок реализации: 2025-2030

	1.1.
	Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп населения
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
	Дооборудование, адаптация организаций культуры, физической культуры и спорта, образовательных организаций посредством сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху
	Показатель 1 Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения. Показатель формируется в соответствии с поступающими заявлениями.
Объекты включаются в МП в порядке поступления заявлений, с учетом приложенных локальных сметных расчетов, в соответствии с выделенным финансированием

	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	Ответственный за реализацию: МКУ «УКС»
	Срок реализации: 2025-2030

	2.1.
	Повышение доступности жилых помещений  и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения
	Осуществление мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирном доме, посредством сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху
	Показатель 2 Количество жилых помещений 
и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения. Показатель формируется
в соответствии с заключениями муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, с учетом приложенных локальных сметных расчетов в соответствии с выделенным финансированием






5.Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории города Мегиона» (всего), в том числе:
	14 723,4
	16 208,9
	14 910,1
	17 325,4
	17 325,4
	17 325,4
	97 818,6

	бюджет автономного округа
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	18 000,0

	местный бюджет
	11 723,4
	13 208,9
	11 910,1
	14 325,4
	14 325,4
	14 325,4
	79 818,6

	1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение условий доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (всего), в том числе:
	2 193,2
	4 260,3
	132,7

	20,0
	0
	0
	6 606,2

	местный бюджет
	2 193,2
	4 260,3
	132,7
	20,0
	0
	0
	6 606,2

	2.Комплекс процессных мероприятий «Формирование доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения» (всего), в том числе:
	12 530,2
	11 948,6
	14 777,4
	17 305,4
	17 325,4
	17 325,4
	91 212,4

	бюджет автономного округа
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	18 000,0	

	местный бюджет
	9 530,2
	8 948,6
	11 777,4
	14 305,4
	14 325,4
	14 325,4
	73 212,4


                                                                                                                                                                                                                                                                                              ».

