Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мегиона в 2022 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением администрации города                             от 17.12.2021 №2830 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Основой для формирования сводного годового доклада являются годовые отчеты                о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, предоставленные в управление экономической политики ответственными исполнителями муниципальных программ.

По итогам 2022 года управлением экономической политики на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, по каждой программе проведена комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации города от 04.02.2016 №176                 «О методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями). Оценка проводилась по следующим критериям: освоение средств за счет всех источников финансирования, степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы, объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы, степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году. При оценке степени достижения целевых значений показателей выше 100% применялось «отсечение» полученных значений до 100% с целью исключения влияния перевыполнения одного или нескольких мероприятий (показателей) на оценку эффективности муниципальной программы в целом. Кроме того, значения показателей и объемов исполнения муниципальных программ от 95% до 100% учитывались как достигнутые в полном объеме.

Необходимо отметить, что муниципальные программы содержат как «позитивные» показатели, положительной динамикой изменения которых является увеличение их значений, так и «негативные», положительной динамикой изменений которых является уменьшение их значений.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года:

1.Население и человеческий капитал.

2.Эффективная муниципальная экономика.

3.Комфортная и безопасная городская среда.

4.Современное управление и активное гражданское общество.

В городе Мегионе на 2022 год были запланированы средства на финансирование 22 муниципальных программ, утвержденных распоряжением от 15.07.2021 №155 «О перечне муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Из утвержденных муниципальных программ по 13 программам привлекалось софинансирование из бюджетов других уровней.

Плановое финансирование муниципальных программ в 2022 году, с учетом всех источников финансирования составило 6 126 328,1 тыс. рублей: федеральный бюджет – 207 150,0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 3 383 194,3 тыс. рублей, местный бюджет – 2 535 983,8 тыс. рублей.

Фактически освоено 5 656 825,6 тыс. рублей, или 92,3% от годового плана: федеральный бюджет – 205 350,5 тыс. рублей (99,1%), бюджет автономного округа – 3 037 080,9 тыс. рублей (89,8%), местный бюджет – 2 414 394,2 тыс. рублей (95,2%).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам

города Мегиона за 2022 год

| № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2022 год, тыс. рублей | Исполнение за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей | % |
| 1 | Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы | 42 001,0 | 39 979,8 | 95,2 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 2 259,7 | 2 163,2 | 95,7 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 13 353,6 | 13 248,5 | 99,2 |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы | 5 095,0 | 5 009,9 | 98,3 |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 38 098,2 | 37 617,7 | 98,7 |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 518 645,7 | 482 600,6 | 93,1 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 227,5 | 227,2 | 99,9 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы | 25 701,7 | 24 597,6 | 95,7 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 285 272,2 | 273 805,1 | 96,0 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах | 17 836,5 | 17 454,3 | 97,9 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах | 1 134 008,3 | 804 981,3 | 71,0 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 35 968,7 | 34 866,3 | 96,9 |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы | 206 931,9 | 201 264,9 | 97,3 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 335 923,5 | 332 889,7 | 99,1 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 4 614,4 | 4 582,1 | 99,3 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 2 328,2 | 2 309,9 | 99,2 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 1 399,8 | 1 369,9 | 97,9 |
| 19 | Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы | 2 688 253,7 | 2 643 768,2 | 98,3 |
| 20 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 5 571,1 | 5 571,1 | 100,0 |
| 21 | Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы | 566 807,2 | 550 271,3 | 97,1 |
| 22 | Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы | 194 230,4 | 176 447,0 | 90,8 |
| Всего в рамках муниципальных программ | 6 126 328,1 | 5 656 825,6 | 92,3 |

По результатам оценки 9 программ (40,9%) получили расчетную оценку «отлично» и рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета.

12 программ (54,5%) получили расчетную оценку «хорошо» и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

1 программа (4,5%) получила расчетную оценку «удовлетворительно» и рекомендации сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

Результаты комплексной оценки эффективности

реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Комплексный критерий оценки программы (R) | Оценка эффективности программы за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы | 5,0 | 4,5 | хорошо |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 3,1 | 4,4 | хорошо |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы | 4,2 | 4,8 | хорошо |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 4,1 | 3,7 | хорошо |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах | 5,0 | 4,5 | хорошо |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах | 3,7 | 2,3 | удовлетворительно |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы | 4,4 | 5,0 | отлично |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5,0 | 4,8 | хорошо |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы | 5,0 | 4,1 | хорошо |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 4,1 | 4,1 | хорошо |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5,0 | 3,4 | хорошо |
| 19 | Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы | 4,7 | 4,8 | хорошо |
| 20 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019- 2025 годы | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 21 | Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы | 5,0 | 4,8 | хорошо |
| 22 | Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы | 4,4 | 3,8 | хорошо |

Исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

1.Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2748 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 42 001,0 | 39 979,8 | 95,2 |
| местный бюджет | 42 001,0 | 39 979,8 | 95,2 |

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Мегиона, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Мегиона, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «УГЗН» в установленных сферах деятельности.

В текущем году совместно с ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» и Единой дежурно-диспетчерской службой МКУ «УГЗН» города Мегиона, было проведено 33 тренировки по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ежеквартально, специалистами ЕДДС проводилось техническое обслуживание и проверка автоматизированных рабочих мест Системы – 112 и территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Кроме того, в рамках реализации программных мероприятий, предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГЗН».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровне 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут | мин. | 5 | 5 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Количество информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди населения города | шт. | 2 300 | 2 300 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

2.Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 2 259,7 | 2 163,2 | 95,7 |
| бюджет автономного округа | 1 819,2 | 1 746,2 | 96,0 |
| местный бюджет | 440,5 | 417,0 | 94,7 |

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников города Мегиона.

В рамках реализации программных мероприятий в 2022 году проведены следующие мероприятия:

муниципальный конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»;

мероприятия по вопросам охраны труда;

организация и проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города;

организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей            и специалистов муниципальных учреждений;

организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города мерам пожарной безопасности;

организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 7 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 6 показателям.

Показатели по основному мероприятию «Снижение производственного травматизма» являются трудно прогнозируемыми и зависят в большей степени от субъективных человеческих факторов. Отклонение наблюдается по показателю «Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом» на 1 человека в сторону увеличения.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества работников городских организаций, вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций города Мегиона «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», который организуется и проводится раз в два года | чел. | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций города Мегиона, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых управлением экономической политики | чел. | 150 | 156 | 104,0 |  |
| 3 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях города, на которых проведена специальная оценка условий труда | р.м | 95 | 159 | 167,4 |  |
| 4 | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях | чел. | 97 | 150 | 154,6 |  |
| 5 | Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 13 | 2 | в 6,5 раз | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 6 | Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом | чел. | 0 | 1 | 0 |  |
| 7 | Количество организаций города Мегиона, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда | единиц | 340 | 340 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

3.Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2013 №2746 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 13 353,6 | 13 248,5 | 99,2 |
| бюджет автономного округа | 13 155,6 | 13 055,9 | 99,2 |
| местный бюджет | 198,0 | 192,6 | 97,3 |

Основной целью программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

В рамках муниципальной программы реализуются два региональных проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В 2022 году в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, получили финансовую поддержку по возмещению части затрат по одному или нескольким из следующих направлений:

на аренду (субаренду) нежилых помещений;

на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

на оплату коммунальных услуг нежилых помещений.

В рамках данного проекта заключено 24 соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» субъекты малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированные и действующие менее 1 года), осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, получили финансовую поддержку по возмещению части затрат по одному или нескольким из следующих направлений:

на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя;

на аренду (субаренду) нежилых помещений;

на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;

на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника);

на приобретение инвентаря производственного назначения;

на рекламу;

на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации.

В рамках данного проекта заключено 3 соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства.

За 2022 год 140 человек обратились за информационно-консультационной поддержкой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 8 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс.чел | 7,8 | 7,8 | 100,0 |
| 2 | Передача субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень | ед. | 7 | 12 | 171,4 |
| 3 | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | ед. | 13 | 24 | 184,6 |
| 4 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки | ед. | 8 | 17 | в 2 раза |
| 5 | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | ед. | 2 | 3 | 150,0 |
| 6 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 7. | Количество субъектов агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 8. | Объем производства пищевой рыбной продукции | тонн | 979,7 | 980,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

4.Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 22.11.2019 №2553 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 5 095,0 | 5 009,9 | 98,3 |
| местный бюджет | 5 095,0 | 5 009,9 | 98,3 |

Целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления.

В отчетном периоде по итогам муниципального конкурса 4 СО НКО получили грантовую поддержку главы города Мегиона на развитие гражданского общества.

С инициативой «Образовательно-консультационный проект развития НКО, добровольчества и взаимодействия с инициативными гражданами «Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона» заявилась автономная некоммерческая организация содействия развитию молодежи «До 16 и старше».

Впервые в 2022 году конкурс на предоставление гранта в форме субсидии организован на платформе Грантгубернатора.рф., грант в форме субсидии предоставлен:

Мегионской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «Помощь другу»;

Некоммерческой организации Мегионское городское казачье общество на реализацию проекта «Учебно-тренировочные сборы «Своих не бросаем»;

Автономной некоммерческой организации «Центр обеспечения безопасности и содействия укреплению межнационального согласия «Многонациональный Мегион» на реализацию проекта «В гостях у Йахли-Ики».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 12 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактичес кое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Мегиона | ед. | 29 | 34 | 117,2 |
| 2 | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 12 | 13 | 108,3 |
| 3 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | ед. | 9 | 9 | 100,0 |
| 4 | Количество работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших подготовку и (или) получивших дополнительное профессиональное образование по программам, финансируемых за счет бюджета муниципального образования | ед. | 2 | 4 | в 2 раза |
| 5 | Количество консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности | ед. | 24 | 27 | 112,5 |
| 6 | Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| 7 | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную и муниципальную поддержку на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | ед. | 24 | 24 | 100,0 |
| 8 | Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Количество изготовленных видеоматериалов и баннеров | ед. | 3 | 4 | 133,3 |
| 10 | Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Мегионе и случаев их применения | ед. | 28 | 46 | 164,3 |
| 11 | Сохранение доли граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от числа граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Количество граждан, награжденных знаком отличия «Доброволец Мегиона» | чел. | 5 | 5 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

5.Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №2649 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 38 098,2 | 37 617,7 | 98,7 |
| местный бюджет | 38 098,2 | 37 617,7 | 98,7 |

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе» и «Управление муниципальным долгом».

В рамках реализации подпрограммных мероприятий проводились следующие мероприятия:

мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей;

совместное межведомственное взаимодействие между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и другими главными администраторами доходов в части обмена оперативной информацией по платежам в бюджете города, с целью снижения невыясненных платежей;

работа по сокращению невыясненных платежей;

взаимодействие администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города;

для осуществления мер, направленных на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц, на территории муниципального образования осуществляла работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет города;

проводилась разъяснительная работа о целесообразности своевременной уплаты налогов и налоговых платежей, работа со списками должников, работниками администрации города, органов администрации города, бюджетных казенных и автономных учреждений города на предмет задолженности по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов;

проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей и получателей бюджетных средств за 2021 финансовый год;

осуществлялся мониторинг по объему дебиторской и кредиторской задолженности, а также контроль за исполнением мероприятий в части уменьшения данной задолженности;

обеспечивалась прозрачность муниципальных финансов и открытость бюджета, бюджетного процесса для граждан;

для привлечения большего числа жителей города к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета городского округа и его исполнения регулярно обновляется интернет брошюра «Бюджет для граждан».

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает нормы, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона | % | >95 | 104,6 | 110,1 |  |
| 2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона | % | >95 | 98,7 | 103,9 |  |
| 3 | Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента на менее 85 баллов | % | >84 | 92,3 | 109,9 |  |
| 4 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | >30 | 12,1 | в 2,4 раза | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

6.Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2749 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 518 645,7 | 482 600,6 | 93,1 |
| федеральный бюджет | 5 218,6 | 5 218,6 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 1 681,1 | 1 680,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 511 746,0 | 475 701,6 | 93,0 |

Основными целями программы является укрепление единого культурного пространства города Мегиона, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Мегиона.

Реализация муниципальной программы осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития города Мегиона: культура и искусство, историко-культурное наследие, государственная национальная политика.

В программе нашли отражение приоритеты развития культурного комплекса города Мегиона, среди которых мероприятия как по основным направлениям отрасли (библиотечное и музейное дело, кинематография, образование в сфере культуры, народное творчество и традиционная культура, художественные промыслы и ремесла, профессиональное искусство, сохранение и популяризация историко-культурного наследия), так и развитие негосударственного сектора (поддержка некоммерческих и общественных организаций в сфере культуры). Внимание уделено также вопросам развития материально-технической базы (приобретение современного оборудования, капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений).

В рамках реализации муниципальной программы продолжена реализация мероприятий, направленных на исполнение региональных проектов «Творческие люди» и «Культурная среда», направленных на достижение результатов национального проекта «Культура».

Достижение цели национальных проектов оценивается включенными в муниципальную программу показателями:

«Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»;

«Количество учреждений культуры получивших современное оборудование»;

«Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту».

Ожидаемое значение показателей в рамках реализации региональных проектов достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 10 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | тыс.ед | 320,0 | 386,7 | 121,0 |
| 2 | Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | % | 2 | 2 | 100,0 |
| 4 | Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея города | % | 75 | 75 | 100,0 |
| 5 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | ед. | 11 881 | 11 881 | 100,0 |
| 6 | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | ед. | 2 | 3 | в 1,5 раза |
| 8 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 9 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | чел. | 23 | 23 | 100,0 |
| 10 | Доля обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

7.Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 17.12.2018 №2721 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 227,5 | 227,2 | 99,9 |
| местный бюджет | 227,5 | 227,2 | 99,9 |

Основной целью программы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городе Мегионе.

В рамках реализации программных мероприятий повышение квалификации прошли 54 муниципальных служащих.

Случаев нарушения ограничений и запретов, муниципальными служащими администрации города Мегиона, не зафиксировано.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | человек | 54 | 54 | 100,0 |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации города Мегиона, соблюдающих ограничения и запреты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

8.Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 10.12.2018 №2647 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 25 701,7 | 24 597,6 | 95,7 |
| местный бюджет | 25 701,7 | 24 597,6 | 95,7 |

Основными целями программы является функционирование системы производства и доведения до населения города Мегиона информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона.

Основными каналами распространения информации о деятельности органов местного самоуправления города в 2022 году были: официальный сайт администрации города www.admmegion.ru, медиа-ресурсы муниципального автономного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости», телекомпания «Акцент» и «Эфир-Медиа», радиостанции «Русское радио», «Дорожное радио».

В целях выполнения программных мероприятий были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по производству и размещению материалов о деятельности органов местного самоуправления в сети кабельного и эфирного телевидения, в эфире местных радиостанций, в электронных и печатных средствах массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также изготовление полиграфической продукции, трансляцию информационных материалов администрации города для жителей пгт Высокий.

Систематически проводилась онлайн-трансляция программ «Прямой эфир» и запись программы «Актуальное интервью» в сети кабельного телевидения на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов.

Продолжено информирование горожан по теме противодействия распространению коронавирусной инфекции. Задействовались все ресурсы, входящие в муниципальную систему информирования. Обеспечивалась запись тематических видеопрограмм с участием представителей Мегионской городской больницы и органов Роспотребнадзора. В средствах массовой информации и сетевых ресурсах размещались памятки с телефонами служб, для консультирования по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции.

Также уделялось внимание размещению информационных сообщений о деятельности государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сайте администрации города в разделах «Новости Югры», «Новости УрФО», «Активный гражданин», «Федеральная власть».

Большое внимание в деятельности управления общественных связей уделено информационно-разъяснительной работе в части проведения специальной военной операции Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской народной республики и мероприятиям по частичной мобилизации на защиту интересов государства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления города Мегиона (процент от числа опрошенных) | % | 52,0 | 76,4 | в 1,5 раза |
| 2 | Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио) | материалов | 560 | 620,0 | 110,7 |
| 3 | Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» | полос | 757 | 757 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

9.Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2013 №2747 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 285 272,2 | 273 805,1 | 96,0 |
| бюджет автономного округа | 14 197,2 | 14 197,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 271 075,0 | 259 608,0 | 95,8 |

Основной целью программы является создание условий населению города для регулярных занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта, улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

проведение муниципальных спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта;

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений;

создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта;

реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря;

развитие сети спортивных объектов шаговой доступности.

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Спорт-норма жизни» направленного на достижение результатов национального проекта «Демография».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» не предусмотрено.

Для города Мегиона декомпозирован показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта».

Достижение целевого показателя обеспечено за счет установки на дворовых территориях многоквартирных домов спортивных площадок. В состав спортивных площадок вошли спортивные комплексы WorkOut и уличные тренажеры.

Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 10 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 56,0 | 53,4 | 95,4 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | ед. | 52 | 52 | 100,0 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 42,6 | 42,6 | 100,0 |
| 6 | Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | чел. | 3 425 | 3 352 | 97,9 |
| 7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | % | 66,9 | 68,5 | 102,4 |
| 8 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | чел. | 887 | 887 | 100,0 |
| 9 | Увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доле населения | % | 12,3 | 12,3 | 100,0 |
| 10 | Увеличение количества информационных сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | ед. | 20 | 20 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

10.Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2770 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 17 836,5 | 17 454,3 | 97,9 |
| местный бюджет | 17 836,5 | 17 454,3 | 97,9 |

Основными целями программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью города Мегиона, защита имущественных интересов города Мегиона.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение выполнения полномочий и функций департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности;

капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | объектов | 132 | 132 | 100,0 |
| 2 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | объектов | 20 | 147 | в 7 раз |
| 3 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

11.Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2779 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 1 134 008,3 | 804 981,3 | 71,0 |
| федеральный бюджет | 12 002,1 | 10 349,2 | 86,2 |
| бюджет автономного округа | 1 035 577,3 | 708 413,2 | 68,4 |
| местный бюджет | 86 429,0 | 86 218,8 | 99,8 |

Основной целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Муниципальная программа направлена на достижение показателей по обеспеченности населения благоустроенным жильем, сокращению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, ликвидации строений, приспособленных для проживания.

Ключевыми направлениями в рамках реализации программных мероприятий являются:

улучшение жилищных условий молодых семей;

повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (таких как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей – инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны);

предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки                по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;

приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации;

проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства;

мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта.

Ожидаемое значение показателей в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме и отражено в таблице.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 8 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия | семей | 2 | 2 | 100,0 |
| 2 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия | человек | 13 | 27 | в 2 раза |
| 3 | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан | % | 26,9 | 26,9 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) | % | 100,0 | 99,2 | 99,2 |
| 5 | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | человек | 0 | 29 | 100,0 |
| 6 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, из них: | кв.м. | 8 852,6 | 8 904,7 | 100,6 |
| 6.1 | расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | кв.м. | 6 816,9 | 6 869,0 | 100,8 |
| 6.2 | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | 470 | 469 | 99,8 |
| 7 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | семей | 4 | 4 | 100,0 |
| 8 | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | шт. | 53 | 86 | 162,3 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «удовлетворительно». По данной программе рекомендуется сохранить уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки.

12.Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2909 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 35 968,7 | 34 866,3 | 96,9 |
| местный бюджет | 35 968,7 | 34 866,3 | 96,9 |

Основной целью муниципальной программы является получение преимуществ                     от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

оснащено комплектующими серверное оборудование администрации города;

оснащены сертифицированным программным обеспечением органы администрации города.

Проводились мероприятия по обслуживанию и содержанию двух уличных светодиодных LED экранов, расположенных на городской площади города Мегиона и на здании спортивного комплекса «Олимп» по улице Нефтяников.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" | заявка | 13 002 | 13 002 | 100,0 |
| 3 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

13.Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 206 931,9 | 201 264,9 | 97,3 |
| местный бюджет | 206 931,9 | 201 264,9 | 97,3 |

Основной целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

В рамках реализации муниципальной программы оказывались услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах на территории городского округа. Предоставлена субсидия перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ                 по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования                  (за исключением такси) до муниципальных образовательных организаций и обратно

Кроме того, осуществлялись мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, с целью повышения безопасности дорожного движения в городе Мегионе.

Обеспечено функционирование системы видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения. Системы видеонаблюдения использовались для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 15 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | кв.м | 85 477,9 | 85 477,9 | 100,0 |  |
| 2 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |
| 3 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе | тыс.чел. | 311,8 | 311,8 | 100,0 |  |
| 4 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении | поездок/1 жителя/год | 5,9 | 5,9 | 100,0 |  |
| 5 | Осуществление Перевозчиком перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Мегион и поселка городского типа Высокий автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно | чел. | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
| 6 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 84 600 | 84 600 | 100,0 |  |
| 7 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) | м | 3 816 | 3 816,0 | 100,0 |  |
| 8 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием | % | 5,4 | 5,4 | 100,0 |  |
| 9 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 13,9 | 13,9 | 100,0 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 10 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 83,5 | 83,5 | 100,0 |  |
| 11 | Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 37 | 37 | 100,0 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 12 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 13 | Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. | 32 | 32 | 100,0 |  |
| 14 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей | % | 28,1 | 28,1 | 100,0 |  |
| 15 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 22,0 | 22,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

14.Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 335 923,5 | 332 889,7 | 99,1 |
| бюджет автономного округа | 117 111,8 | 115 851,3 | 98,9 |
| местный бюджет | 218 811,7 | 217 038,4 | 99,2 |

Основной целью программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в городе Мегионе.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Мегиона (отлов, временное содержание, ветеринарный осмотр, вакцинация, стерилизация, чипирование и возврат на прежнее место обитания); проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции; проводились мероприятия по содержанию надлежащего санитарного состояния и планировка трех кладбищ; выполнены противопаводковые мероприятия; работы по посадке и уходу за цветниками и газонами; работы по сносу гаражей, сараев, ветхих строений; мероприятия по текущему обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; оказаны услуги по содержанию детских площадок, произведен ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках; выполнены работы по ремонту, содержанию площадей и скверов; были выполнены работы по строительству снежно-ледовых городков в городе Мегионе и поселке городского типа Высокий, смонтированы елки, выполнены работы по монтажу и резке ледяных фигур, горок.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 34 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | шт. | 61 | 61 | 100,0 |  |
| 2 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции | га | 185,7 | 185,7 | 100,0 |  |
| 3 | Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья | шт. | 45 | 45 | 100,0 |  |
| 4 | Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов | тыс. кв.м | 178,6 | 178,6 | 100,0 |  |
| 5 | Количество обслуживание детских игровых площадок | шт | 57 | 57 | 100,0 |  |
| 6 | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | т.кВт/ч | 2 460,0 | 2 460,0 | 100,0 |  |
| 7 | Протяженность обслуживания сетей уличного освещения | км | 61 | 61 | 100,0 |  |
| 8 | Количество обслуживаемых кладбищ | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища | кв.м. | 2 766,0 | 2 766,0 | 100,0 |  |
| 10 | Проведенные противопаводковые мероприятия | маш./ час | 69 | 69 | 100,0 |  |
| 11 | Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 12 | Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту | шт. | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 13 | Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | км | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
| 14 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов | шт. | 147 | 147 | 100,0 |  |
| 15 | Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах города Мегиона | т/год | 4,1 | 4,1 | 100,0 |  |
| 16 | Количество установленных приборов учета энергоресурсов | шт. | 23 | 23 | 100,0 |  |
| 17 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,6 | 99,6 | 100,0 |  |
| 18 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 58,0 | 58,0 | 100,0 |  |
| 19 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 69,0 | 69,0 | 100,0 |  |
| 20 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 69,0 | 69,0 | 100,0 |  |
| 21 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 22 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Квт/ час на кв.м. | 55,21 | 55,21 | 100,0 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 23 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м. | 0,168 | 0,168 | 100,0 |  |
| 24 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м. на 1 чел | 1,74 | 1,74 | 100,0 |  |
| 25 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м. на 1 чел | 0,21 | 0,21 | 100,0 |  |
| 26 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м. | 0,21 | 0,21 | 100,0 |  |
| 27 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м. на 1 чел | 32,68 | 32,68 | 100,0 |  |
| 28 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м. на 1 чел | 15,88 | 15,88 | 100,0 |  |
| 29 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Квт/ час на кв.м. | 41,66 | 41,66 | 100,0 |  |
| 30 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./ кв.м. | 174 | 174 | 100,0 |  |
| 31 | Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция | кв.м. | 158,3 | 158,3 | 100,0 |  |
| 32 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 33 | Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения | % | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 34 | Погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

15.Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780   (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 1 674,0 | 1 674,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 126,0 | 126,0 | 100,0 |

Основной целью муниципальной программы является градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

В рамках реализации программных мероприятий выполнены работы                                     по муниципальному контракту на проведение научно-исследовательской работе «Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования города Мегиона».

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Жилье» без финансирования, направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозирован показатель «Увеличение объема жилищного строительства». Значение показателя на 2022 год – 0,02385 млн кв. м. Ожидаемое значение показателя в рамках реализации регионального проекта достигнуто на уровне 70,3%. Показатель не достигнут по причине финансовых затруднений застройщика.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 3 показателям.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | шт. | 18 | 18 | 100,0 |  |
| 2 | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | шт. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 3 | Увеличение объема жилищного строительства | млн кв.м. | 0,02385 | 0,01676 | 70,3 |  |
| 4 | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 80 | 100 | 100,0 | из 14 заявлений о выдаче разрешения на строительство, все разрешения выданы в эл.виде |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

16.Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 4 614,4 | 4 582,1 | 99,3 |
| бюджет автономного округа | 2 566,1 | 2 566,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 048,3 | 2 016,1 | 98,4 |

Основной целью муниципальной программы является создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

В рамках реализации программных мероприятий обеспечены доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения 1 объект образования, 2 объекта культуры, 1 спортивный объект, а также 3 жилых помещения.

Установлена обогреваемая шахта лифта для подъемника на объекте культуры                  МАУ «Дворец искусств».

Заключен и исполнен в полном объеме контракт на поставку товаров для повышения уровня доступности объекта культуры МБОУ ДО «Детская художественная школа» и объекта спорта МАУ СШ «Вымпел».

Проведен расчет проектно-изыскательских работ устройства туалетной комнаты для повышения уровня доступности объекта образования МАОУ №5 «Гимназия».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций | объектов | 57 | 57 | 100,0 |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | поме щений | 7 | 7 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

17.Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года.

Программа утверждена постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 2 328,2 | 2 309,9 | 99,2 |
| бюджет автономного округа | 114,2 | 114,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 214,0 | 2 195,7 | 99,2 |

Основными целями программы является обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, организационное, нормативное-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы: «Профилактика правонарушений», «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», «Обеспечение защиты прав потребителей».

В рамках реализации программных мероприятий члены добровольной казачьей дружины некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» и народной дружины города Мегиона принимали участие в охране общественного порядка на территории города Мегиона. Также расходные обязательства были направлены на обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, проведение профилактических антинаркотических мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 14 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 12 целевым показателям.

Целевые показатели «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс. населения)» и «Криминогенность наркомании (на 100 тыс. населения)» превышены в связи с ростом количества лиц, привлеченных к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 17,4 | 10,1 | 172,3 | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 2 | Количество распространенных видов продукции | ед. | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 3 | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории | % | 82,5 | 82,5 | 100,0 |  |
| 4 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 211,5 | 190,7 | 110,9 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 5 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | ед. | 1 249,8 | 1 024,6 | 122,0 |  |
| 6 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| 7 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс.населения) | ед. | 219,2 | 281,5 | 77,9 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 8 | Криминогенность наркомании (на 100 тыс.населения) | ед. | 155,7 | 213,8 | 72,8 |  |
| 9 | Количество отравлений наркотиками (на 100 тыс. населения) | ед. | 28,8 | 12,5 | в 2,3 раза |  |
| 10 | Смертность от употребления наркотиками (на 100 тыс. населения) | ед. | 3,85 | 1,78 | в 2 раза |  |
| 11 | Численность волонтёров антинаркотического движения (на 100 тысяч населения) | ед. | 279,2 | 281,5 | 100,8 |  |
| 12 | Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних (на 100 тысяч несовершеннолетних) | ед. | 1,92 | 0 | 0,0 |  |
| 13 | Общая оценка наркоситуации |  | напряженная | напряженная | на уровне плановой |  |
| 14 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (на 100 тыс. населения) | ед. | 261,5 | 244,1 | 107,1 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

18.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 31.12.2018 №2604 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 1 399,8 | 1 369,9 | 97,9 |
| местный бюджет | 1 399,8 | 1 369,9 | 97,9 |

Основной целью программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»;

«Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»;

«Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

В рамках реализации программных мероприятий проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России;

подготовлены и выпущены видеосюжеты в местной сети кабельного телевидения города, направленные на противодействие распространению идеологии экстремизма, а также антитеррористической направленности.

обеспечено выполнение требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей в части приобретения и монтажа технических средств антитеррористической защищенности на объектах массового пребывания людей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 9 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 8 показателям.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе | % | 79,0 | 91,0 | 115,2 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел | 0,217 | 0,327 | в 1,5 раза |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе | тыс. чел | 0,137 | 0,143 | 104,4 |
| 4 | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе | тыс. чел | 0,137 | 0,159 | 116,1 |
| 5 | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | штук | 36 | 37 | 102,8 |
| 6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии Российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | чело век | 20 | 25 | 125,0 |
| 7 | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма | штук | 12 | 8 | 66,7 |
| 8 | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 9 | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма | чело век | 18 | 18 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

19.Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2738 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 2 688 253,7 | 2 643 768,2 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 60 757,4 | 60 610,8 | 99,8 |
| бюджет автономного округа | 2 055 883,6 | 2 054 232,6 | 99,9 |
| местный бюджет | 571 612,7 | 528 924,8 | 92,5 |

Целями муниципальной программы являются:

1.Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города.

2.Обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и молодежной политики.

3.Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа.

4.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В рамках реализации программных мероприятий были выполнены следующие мероприятия:

обеспечение функций органов местного самоуправления и обеспечения деятельности департамента образования администрации города;

развитие системы дошкольного и общего образования;

финансовое обеспечение на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях;

обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций и организаций города Мегиона;

развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи;

обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан;

создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», направленных на достижение результатов национального проекта «Образование».

Достижение цели национального проекта оценивается включенными в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозированы следующие показатели:

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, расположенных в городской местности». При плане – 0,63% достигнут на уровне 1,51%.

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». При плане 86,9% достигнут на уровне 75,7%. Снижение показателя обусловлено изменением методики подсчета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 19 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | мест | 732 | 732 | 100,0 |
| 3 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 99,1 | 99,1 | 100,0 |
| 4 | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций | % | 6,8 | 6,8 | 100,0 |
| 5 | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| 6 | Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в муниципальных образовательных организациях - ежегодно не менее 20% | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| 8 | Доля компьютерного оборудования, оснащенного современным лицензионным программным обеспечением, в том числе комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство в образовательных организациях | % | 64,0 | 64,0 | 100,0 |
| 9 | Доля, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической, творческой, добровольческой, трудовой и спортивной направленности в общем количестве детей и молодёжи от 6 до 30 лет | % | 37,0 | 37,0 | 100,0 |
| 10 | Доля детей, трудоустроенных на временные работы от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет | % | 20,8 | 20,8 | 100,0 |
| 11 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| 12 | Охват детей, получивших путевки в оздоровительные, профильные лагеря (лагеря с дневным пребыванием, выездной отдых) их общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) | % | 62,0 | 62,0 | 100,0 |
| 13 | Охват малозатратными формами отдыха (площадки временного пребывания) | численность | 14 000 | 14 000 | 100,0 |
| 14 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 76,5 | 75,4 | 98,6 |
| 15 | Доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 16 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений | % | 39,0 | 39,0 | 100,0 |
| 17 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года | % | 0,0002 | 0,0002 | 100,0 |
| 18 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

20.Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 5 571,1 | 5 571,1 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 128,1 | 128,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 5 443,0 | 5 443,0 | 100,0 |

Основная цель программы снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

В рамках реализации программных мероприятий были выявлены и ликвидированы     12 несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории площадью               4 465,0 м3.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» без финансирования, направленного на достижение результатов национального проекта «Экология».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозированы два целевых показателя «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» и «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов».

Ожидаемое значение показателей в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме и отражено в таблице.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории | куб.м. | 4 465,0 | 4 465,0 | 100,0 |
| 3 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км. | 6,5 | 6,5 | 100,0 |
| 4 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | тыс. человек | 2,940 | 2,940 | 100,0 |
| 5 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 7 | 7 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

21.Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 19.12.2018 №2735 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 566 807,2 | 550 271,3 | 97,1 |
| федеральный бюджет | 5 243,0 | 5 243,0 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 98 902,5 | 96 965,6 | 98,0 |
| местный бюджет | 462 661,7 | 448 062,7 | 96,8 |

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение деятельности администрации города;

осуществление переданных государственных полномочий;

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом.

Кроме того, в рамках программы предоставлялись субвенции:

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа;

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»;

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

на осуществление деятельности по опеке и попечительству.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития города Мегиона | да/нет | да | да | достигнут |
| 2 | Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Мегиона | да/нет | да | да | достигнут |
| 3 | Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения» | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | % | 92,0 | 96,2 | 104,6 |
| 5 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа граждан обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

22.Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы.

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 194 230,4 | 176 447,0 | 90,8 |
| федеральный бюджет | 123 928,9 | 123 928,9 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 40 383,7 | 26 456,3 | 65,5 |
| местный бюджет | 29 917,9 | 26 061,8 | 87,1 |

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году администрацией города Мегиона реализовано 5 инициативных проектов. Проекты направлены на реализацию социально значимых проектов на территории муниципального образования с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения. Также выполнены работы по благоустройству объекта «Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегиона» в части закупки и монтажа малых архитектурных форм и игрового оборудования.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству двух общественных территорий –  по объекту «Парк на берегу р.Мега» в городе Мегионе (Мега.Парк) и                        по объекту «Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозированы следующие показатели:

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,      от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» и «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирование современной городской среды». Ожидаемое значение показателей в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме и отражено в таблице.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 27,7 | 27,7 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 47 | 47 | 100,0 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 81,34 | 81,34 | 100,0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 12 | 12 | 100,0 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 17,0 | 18,5 | 108,8 |
| 6 | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | 5 | 5 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

Исполнение муниципальных программ за 2022 год

| № п/п | Наименование программы | Показатели реализации муниципальной программы | Объем расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, всего | исполнение 95% и более | % исполненных | План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | Развитие системы гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы | 5 | 5 | 100,0 | 42 001,0 | 39 979,8 | 95,2 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 7 | 6 | 85,7 | 2 259,7 | 2 163,2 | 95,7 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 8 | 8 | 100,0 | 13 353,6 | 13 248,5 | 99,2 |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы | 12 | 12 | 100,0 | 5 095,0 | 5 009,9 | 98,3 |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 5 | 5 | 100,0 | 38 098,2 | 37 617,7 | 98,7 |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 10 | 10 | 100,0 | 518 645,7 | 482 600,6 | 93,1 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 2 | 2 | 100,0 | 227,5 | 227,2 | 99,9 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы | 3 | 3 | 100,0 | 25 701,7 | 24 597,6 | 95,7 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019 - 2025 годы | 10 | 10 | 100,0 | 285 272,2 | 273 805,1 | 96,0 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона на 2019-2025 годы | 3 | 3 | 100,0 | 17 836,5 | 17 454,3 | 97,9 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 8 | 8 | 100,0 | 1 134 008,3 | 804 981,3 | 71,0 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 3 | 3 | 100,0 | 35 968,7 | 34 866,3 | 96,9 |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы | 15 | 15 | 100,0 | 206 931,9 | 201 264,9 | 97,3 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 34 | 34 | 100,0 | 335 923,5 | 332 889,7 | 99,1 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы | 4 | 3 | 75,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 2 | 2 | 100,0 | 4 614,4 | 4 582,1 | 99,3 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 14 | 12 | 85,7 | 2 328,2 | 2 309,9 | 99,2 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы | 9 | 8 | 88,9 | 1 399,8 | 1 369,9 | 97,9 |
| 19 | Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы | 19 | 19 | 100,0 | 2 688 253,7 | 2 643 768,2 | 98,3 |
| 20 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы | 5 | 5 | 100,0 | 5 571,1 | 5 571,1 | 100,0 |
| 21 | Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы | 5 | 5 | 100,0 | 566 807,2 | 550 271,3 | 97,1 |
| 22 | Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы | 6 | 6 | 100,0 | 194 230,4 | 176 447,0 | 90,8 |
| Итого | 189 | 184 | 97,4 | 6 126 328,1 | 5 656 825,6 | 92,3 |