ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории города Мегиона»

1.Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2024 – 2030 |
| Цели муниципальной программы | Получение преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплексы процессных мероприятий: 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей; 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений; 3. Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 281 440,4 тыс. руб. |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значе- ние | год | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы: получение преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития | МП | % | 100 | 2023 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| 2 | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ «Вектор» | МП | ед. | 13070 | 2023 | 13070 |  | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |  | 567 | Часть 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| 3 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом | МП | % | 100 | 2023 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 №646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| 4 | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации | МП | чел. | 0 | 2023 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 №646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» | МБУ МЦИКТ «Вектор» |

3.План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы: получение преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития | МП | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ «Вектор» | МП | ед. | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| 3 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом | МП | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации | МП | чел. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

4.Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей». |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МБУ МЦИКТ «Вектор» | Срок реализации 2024-2030 |  |
| 1.1. | Задача «Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития» | Обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей | Показатель 1. Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. Рассчитывается как отношение выделенных бюджетных ассигнований к их исполнению |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МБУ МЦИКТ «Вектор» | Срок реализации 2024-2030 |  |
| 2.1. | Задача «Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития» | Обеспечение работников заработной платой. Обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями. Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему. Оплата коммунальных услуг | Показатель 2. Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ «Вектор». Рассчитывается по факту выполненного муниципального задания таких как: количество автоматизированных рабочих мест; количество показателей функционирования; количество типовых компонентов ИТКИ; количество Центров обработки данных; количества ИС обеспечения типовой деятельности; количество пользователей |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МБУ МЦИКТ «Вектор» | Срок реализации 2024-2030 |  |
| 3.1. | Задача «Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития» | Обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение защиты информации | Показатель 3. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. Рассчитывается как отношение выделенных бюджетных ассигнований к их исполнению Показатель 4. Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации. Рассчитывается по факту обучившихся в год |

5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 46 384,80 | 44 871,60 | 42 857,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 281 440,40 |
| Местный бюджет | 46 384,80 | 44 871,60 | 42 857,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 281 440,40 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей» (всего), в том числе: | 0,00 | 5 040,00 | 3 527,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 567,10 |
| Местный бюджет | 0,00 | 5 040,00 | 3 527,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 567,10 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (всего), в том числе: | 0,00 | 37 331,60 | 37 330,50 | 36 831,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 221 988,50 |
| Местный бюджет | 0,00 | 37 331,60 | 37 330,50 | 36 831,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 36 831,60 | 221 988,50 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона» (всего), в том числе: | 0,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4. Основное мероприятие 1: Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей | 7 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 246,00 |
| Местный бюджет | 7 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 246,00 |
| 5. Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 37 075,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 075,20 |
| Местный бюджет | 37 075,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 075,20 |
| 6. Основное мероприятие 3: Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона | 2 063,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 063,60 |
| Местный бюджет | 2 063,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 063,60 |